**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ**

**Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Przebudowa drogi na działce numer 37/15 obręb Drzewiany***  |   | Okres rozliczeniowy |
| Numer okresu | I  |
| Okres obowiązywania  | 07.08.2023r.-09.10.2023r.  |
| **L.p.** | **Zakres rzeczowy** | **Szczegółowy harmonogram realizacji** | **WARTOŚCI BRUTTO w okresie rozliczeniowym** |
| 1 | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | 25.08.2023r. – 31.08.2023 r. |   |
| 2 | Wykonanie koryta drogi o gł. 25 cm | 01.09.2023r. – 07.09.2023 r. |   |
| 3 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu | 08.09.2023 r. – 14.09.2023 r.  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy podbudowy o grubości 20 cm po zagęszczeniu | 15.09.2023 r. – 18.09.2023r. |  |
| 5 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt betonowych | 19.09.2023r. – 25.09.2023r. |  |
| 6 | Budowa nawierchni z płyt betonowych ażurowych | 26.09.2023r. – 30.09.2023r. |  |
| 7 | Uzupełnienie przestrzeni płyt ażurpwych | 01.10.2023r. – 09.10.2023 r. |  |
|  | ZAAWANSOWANIE RZECZOWE W OKRESIE ROZLICZENIOWYM [%] | 100% |
|  | RAZEM BRUTTO W OKRESIE ROZLICZENIOWYM  |   |