## Arkusz1
CZĘŚĆ 2/7 DO SWZ, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY OGÓLNY
Nazwa i zakres | Rodzaj robót | Wartość finansowa |  | 2024 | [7 empty] | 2025 |  |  |  |  | RAZEM
|  |  |  | V | VI | VII | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU I, zgodnie z §2 ust. 4 lit a) Umowy nr….. z dnia ……. | IX | X | XI | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU II, zgodnie z §2 ust. 4 lit a) Umowy nr….. z dnia ……. | I | II | III | IV | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ZADANIA, zgodnie z §2 ust. 4 lit b) Umowy nr….. z dnia ……. | Wartość | Wartość
|  | netto [PLN] | brutto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 |  | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116297D, ULICA POWSTAŃCÓW W MIEROSZOWIE | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
KANALIZACJA DESZCZOWA
KANALIZACJA SANITARNA
SIEĆ WODOCIĄGOWA
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
ELEMENTY ULIC
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
TABLICE INFORMACYJNE
RAZEM |  | Wartość finansowa RAZEM |  | RAZEM 2024 | [7 empty] | RAZEM 2025 |  |  |  |  | RAZEM
|  |  |  | V | VI | VII | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU I, zgodnie z §2 ust. 4 lit a) Umowy nr….. z dnia ……. | IX | X | XI | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU II, zgodnie z §2 ust. 4 lit a) Umowy nr….. z dnia ……. | I | II | III | IV | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ZADANIA, zgodnie z §2 ust. 4 lit b) Umowy nr….. z dnia …….
|  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | brutto [PLN]
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 3099309.1 |  |  |  | 3099309.1 |  |  |  |  | 4675000
promesa + umowie