## przedmiar ogrodzenie
PRZEDMIAR
Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Parku Słonecznym
Numer | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Krotność
1 | Element | Ogrodzenie
6.5.1 | KNR 201/119/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ogrodzenia | km | 0.15 | 1
6.5.2 | KNR 201/310/1 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu I-II | m3 | 3.24 | 1
6.5.3 | KNR 202/203/1 | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą /FUNDAMENT POD SŁUPKI / | m3 | 3.24 | 1
6.5.4 | KNR 202/1805/11 | Osadzenie przęseł długości 2,50 mb, wys. 1,50m + słupki - wg opisu w projekcie technicznym | m2 | 216 | 1
6.5.5 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i obsadzenie prefabrykowanej płyty cokołowej wys. 25 cm wraz z niezbędnymi akcesoriami do jej montażu - wg opisu w projekcie technicznym | mb | 132 | 1
6.5.6 | KNR 225/312/1 | Analogia: Dostawa i montaż brama systemowa panelowa + słupki - wg opisu w projekcie wykonawczym | m2 | 10.8 | 1
6.5.7 | KNNR 1/504/2 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1·m3/mb) kategoria gruntu III | m3 | 3.24 | 1
2 | Element | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanych obiektów
7.6.1 | Kalkulacja indywidualna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ogrodzenia | kpl | 1 | 1