Kalisz, dn. 2020-08-25

PM/Z/2418/39/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej:

Zadanie I

Wykonania przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Kazimierzowskiej – zgodnie z projektem ,,Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śródmiejska/Kazimierzowska”   
w Kaliszu.

Zadanie II

Wykonania przebudowy sieci wodociągowej w ul. Mostowej – zgodnie z projektem „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śródmiejska/Mostowa”.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie wymiany rurociągu żeliwnego w ul. Kazimierzowskiej zgodnie z opracowanym projektem przez PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu o długości l=40,00m, materiał: Dz 125x11,4mm XSC50/PE100RC SDR11 l=25m i Dz355x21,1mm XSC50/PE100RC SDR 11 l=15m.

Uwaga: połączenie wodociągów Dz355 z Dz125 należy wykonać za pomocą redukcji segmentowej.

1. Wykonanie wymiany rurociągu stalowego w ul. Mostowej zgodnie z opracowanym projektem przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu o długości l=16m, materiał: Dz355x21,1mm XSC50/PE100RC SDR 11.

Uwaga: połączenie wodociągów Dz355 z Dz80 należy wykonać za pomocą redukcji segmentowej.

1. Wykonanie wymiany przyłączy wody do wodomierza w ul. Kazimierzowskiej nr 2 i 4, o długości ok. 10m, materiał: PE100 SDR17 Dz63x3,8mm.
2. Wykonanie odtworzenia nawierzchni w ul. Kazimierzowskiej zgodnie z Decyzją MZDiK   
   w Kaliszu WU.4132.46.2020r. z dnia 27.05.2020r.
3. Wykonanie odtworzenia nawierzchni w ul. Mostowej zgodnie z Decyzją MZDiK w Kaliszu WU.4132.54.2020r. z dnia 15.06.2020r
4. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego w MZDiK Kalisz.
5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Uwagi:

1. Prace należy prowadzić zgodnie z:

* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU.4132.46.2020r. z dnia 27.05.2020r.
* Decyzją MZDiK w Kaliszu WU.4132.54.2020r. z dnia 15.06.2020r.
* Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym – ul. Kazimierzowska – dostarcza Inwestor;
* Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym – ul. Mostowa   
  – dostarcza Inwestor;
* Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 489/2020/A   
  z dnia 16.07.2020r. ( obsługę archeologiczną zapewnia Inwestor);
* Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 490/2020/A   
  z dnia 16.07.2020r. ( obsługę archeologiczną zapewnia Inwestor);
* Pismem Wydziału Rozwoju Miasta WRM.7013.17.23.2019 z dnia 15.06.2020r.;
* W koordynacji z Wykonawcą przebudowy ul. Śródmiejskiej, firmą ,,WERBUD” Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz;
* projektem ,,Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śródmiejskiej/ Kazimierzowskiej”   
  w Kaliszu;
* projektem „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śródmiejska/Mostowa” w Kaliszu.

1. Armaturę do zabudowy dostarcza PWiK Sp. z o.o. (nawiertki – 2szt., zasuwa DN300 – 4szt., zasuwa DN350 – 2szt., zasuwa DN80 – 2szt., hydrant podziemny DN80 – 1szt., hydrant nadziemny DN80 – 1szt.);
2. Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.
3. Wszystkie nawiercenia na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu o wymiarach min. 1,5x1,5m.
4. Wszystkie ewentualne połączenia przewodów przy wymianie rurociągu i przyłączy należy wykonać metodą zgrzewania, należy również dostarczyć karty zgrzewów i protokoły szczelności przewodów.
5. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.

Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie).

Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: 14.09.2020r.

Termin wykonania: do 10.10.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 31.10.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez PWiK Spółka z o.o.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – mgr inż. Jolanta Kaczmarek, tel. 62 760 80 17.

1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz 2 prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.