## Arkusz1
HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH
180 dni (6 miesięcy)
|  | Etapy prac | 30 dni |  |  |  | 30 dni |  |  |  | 30 dni |  |  |  | 30 dni |  |  |  | 30 dni |  |  |  | 30 dni
|  |  | 1 miesiąc |  |  |  | 2 miesiąc |  |  |  | 3 miesiąc |  |  |  | 4 miesiąc |  |  |  | 5 miesiąc |  |  |  | 6 miesiąc
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I etap | Ip | p. 104, 105, łazienka pomiędzy pokojami | bar: 1 miesiąc 1 to 1 miesiąc 4
| IIp | p. 207, 211, 212, 213, toaleta, | bar: 1 miesiąc 2 to 1 miesiąc 4
II etap | Ip | p. 106, 107, łazienka pomiędzy pokojami | bar: 2 miesiąc 1 to 2 miesiąc 4
| IIp | p. 214, 215, 216, 223, toaleta obok Dyrekcji | bar: 2 miesiąc 1 to 2 miesiąc 4
III etap | Ip | p. 108,109, łazienka pomiedzy pokojami | bar: 3 miesiąc 1 to 3 miesiąc 4
| IIp | p. 205, 220, 221, 222, | bar: 3 miesiąc 1 to 3 miesiąc 4
IV etap | Ip | p. 110, 111, 112, łazienka pomiędzy pokojami, 114 magazyn, 113 toaleta | bar: 4 miesiąc 1 to 4 miesiąc 4
| IIp | p. 204, 208, 209, 210 | bar: 4 miesiąc 1 to 4 miesiąc 4
V etap | Ip | p. 102, 103 łazienka pomędzy pokojami | bar: 5 miesiąc 1 to 5 miesiąc 4
| IIp | 202, 203, 206, toaleta przy windzie | bar: 5 miesiąc 1 to 5 miesiąc 4
VI etap | Ip | p. 101, łazienka, | bar: 6 miesiąc 1 to 6 miesiąc 4
| IIp | p. 200, 201, klatki schodowe, korytarz przy windzie na II p. | bar: 6 miesiąc 1 to 6 miesiąc 4
VII etap | Ip | Dział Farmacji pok. 030, 032 | bar: 5 miesiąc 1 to 5 miesiąc 4
VII etap | Ip | Sala kryzysowa, korytarz przy windzie na I p. | bar: 6 miesiąc 1 to 6 miesiąc 4
opróżnianie pomieszczeń, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (wykonanie wylewek - wymagającego czasu technologicznego np. wykonanie wylewek), wykonanie instalacji wod.-kan., modernizacja instalacji elektrycznej
w momencie wykonania prac przygotowawczych na I p.(czas schnięcia wylewek) wykonawca przechodzi do wykanania prac przygotowawczych na II p. (opróżnianie pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie wylewki)
układanie glazury, prace wykończeniowe
prace malarskie, układanie wykładziny