## I. Droga leśna nr 16
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa drogi leśnej nr 16 w leśnictwie Pawłowa w km 0+000 do km 1+935”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w miesiącach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 1 miesiąc | 2 m-ce | 3 m -ce | 4 m -ce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | km | 1.935
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 9675
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) | ha | 0.2
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 75
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 85
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 30
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 20
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm do 2 km | szt | 75
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm do 2 km | szt | 85
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm do 2 km | szt | 12
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm do 2 km | szt | 3
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, obhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 1910
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM). OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 1249.5
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 320.7
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 928.8
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM - materiał pozyskany z wykopu grunt spełniający wymagania dla gruntów nasypowych | m3 | 928.8
3 |  | PRZEPUSTY fi 600
1.3.1 | D 01.02.02 | Rozebranie przepustów rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTÓW (rury, przyczółki, ławy) km 1+573 | m | 7
1.3.2 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (29*2*2) m3 | m3 | 116
1.3.3 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (29*0,2*1)=5,8 M3 | m3 | 5.8
1.3.4 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (29*3,4) = 98,60 m3 | m2 | 98.6
1.3.5 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km 0+006, 1+240, 1+573, 1+885 | m | 29
1.3.6 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 98.6
1.3.7 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm | szt | 8
4 |  | PRZEPUSTY fi 400
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (6*1,5*1,5) m3 | m3 | 13.5
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8)=0,96 m3 | m3 | 0.96
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) = 11,10 m3 | m2 | 11.1
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km 1+288 | m | 6
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) = 11,10 m3 | m3 | 11.1
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 2
5 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I- JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.5.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 7278.31
1.5.2 | D 02.03.02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłóknią poliestrową, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, W wycenie uwzględnić zakład min. 0,5 m. | m2 | 972
1.5.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 7278.31
1.5.4 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 7135.6
6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.6.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 1927.8
1.6.2 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 1927.8
1.6.3 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 20·cm - frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 1890
7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 7740
1.7.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 2806.5

## II. Droga leśna nr 18
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa drogi leśnej nr 18 w leśnictwie Pawłowa w km 0+000 do km 3+348”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w miesiącach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 2 m-ce | 4 m-ce | 6 m-cy | 8 m-cy | 10 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJĄ POWYKONAWCZĄ, | km | 3.348
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 16740
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) w km 1+200 do 1+400 | ha | 0.08
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 86
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 64
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 4
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 2
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 86
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 64
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 4
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm | szt | 2
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 5496
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 1736.18
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 1427.5
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 308.68
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM | m3 | 1015.88
1.2.5 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego - Zakup Dowóz i zagęszczenie (wbudowanie) | m3 | 707.2
3 |  | PRZEPUSTY fi 600
1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (49*2*2) m3 | m3 | 196
1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (49*0,2*1)=9,8 M3 | m3 | 9.8
1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (49*3,4) = 98,60 m3 | m2 | 166.6
1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km: 0+080, 1+585, 1+620, 2+295, 2+332, 2+450, 2+752 | m | 49
1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 196
1.3.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm | szt | 14
4 |  | PRZEPUSTY fi 400
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (48*1,5*1,5) m3 | m3 | 108
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (48*0,2*0,8) | m3 | 7.68
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (48*1,85) | m2 | 88.8
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: 1+414 str. L i P, 1+710 str. P, 2+017 str. P, 2+019 str. L, 2+267 str. P, 2+409 str. L, 2+773 str. P | m | 48
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (48*1,85) | m3 | 88.8
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 16
5 |  | REMONT ISTENIJACEGO PRZEPUSTU
1.5.1 | Kalkulacja własna | Remont istniejącego przepustu fi 800 cena zawiera: odkopanie, oczyszczenie, uszczelnienie wewątrz i na zewnątrz przepustu, wykonanie obsypki i zasypki Is 1,01 w km 2+905 | kpl | 1
6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.6.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 11687.64
1.6.2 | D 02.03.02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłóknią poliestrową, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, W wycenie uwzględnić zakład min. 0,5 m. | m2 | 9450
1.6.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 11921.3928
1.6.4 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 11687.64
7 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.7.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 3400
1.7.3 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 3468
1.7.4 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad gr.20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 3400
7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 6696
1.8.4 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 7796