## Arkusz1
Wstępna Wycena Inwestycji – Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Niemcach
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
| powierzchnia zabudowy | 405.51 | m5
| ilość kondygnacji | 4+1 | szt
| powierzchnia całkowita | 2027.55 | m2
KONDYGNACJE NADZIEMNE
| liczba lokali | 24 | szt
| powierzchnia użytkowa mieszkań | 1148.44 | m2
| powierzchnia komunikacji | 148.7 | m2
KONDYGNACJA PODZIEMNA
| komunikacja | 102.73 | m2
| komórki lokatorskie | 182.37 | m2
| pomieszczenia techniczne | 38.71 | m2
Podstawa wyceny | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jedn. / Wskaźnik cenowy | Wartość NETTO
I | KOSZTY STANU DEWELOPERSKIEGO – JEDEN BUDYNEK |  |  |  | 5803718.041
| Stan zerowy |  |  |  | 632735.0767
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-110 | Roboty ziemne | m2 [Pc] | 2027.55 | 81.16 | 164556.0041
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-120 | Fundamenty betonowe i żelbetowe | m2 [Pc] | 2027.55 | 56.8904 | 115348.1746
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-131 | Ściany podziemia murowane | m2 [Pc] | 2027.55 | 56.2413 | 114032.0118
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-133 | Ściany podziemia żelbetowe | m2 [Pc] | 2027.55 | 5.6184 | 11391.5217
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-160 | Stropy i schody podziemia | m2 [Pc] | 2027.55 | 80.8658 | 163959.4042
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-181 | Izolacje fundamentów i ścian podziemia podziemia – przeciwwilgociowe | m2 [Pc] | 2027.55 | 8.9705 | 18188.2319
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-182 | Izolacje fundamentów i ścian podziemia podziemia – cieplne i przeciwdzwiękowe | m2 [Pc] | 2027.55 | 22.3224 | 45259.7284
| Stan surowy |  |  |  | 1340399.4496
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-221 | Ściany nadziemia murowane | m2 [Pc] | 2027.55 | 205.9935 | 417662.1212
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-223 | Ściany nadziemia żelbetowe | m2 [Pc] | 2027.55 | 21.643 | 43882.3446
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-231 | Stropy nadziemia | m2 [Pc] | 2027.55 | 279.2683 | 566230.3559
BCO cz I poz. 1122-206 Kod 31-232 | Balkony | m2 [Pc] | 2027.55 | 11.8015 | 23928.1113
BCO cz I poz. 1122-206 Kod 31-234 | Schody nadziemia | m2 [Pc] | 2027.55 | 54.6746 | 110855.4427
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-240 | Ścianki działowe | m2 [Pc] | 2027.55 | 87.7123 | 177841.0737
| Stan wykończeniowy wewnętrzny |  |  |  | 1766572.4048
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-310 | Tynki i oblicowania | m2 [Pc] | 2027.55 | 256.3674 | 519797.7056
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-321 | Okna zewnętrzne | m2 [Pc] | 2027.55 | 126.0542 | 255581.1481
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-322 | Drzwi zewnętrzne | m2 [Pc] | 2027.55 | 6.8127 | 13813.1894
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-332 | Drzwi wewnętrzne | m2 [Pc] | 2027.55 | 109.04 | 221084.0025
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-350 | Roboty malarskie | m2 [Pc] | 2027.55 | 45.2284 | 91702.8978
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-290 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2 [Pc] | 2027.55 | 54.7901 | 111089.7441
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-360 | Posadzki (gres, panele winylowe, wycieraczki wejściowe) | m2 [Pc] | 2027.55 | 141.3105 | 286514.0084
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-390 | Balustrady wewnętrzne (w tym inne elementy ślusarsko-kowalskie) | m2 [Pc] | 2027.55 | 30.6729 | 62190.9273
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-280 | Izolacje nadziemia | m2 [Pc] | 2027.55 | 101.008 | 204798.7816
| Stan wykończeniowy zewnętrzny |  |  |  | 752796.0195
BCO cz I poz. 1122-206 Kod 31-413 + 31-414 | Elewacje (docieplenie, malowanie) | m2 [Pc] | 2027.55 | 248.7322 | 504317.0035
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-417 | Balustrady zewnętrzne | m2 [Pc] | 2027.55 | 91.1915 | 184895.3627
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 31-260 | Pokrycie dachów, tarasów, balkonów | m2 [Pc] | 2027.55 | 31.3598 | 63583.6533
| Instalacje elektryczne |  |  |  | 503318.3237
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 41-400 | Instalacje elektryczne | m2 [PC] | 2027.55 | 248.2397 | 503318.3237
| Instalacje teletechniczne |  |  |  | 26534.8783
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 41-500 | Instalacje teletechniczne | m2 [PC] | 2027.55 | 13.0872 | 26534.8783
| Instalacje sanitarne |  |  |  | 661361.8884
BCO cz I Poz. 1122-206 Kod 41-100 + 41-200 | Instalacje sanitarne | m2 [PC] | 2027.55 | 326.1877 | 661361.8884
| Urządzenia dźwigowe |  |  |  | 120000
Analiza Indywidualna | Urządzenia dźwigowe - ilość przystanków 5 | szt | 1 | 120000 | 120000
II | WYKOŃCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH – JEDEN BUDYNEK |  |  |  | 578880.6419
Analiza Indywidualna | Prace budowlane | m2 [PUM] | 1148.44 | 423.9043 | 486828.6102
Analiza Indywidualna | Biały montaż | m2 [PUM] | 1148.44 | 80.154 | 92052.0317
I + II | ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA TRZECH BUDYNKÓW = |  |  |  | 19147796.0487
III | ZAGOSPODAROWANIE TERENU (REALIZACJA PZT NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI) |  |  |  | 907952.5673
| Miejsca postojowe |  |  |  | 525956.2619
BCO cz. II poz. 2112-613 | Miejsca postojowe | m2 | 1513 | 347.6248 | 525956.2619
| Chodniki |  |  |  | 178250.2999
BCO cz. II poz. 2112-531 | Chodniki | m2 | 748 | 238.3025 | 178250.2999
| Zieleń (niwelacja terenu, trawniki, nasadzenia (drzewa, krzewy)) |  |  |  | 89833.3052
WKI poz. 2.220.10. | Karczowanie drzew | szt | 15 | 121.716 | 1825.74
BCO cz. II Poz. 2112-981 WKI poz. 2.312.00 | Zieleń (niwelacja terenu, trawniki) | m2 | 3234 | 25.8019 | 83443.2152
WKI poz. 5.240.10 | Sadzenie drzew | szt | 75 | 60.858 | 4564.35
| Drobne Formy Architektoniczne (ławki, kosze) |  |  |  | 6630.624
WKI poz. 6.902.04.310 | Kosze na śmieci | szt | 11 | 602.784 | 6630.624
WKI poz. 6.902.11.110 | Ławki parkowe | szt | 21 | 1111.866 | 23349.186
| Plac zabaw (wyposażenie, ogrodzenie i nawierzchnia bezpieczna) |  |  |  | 83932.8903
BCO cz. II poz. 2412-132 (analogia) | Plac zabaw (wyposażenie, ogrodzenie i nawierzchnia bezpieczna) | m2 | 127 | 660.8889 | 83932.8903
IV | SIECI I PRZYŁĄCZA |  |  |  | 1025054.2564
| Sieci i przyłącza sanitarne |  |  |  | 858446.2174
BCO cz. II Poz. 2222-121 + analiza indywidualna | Sieci i przyłącza sanitarne: wodociągowe – rura PEHD 100 + PE 63 | m | 157 | 415.2737 | 65197.9675
BCO cz. II Poz. 2223-111 + analiza indywidualna | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami – fi od 110mm do 315mm | m | 241 | 1516.2916 | 365426.266
BCO cz. II Poz. 2223-335 + analiza indywidualna | Sieci i przyłącza sanitarne: kanalizacji deszczowej – rusy PCV SN8 + zbiornik retencyjno-rozsączający 20 m3 | m | 282 | 989.6776 | 279089.0891
BCO cz. II Poz. 2221-111 (analogia) + analiza indywidualna | Zewnętrzna instalacja gazowa z baterii trzech zbiorników na gaz LPG podziemnych (3x25 m3) | m | 170 | 874.8994 | 148732.8948
| Przyłącza telekomunikacyjne, oświetlenie terenu |  |  |  | 166608.0389
BCO cz. II Poz. 2224-631 Analogia | Przyłącze telekomunikacyjne - 2 studzienki telekomunikacyjne sk2 połączone z budynkami rurami 2x Arot 110 | kpl | 19 | 354.551 | 6736.4686
BCO cz. II poz. 2112-821 | Oświetlenie terenu lampami sodowymi na słupach żelbetowych, linia zasilająca kablowa 4x16 YAKY | szt | 22 | 7266.8896 | 159871.5703
WARTOŚĆ CAŁKOWITA: |  |  |  |  | 21080802.8724
|  |  |  | ŁĄCZNY pum = | 3445.32
|  |  |  | cena m2 PUM = | 6118.6778