Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr ZP.272…..2022.1

zawarta  w Raszkowie w dniu……………..2022 roku,  pomiędzy:

Zamawiającym: Gminą i Miastem Raszków z siedzibą, Rynek 32, 63-440 Raszków

NIP: 622-26-95-543 REGON: 250855305

reprezentowanym przez: Jacka Bartczaka – Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wioletty Obsadnej

a Wykonawcą:

reprezentowanym przez …………………

NIP: ………   REGON: …………..

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) została zawarta mowa, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie”

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą,  wymaganiami SWZ , zawartą umową, w zgodności z Dokumentacją Projektową, przepisami i obowiązującymi w tym zakresie normami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 2

Termin wykonania umowy

  - Zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy: do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Zgodnie z decyzją środowiskową prace budowlane należy prowadzić w okresie od sierpnia do końca lutego.

  - Za dotrzymanie terminu określonego w ust. 1 strony uznają dzień otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

    - Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dokumentacją w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3) przystąpienie do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę na zasadach określonych § 9 umowy,

4) dokonywania zapłaty za wykonany Przedmiot Umowy na zasadach określonych w Umowie.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

    - Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Warunków Zamówienia – dokumentacji projektowej i STWiOR

    - protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,

    - zabezpieczenia pod względem bhp wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiału,

    - utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu uporządkowanie terenu budowy, w tym usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza.

    - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy,

    - Informowanie Zamawiającego lub osoby repetującej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, nie później niż na 3 dni przed planowanym zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego bądź osobę go reprezentującą, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

    - Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zamówienia,

    - Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub ulegających zakryciu.

    - Zgłaszanie na bieżąco Zamawiającemu wszelkich problemów i innych okoliczności wynikłych w związku z realizacja umowy,

    - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i naziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót

    - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

    - Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

    - Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z potrzebą i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

    - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

    - Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

    - Wykonawca jest zobowiązany do stałego przetrzymywania na terenie budowy i przekazywania na żądanie Zamawiającego Dziennika Budowy.

    - Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu.

    - Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami)

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zmianami)

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1)	Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności związane z wykonywaniem pracy fizycznej w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2)	Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązani są do udokumentowania na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania, spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, iż wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 zatrudnione były w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę, wg stanu na określony dzień, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

a)	Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej.

b)	w przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z pkt 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb (PIP).

4) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

§ 5

Harmonogram rzeczowo-finansowy

      - Harmonogram rzeczowo-finansowy jest dokumentem stanowiącym załącznik do umowy, który określa etapy budowy oraz terminy i kwoty płatności im odpowiadające.

      - Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 8). Harmonogram rzeczowo-finansowy nie może być sprzeczny z terminem wykonania umowy określonego w § 2

      - Wykonawca zobowiązuje się przedstawić propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 2 dni roboczych przed datą podpisania umowy, który następnie po pisemnej akceptacji przez obie strony będzie załącznikiem do tej umowy.

      - Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę zgodnie z niniejszymi zapisami harmonogram rzeczowo

-finansowy będzie zawierał błędy lub nie będzie zapewniał zakończenia ukończenia umowy w umówionym terminie oraz z zasadami finansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych  lub z zasadami finansowania inwestycji z programu Polski Ład lub z podziałem zadania na etapy (ust.6) i to niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: do zmiany poszczególnych zapisów lub całego harmonogramu lub żądania od wykonawcy przedstawienia nowej propozycji harmonogramu.

      - Po zakończeniu powyższej procedury opracowany harmonogram rzeczowo finansowy zostanie podpisany przez strony. Zamawiający określi harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie załącznikiem do tej umowy. Wykonawca zaś zobowiązuje się do podpisania Harmonogramu i wykonywania na jego podstawie i zgodnie z jego postanowieniami niniejszej umowy.

      - Harmonogram musi przewidzieć podział wykonywania umowy na trzy etapy według poniższych zasad:

- Etap I obejmuje roboty budowlane objęte umową o wartości równej wysokości wkładu własnego Gminy i Miasta Raszków w dniu podpisania umowy zgodnie z zasadami dofinansowania z programu Rządowego Funduszu  „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych  oraz kwoty dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

- Etap II obejmuje roboty budowlane objęte umową do wartości 50% kwoty dofinansowania z    Programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.

- Etap III pozostała część wynagrodzenia wykonawcy, ale nie więcej niż pozostała część dofinansowania nie wypłacona w etapie II. W przypadku zwiększenia wkładu własnego w trakcie wykonywania umowy etap ten obejmuje także prace wynikające z tego zwiększenia, a strony dokonują zmiany harmonogramu.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

wartość netto: ……………. zł. (słownie: ……………………. zł.)

wartość brutto:……………… zł.  (słownie: …………………………….. zł)

w tym podatek VAT wysokości: …………… zł wg stawki ……..%,

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Skutki jakichkolwiek błędów w wycenie robót obciążają Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach zgodnie z Okresami Rozliczeniowymi ujętymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 8.712.500,00 zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetu Gminy i Miasta Raszków w kwocie: 1.537.500,00 zł. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 1.750.000,00 zł. Zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata wynagrodzenia Wykonawcy ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nastąpi w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, druga – po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu etapu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty odbioru tego etapu inwestycji przez Zamawiającego. W pierwszej kolejności, zgodnie z zasadami określonymi w Programie, Zamawiający będzie dokonywał płatności ze środków własnych oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca Przedmiotu zamówienia winien przewidzieć zapewnienie finansowania Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na czas poprzedzający wypłaty z Promesy.

- Płatności z tytułu wykonania umowy, realizowane będą w ramach 3 części, na podstawie maksymalnie czterech faktur częściowych i jednej faktury końcowej. Zamawiający będzie dokonywał płatności w następujący sposób:

4.1 Pierwsze trzy faktury częściowe zostaną zapłacone maksymalnie do wysokości aktualnego w dniu wystawienia faktury wkładu własnego Zamawiającego oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca może wystawić mniejszą liczbę faktur częściowych.

4.2. Druga część w wysokości nie wyższej niż 4.356.250,00 zł. brutto (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych brutto) którą Zamawiający zapłaci po zakończeniu zgodnie z umową Etapu II umowy i jej odbiorze częściowym na podstawie faktury częściowej w terminie 35 dni od dnia jej otrzymania łącznie z dokumentami wymaganymi umową. Czwarta (w przypadku jeżeli wykonana w ramach pkt. 4.1 wystawił trzy faktury) faktura będzie obejmowała do 50% wysokości dofinansowania określonej we wniosku o dofinansowanie.

4.3. Trzecia część w wysokości pozostałej zapłaty kwoty wynagrodzenia wykonawcy równej kwocie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym zgodnie z punktem 4.2 i wysokością dofinansowania uzyskanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. (8.712.500,00 zł.) z zastrzeżeniem zdania następnego. W tej części wynagrodzenia zostanie wypłacony także ewentualny i nie wypłacony wcześniej wkład własny Zamawiającego, w maksymalnej kwocie równej różnicy między wkładem własnym zwiększonym zgodnie z zasadami programu Polski Ład (np. na skutek waloryzacji, robót dodatkowych), a wkładem określonym we wniosku o dofinansowanie. Ta część wynagrodzenia zostanie zapłacona po wykonaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, pod warunkiem doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 5 dni od dnia dokonania odbioru końcowego. Termin zapłaty na fakturze nie może wykraczać poza termin 35 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

5. Protokół odbioru częściowego ma jedynie znaczenie finansowe i nie stanowi potwierdzenia    należnego wykonania przez Wykonawcę umowy.

6. Faktura końcowa może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążania rachunku Zamawiającego.

8. Zapłata faktur będzie dokonywana na konto Wykonawcy numer ……………………………….

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w pkt. 8 numer rachunku jest rachunkiem bankowym wskazanym w wykazie rachunków bankowych zawartym w dokonanym przez Wykonawcę zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego lub organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z przepisami określającymi zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który ma nastąpić płatność kwoty należności wynikającej z faktury, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

11. Wykonawca wystawi fakturę na: Nabywca: Gmina i Miasto  Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków, NIP: 622-269-55-43 Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków.

12. W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej.

13.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturowanej faktury elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z póź. zm.)

19. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r . o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służące do przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt. 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturowanej faktury elektronicznej.

20. Wykonawca zamierzający wysłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględnienia czasu pracy Zamawiającego, umożliwiające zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający, informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: pn.-pt. 8:00-16:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu roboczym.

§ 7

Przedstawiciele stron

      - Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

Pan Rafał Czeszyński – Inspektor ds. inwestycji , tel. 62 734-49-16

Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:…………………………nr tel. ………………………………………………………….

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 przez Zamawiającego, wymaga złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia - pod rygorem nieważności.

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 przez Wykonawcę, wymaga złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia - pod rygorem nieważności.

4. Strony oświadczają, iż wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres:

  - siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków

  - Wykonawcy – ………………………………………… lub adres e-mail: …………………

5. Strony zobowiązane są do wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresów wskazanych w ust. 4 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi wszelką korespondencję doręczoną na adres wskazany w ust. 4 uznaje się za doręczoną skutecznie.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 2-5 nie są traktowane jako zmiany treści niniejszej umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

      - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy:

      - a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: …………………………………………………………………………………

      - Wykonanie prac w podwykonawstwie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne.

      - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

      - Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

      - Wykonawca może dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy biorącego udział w realizacji części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego opuszczenia terenu budowy podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

      - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót

      - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, jak również poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian.

      - Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Zobowiązania dotyczące projektu umowy, o którym mowa w ust. 9 i 10:

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę,

  - Zamawiający w terminie 10 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach gdy:

    - projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

    - projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oznacza akceptację projektu umowy,

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowa musi zawierać między innymi:

a) zakres powierzony podwykonawcy,

b) wskazanie umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (nr umowy, data umowy, przedmiot umowy),

c) kwotę wynagrodzenia, nie większą niż wynika to z oferty wykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki płatności wynagrodzenia,

f) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

g) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

  - Zamawiający w terminie 7 dni od daty wpływu kopii umowy, o której mowa w pkt 3 zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, gdy:

a)  umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

b) w umowie przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że  wartość tej umowy jest większa niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z zapisów umownych jest dłuższy niż 30 od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Zapisy ust. 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

      - W przypadku wskazania realizacji części zamówienia przez podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do:

1)   zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedłożenia Zamawiającemu wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia- oświadczenia podwykonawców lub dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Oświadczenia lub dowody, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo.

      - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

      - Bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne mu wynagrodzenie bez odsetek.

      - Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

      - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie, mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 9

Odbiory przedmiotu umowy

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

    - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - odbiór częściowy,

    - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

    - odbiór gwarancyjny

    - odbiór pogwarancyjny

- Obowiązują następujące zasady odbioru robót budowlanych:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu wymaga wpisu w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru nie później niż w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikających i ulegających zakryciu, Zamawiający jest uprawniony do żądania odkrycia robót i ponownego ich  wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- odbiory częściowe robót. Odbiór częściowy robót dokonywany jest w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty budowlane.

a) po zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy i powiadomieniu inspektora nadzoru przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

b) zamawiający wyznaczy datę i rozpacznie czynności odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie został ukończony, to jest uprawniony do nie przystępowania do odbioru.

c) zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

d) protokół odbioru częściowego sporządzi Inspektor Nadzoru, zatwierdzi następnie zamawiający i doręczy wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania.

- odbiór końcowy. Protokół odbioru końcowego.

po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru lub nie został ukończony, to jest uprawniony do nie przystąpienia do odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca załączy w szczególności niżej wymienione dokumenty.

a) wszelkie dokumenty wymagane prawem z oświadczeniami branżowymi inspektorów nadzoru i Inspektora Nadzoru  o ich kompletności oraz instrukcje użytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, aprobaty oraz atesty na zastosowane materiały, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i świadectwa dopuszczeni do użytkowania, a także rejestr zmian dokumentacji projektowej,

b) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą,

c) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

d) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

e) dziennik budowy,

f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

g) protokoły prób, badań i sprawdzeń.

h) wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu.

4) odbiór gwarancyjny. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale                   upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości . Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzonym w trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

5) odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

- Zamawiający wyznacza termin końcowego odbioru robót, nie później jednak niż 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę.

- Wszystkie odbiory będą dokonywane przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, składająca się z kierownika budowy, kierowników robót oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, w tym inspektorów nadzoru odpowiedzialnych za poszczególne branże. Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter odbioru oraz terminowość wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany do brania czynnego udziału we wszystkich naradach.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ……… miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

- Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE przez cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, w przypadkach uzasadnionych. Zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek Wykonawcy.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 7 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

§ 11

Ubezpieczenie

  - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały kres realizacji umowy – budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  z robotami budowlanymi przezeń prowadzonych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł.

  - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

    - Roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych

    - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów  mechanicznych.

§ 12

Kary umowne

- 1. Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny z dodatkowym zastrzeżeniem, że:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zawinione przez Wykonawcę przerwanie realizacji robót trwające powyżej 10 dni roboczych - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdego nieuprawnionego wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uczestniczącego w wykonaniu zamówienia,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,04 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każde niedokonanie zmiany,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,04 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,04 % wartości brutto, danego elementu robót dotkniętego wadą, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za nie przedłożenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę).

- za zwłokę w wykonywaniu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 7 dni – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy szkoda Zamawiającego przewyższa wysokość kary umownej.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić obie strony na podstawie tej mowy wynosi 30% wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 dla każdej ze stron.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania z innych środków ochrony prawnej.

§ 13

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości jego przekazania przez Zamawiającego,

      - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni roboczych od protokolarnego przejęcia terenu budowy,

      - Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawców  lub dalszych podwykonawców z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,

      - Wykonawca realizuje przedmiot umowy w  sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego, umową, przepisami prawa. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy,

      - złożono wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub układowego zawieszenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy,

      - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, gdy nastąpi likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także gdy nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

      - z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

      - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,

      - Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót. Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczania terminu dodatkowego i powierzyć realizację innemu Wykonawcy,

      - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem realizacji umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

      - Wykonawca lub podwykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego termie nie przedłożył oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust 3 - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin na przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy  o pracę.

      - W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1-10,  Zamawiający może od umowy odstąpić w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednak nie później niż na 10 dni przed terminem, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

      - W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy. Ponadto Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 umowy.

      - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

    - zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy przekracza 10 dni roboczych,

    - na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 30 dni roboczych.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

            - Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. W zakresie wskazanym w §13 ust. 1 pkt. 10 koszty zabezpieczenia robót ponosi Zamawiający.

            - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W terminie 7 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

            - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

      - Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

      - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Zmiany umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie okoliczności określonych w ust. 3

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn uniemożliwiających terminowe zakończenie prac w przypadku:

a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy, wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 dni następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie.

b) wystąpienie „siły wyższej” to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, a któremu można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, za siłę wyższą, warunkująca zmianę terminu wykonania umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowania lub skażania – okoliczności wskazane mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.

c) wystąpienie konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych, ekspertyz lub innych badań w trakcie realizacji zadania, lub zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie dodatkowych zaleconych czynności, ekspertyz.

d)   skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych.

2. w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia:
1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz.2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 
- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji
zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. – d. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów
oraz określoną niżej dokumentacją;
3) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów;
4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę);
5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę);
6) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
7) Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), c) i d).
8) W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną
kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin
miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę.
9) W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. c. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który
bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną
kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej
zmiany.
10) W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników,
którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę.
11) Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest Umowa).
12) Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy
w przedmiocie zmiany Umowy.
13) Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją,
o której mowa w ust. 7 i 12 powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od
zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.
14) Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy
z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie
(oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.
15) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, jak również wykonania robót dodatkowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź skutkowałoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku konieczności zmian, o których mowa powyżej zakres zmian będzie określał protokół konieczności sporządzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. O wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia z przyczyn określony powyżej, Wykonawca winien poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego w formie pisemnego wniosku.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia o wartość niższą niż 15%w stosunku do wartości pierwotnej umowy, gdy zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

§ 15

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z póź. Zm.) zwanym dalej wskaźnikiem GUS.

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwanej dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5% strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

3) średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt.2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia.

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać,

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C

Gdzie:

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa § 5

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia.

C- wartość zmiany umowy.

- Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

  - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia.

  - dowody na to, wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem,

  - dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

- Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5% w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

- Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem umowy.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca robót na dzień zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w formie zaproponowanej w ofercie tj.: …………………….na łączną sumę w wysokości 3 % wartości ceny ofertowej brutto, w kwocie: ……………zł. słownie:………………….……. zł. /100 zgodnie z potwierdzeniem, stanowiącym załącznik do umowy.

- Jeśli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 20 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w §  9 niniejszej umowy, a pozostała część tj. 30% zabezpieczenia należytego umowy, zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji.

- Kwotę zabezpieczenia wniesioną w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

§ 17

Dostępność

1. Zgodnie z art.100 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót z uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze i w zakresie jako dotyczy powierzonego zadania w oparciu o stosowane przepisy podczas realizacji umowy oraz dokumentacje projektową.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji założeń określonych w pkt. 1 i 2.

§ 18

Przypisy końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

      - Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.

      - W przypadku braku polubownego zakończenia sporu zgodnie z ust. 3, spór rozpatrywany będzie przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

      - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania prze obie strony.

      - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy.

      - Integralną część do niniejszej umowy stanowią załączniki:

- SWZ wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY: