## Przedmiar robót
Przedmiar robót
Modernizacja wejścia głównego do budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 d.1 | KNR 4-040504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 46.265
2 d.1 | KNR-W 4-01 0701-03 analogia | Odbicie tynków mozaikowych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 27.6
2 | WYKONANIE SCHODÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ
3 d.2 | KSNR 10 0513-01 analogia | Wykonanie palisady ze słupków betonowych 12x18x80cm( przyjęto średnią wysokość palisady 80 cm) | m | 68.4
4 d.2 | KSNR 2-312 0407-01 analogia | Obrzeża betonowe palisadowe o wymiarach 48x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 18.55
5 d.2 | KNR 2-31 23103-03 analogia | Podjazdy, podesty, biegi schodowe z kostki brukowej betonowej o grubości 3 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 46.3
3 | WYMIANA BALUSTRAD
6 d.3 | KNR-W 4-04 0804-01 analogia | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych | m | 49.4
7 d.3 | KNR-W 2-02 1207-05 | Balustrady schodowe stalowe ze stali nierdzewnej | m | 49.4
4 | POZOSTAŁE PRACE
8 d.4 |  | Remont daszka nad wejściem: wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, demontaż starego tynku, naciągnięcie kleju i siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej, nowe rynny po obu stronach | kpl. | 1
9 d.4 |  | Skucie posadzki w wejściu, wraz z wyprofilowaniem poziomu i wykonaniem posadzki | m2 | 3
10 d.4 |  | Naprawa tynku- elewacji wokół wejścia z odmalowaniem i naciągnięciem wyprawy elewacji | m2 | 18
11 d.4 |  | Wymiana starego oświetlenia nad wejściem na energooszczędne (LED) | szt. | 1
12 d.4 |  | Demontaż istniejących dzwi wejściowych o wym. 1,40 m x 1,98 m | szt. | 1
13 d.4 |  | Drzewi stalowe, dwuskrzydłowewyposażone w dwa zamki w tym jeden elektromagnetyczny, samodomykacz, stały uchwyt do otwierania. Dół drzwi pełny, góra drzwi przeszklona. | szt. | 1
14 d.4 |  | Dostawa i obsadzenie drzwi wejściowych o wymiarach 1,40 x 2,0 m z uzupełnieniem powstałych po demontażu ubytków w tynku | szt. | 1