„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 1

ZP.272.1.28.2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wydarzenia pn. Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur. Targi żywności regionalnej, naturalnej i tradycyjnej.

Termin: 15-16 czerwca 2024 r.

Miejsce: olsztyńska Starówka

Współorganizator: Miasto Olsztyn

W ramach usługi  Wykonawca zobowiązuje się do:

- Zorganizowania części pokazowo - degustacyjnej

- Zorganizowania części wystawienniczej

- Promocji wydarzenia

- Część pokazowo – degustacyjna:

W ramach tej części zamówienia Wykonawca zapewni:

- Infrastrukturę:

- 2 zamykane namioty, z możliwością demontażu pojedynczych ścian, każdy o wymiarze 6x3 m w kolorze białym (podglądowa wizualizacja zdjęcie – nr 1). Namioty powinny zostać rozstawione do godz. 18.00 w dniu 14 czerwca 2024 r. i zdemontowane po zakończeniu wydarzenia, na terenie olsztyńskiej Starówki, w okolicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, przy ul. Stare Miasto 33 (od strony kawiarni „Moja”), zwanej dalej Biblioteką. W namiotach zostaną przeprowadzone konkursy kulinarne i pokazy kulinarne oraz umieszczone stanowiska gastronomiczne;

- Podest (tzw. mała scena) o wymiarach 3x3 m. Podest powinien być rozstawiony przy Bibliotece od strony kawiarni „Moja”;

- Barierki kolejkowe z liną, zabezpieczające 2 namioty, o których mowa w lit. a),

- Namiot/zadaszenie o wymiarach 4x3 m w kolorze białym (podglądowa wizualizacja – zdjęcie numer 1). Powinien być rozstawiony nad podestem (małą sceną) wymienioną 
w lit. b) i powinien umożliwiać swobodne poruszanie się i być wizualnie spójny z namiotami z lit. a).

- Niezbędne wyposażenie w namiotach wymienionych w pkt. 1 lit. a):

- 12 stołów o wymiarach 200-240x90 cm wraz z obrusami elastycznymi w kolorze czarnym oraz dodatkową zmianę obrusów (podglądowa wizualizacja – zdjęcie numer 2),

- podłączenie do prądu wraz z okablowaniem 6 kuchenek elektrycznych kontaktowych o mocy 2800W (kuchenki zapewnia Zamawiający),

- podłączenie do prądu małej sceny wraz z zapewnieniem nagłośnienia, 3 mikrofonów bezprzewodowych i dwóch mikroportów wraz z obsługą techniczną,

- kosze na śmieci wraz z workami (min. 120 l) w ilości min. 6 sztuk,

- woda pitna w ilości 65 litrów, w butelkach 5 litrowych,

- ręcznik papierowy 3-warstwowy w rolce, w ilości 12 sztuk.

- 2 umywalki przenośne jednokomorowe wraz z uzupełnioną wodą oraz 2 toalety przenośne sanitarne WC z umywalkami.

- 6 stolików bankietowych (okrągłych) wraz z obrusami elastycznymi w kolorze białym, do prezentacji potraw konkursowych.

- Kosze na śmieci (240 l) z workami i ich opróżnianiem ustawione w pobliżu stoisk wystawienniczych – min. 5 sztuk.

- 20 drewnianych ławek bez oparć dla 80-100 osób, rozstawione przed sceną główną oraz małą sceną, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

- Rozstawienie i złożenie namiotu promocyjnego Województwa o wymiarach 3x6m, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Namiot zapewnia Zamawiający.

- Zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia pokazów kulinarnych na scenie głównej, (scenę zapewnia Zamawiający), w tym:

- 4 stołów wraz z obrusami elastycznymi w kolorze białym (minimalne wymiary w cm: 150 x 80, wysokość minimum 80),

- podłączenie do prądu 3 sztuk profesjonalnych kuchenek elektrycznych kontaktowych na scenie głównej – kuchenki zapewnia Zamawiający (moc przyłączenia każdej kuchenki 1,8 kW/230 V – Zamawiający zapewni dostęp do prądu – skrzynka przy scenie głównej),

- barierek kolejkowych z liną – min. 10 m, ustawionych przed sceną;

- Zapewnienie ochrony wydarzenia (minimum 6 osób) w dniach 15-16 czerwca oraz w nocy 14/15 czerwca i 15/16 czerwca 2024 r.

- Transport na terenie Olsztyna mebli, rekwizytów i materiałów reklamowych przed 
i po wydarzeniu – np. 16 okrągłych stolików bankietowych, namiot, windery, donice, klimatyzatory, banery, rollupy z siedziby Zamawiającego, rzeźb bab pruskich z Liceum Plastycznego – min. 4 transporty.

- Zorganizowanie 6 pokazów kulinarnych wraz z degustacją. Czas na jeden pokaz kulinarny wraz z wydaniem degustacji to około 60 min. Do wykonania pokazów zostaną wykorzystane stanowiska gastronomiczne, ustawione pod namiotami, o których mowa w pkt. 1 lit. a). Pokazy muszą być przygotowane w oparciu o lokalne produkty i surowce przez różnych producentów żywności naturalnej, lokalnej, tradycyjnej i regionalnej oraz restauratorów z Warmii i Mazur, w tym należących do sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury”. Wykaz podmiotów znajduje się na stronie www.dziedzictwokulinarne.pl Pokazy będą obejmowały następujące rodzaje potraw:

- pokaz kulinarny i degustacja 2 różnych regionalnych/tradycyjnych zup np. rybna, chłodnik, zalewajka, karmuszka łącznie 300 porcji degustacyjnych (1 porcja 150 ml) przygotowane przez kucharzy z dwóch różnych restauracji.

Usługa powinna uwzględniać:

- koszty dojazdu do / z Olsztyna,

- koszty zakupu wszystkich składników niezbędnych do przygotowania dań (wyłącznie produkty lokalne),

- zabezpieczenie wszystkich naczyń (w tym jednorazowych biodegradowalnych) niezbędnych do przygotowania i wydania potraw,

- koszty wykonania i obsługi;

- pokaz kulinarny i degustacja 2 różnych potraw ziemniaczanych np. plince, babka, szare kluchy, kiszka ziemniaczana łącznie 300 porcji degustacyjnych (1 porcja to 100 g) przygotowane przez kucharzy z dwóch różnych restauracji.

Usługa powinna uwzględniać:

- koszty dojazdu do / z Olsztyna,

- koszty zakupu wszystkich składników niezbędnych do przygotowania potraw (wyłącznie produkty lokalne i naturalne używane w tradycyjnej kuchni polskiej),

- zabezpieczenie wszystkich naczyń (w tym jednorazowych biodegradowalnych) niezbędnych do przygotowania i wydania potraw,

- koszty wykonania i obsługi;

- pokaz kulinarny i degustacja wyrobów wędliniarskich (np. kiełbasa, kaszanka, szynka, wędzonki) łącznie 200 porcji degustacyjnych (1 porcja = 100 g),

Usługa powinna uwzględniać:

- koszty dojazdu do / z Olsztyna,

- koszty zakupu wszystkich składników niezbędnych do przygotowania pokazu i degustacji produktów, tj. wyrobów wędliniarskich, chleba, musztardy, ketchupu,

- zabezpieczenie wszystkich naczyń (w tym jednorazowych biodegradowalnych) niezbędnych do przygotowania i wydania potraw,

- koszty wykonania i obsługi;

- pokaz i degustację 2 różnych potraw mącznych np. pierogów łącznie 400 porcji degustacyjnych (1 porcja= 1 pieróg) przygotowane przez kucharzy z dwóch różnych restauracji.

Usługa powinna uwzględniać:

- koszty dojazdu do / z Olsztyna,

- koszty zakupu wszystkich składników niezbędnych do przygotowania potraw (wyłącznie produkty lokalne),

- zabezpieczenie wszystkich naczyń (w tym jednorazowych biodegradowalnych) niezbędnych do przygotowania i wydania potraw,

- koszty wykonania i obsługi;

- pokaz i degustację  lodów naturalnych, łącznie 300 porcji (1 porcja = 1 gałka lodów).

Usługa powinna uwzględniać:

- koszty dojazdu do / z Olsztyna,

- koszty zakupu wszystkich składników niezbędnych do przygotowania potraw (wyłącznie produkty lokalne),

- zabezpieczenie wafelków do wydania lodów,

- koszty wykonania i obsługi.

- pokaz i degustację herbat ziołowych, naparów zielarskich, napojów fermentowanych, regionalnych napojów bezalkoholowych łącznie 500 porcji (1 porcja = 50 ml), przygotowanych przez min. dwóch różnych producentów.

Usługa powinna uwzględniać:

- koszty dojazdu do / z Olsztyna,

- koszty zakupu wszystkich składników niezbędnych do przygotowania napoju (wyłącznie produkty lokalne),

- koszty wykonania i obsługi.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz uprzątnięcia stanowisk gastronomicznych, o których mowa w pkt. 1 lit. a), każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konkursów i pokazów kulinarnych.

Rodzaje przygotowywanych potraw mogą ulec zmianie, jednak nie będą one znacząco odbiegały od propozycji wskazanych w pkt. 11. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym szczegóły pokazów, z podziałem na konkretne dni. Wybór wykonawców pokazów nastąpi po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Wszystkie wymienione w pkt. 11 pokazy i degustacje powinny obejmować: wykonanie i omówienie przez kucharza lub producenta sposobu przygotowania dań lub produktów, ich walorów, pochodzenie, historii wytwarzania, powiązania z regionem. Pokazy powinny być przygotowane w taki sposób, aby widzowie mogli oglądać sposób przygotowania prezentowanych potraw. Czas omawiania nie powinien być dłuższy niż 15 – 20 minut. Po omówieniu kucharz bądź producent przystępuje do wydawania porcji degustacyjnych dla zgromadzonej publiczności.

- Część wystawiennicza:

W ramach tej części zamówienia Wykonawca zapewni:

- 30 drewnianych pojedynczych stoisk wystawienniczych (podglądowa wizualizacja zdjęcie - numer 3) – (zadaszonych straganów chroniących przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi) o wymiarach lady 1,2-2m x 0,8m, z podbudową, ustawionych kaskadowo wraz z transportem, montażem i demontażem, z podłączeniem do prądu (na każde stoisko co najmniej 1,8 kW). Miejsce ustawienia stoisk zostanie ustalone we współpracy z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji zaproponowanych przez Wykonawcę stoisk. Stoiska powinny być przygotowane najpóźniej do godz. 20.00 w dniu 14.06.2024 r. Demontaż stoisk powinien nastąpić w dniu 17 czerwca do godz. 9.00. Wystawców na stoiska zapewnia Zamawiający.

- 40 tabliczek o wymiarach 29,6 cm x 21 cm (z pcv lub innego materiału odpornego na warunki atmosferyczne) z nazwą wystawcy oraz logotypami. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt tabliczki.

- kosze na śmieci (min. 240 l) w ilości niezbędnej do zapewnienia czystości (min. 10 sztuk), wraz ze sprzątaniem na bieżąco terenu i składowaniem śmieci w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Promocja wydarzenia:

- W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- Druku i dostarczenia do siedziby Zamawiającego (min. 20 dni kalendarzowych przed wydarzeniem) zaproszeń o następujących parametrach technicznych: 150 szt., pełen kolor, gramatura papieru: min. 250g, papier kredowy, format DL, składany. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt zaproszenia. Zaproszenia zostaną wysłane przez Zamawiającego.

- Druku 150 plakatów wraz z plakatowaniem (70 szt.) na terenie Olsztyna o następujących parametrach:  format - A1 (840 x 594 mm), gramatura papieru: 130g, połysk, pełen kolor. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt plakatu. Plakatowanie i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 80 szt. plakatów powinno nastąpić min. 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą imprezy.

- Promocji wydarzenia w regionalnych i lokalnych mediach: prasie oraz internetowych portalach społecznościowych przed organizacją wydarzenia, celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców – Wykonawca przeznaczy na ten cel co najmniej 4000 zł brutto. Promocja powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby skutecznie przyciągnąć jak największą liczbę osób. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 propozycje promocji wydarzenia w formie pakietów. Zamawiający wybierze jeden z nich oraz uzgodni szczegóły promocji z Wykonawcą.

- Zapewnienia obsługi fotograficznej w dniach 15 - 16 czerwca 2024 r. w godz. 10.00-17.00. Fotograf wykona zdjęcia:

- produktów (ok. 30) i potraw (ok. 12) zgłoszonych do konkursów  – min. 3 ujęcia na każdy produkt i potrawę;

- z konkursów kulinarnych – kucharze przy pracy, zdjęcie grupowe, zdjęcia z publicznością – min. 30 zdjęć;

- z targów – otwarcie targów, kiermasz, pokazy, strefa dla dzieci – min. 30 zdjęć;

- z wręczenia nagród np. zdjęcia laureatów z nagrodami – ok. 20 laureatów – min. 30 zdjęć.

Autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęć, mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego, powstałych wyniku realizacji przedmiotu zamówienia przechodzą na Zamawiającego.

- Wykonania i dostarczenia 30 bonów pamiątkowych (z tektury lub PCV, o wym. ok. 40x80 cm) dla zwycięzców konkursów kulinarnych (podglądowa wizualizacja zdjęcie nr 4). Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt bonów.

- Wykonania i dostarczenia 2 banerów na scenę główną:

- prostokątnego – (ok. 7,5 m x 5,1 m) wykonanego z siatki mesh dostosowanego wielkością do wymiarów sceny.

- prostokątnego – (ok. 12 m x 1 m) wykonanego z plandeki (maskujący podest, oczkowany co 50 cm).

Projekty banerów zostaną przekazane przez Zamawiającego (wizualizacja stelaża sceny – zdjęcie nr 5).

- Wykonawca zobowiązany jest także do:

- Przystosowania infrastruktury zgodnie z wytycznymi straży pożarnej oraz przepisami BHP i PPOŻ.

- Uprzątnięcie terenu targów oraz przywrócenia terenu Starówki do stanu przed wydarzeniem.

- Zapewnienia dostępu do prądu, okablowania (zabezpieczone w należyty sposób umożliwiający swobodnie poruszanie się, w tym najazdy) i niezbędne akcesoria oraz jego pełen serwis.

- Zapewnienie osoby z uprawnieniami elektrycznymi do obsługi technicznej (podłączenie do prądu) w dniach 15-16.06.2024 r.

- Zapewnienia tłumacza języka migowego w godz. 11.00-16.00 w dniach 15-16.06.2024 r.

- Zapewnienia dekoracji sceny głównej – min. 6 kompozycji kwiatowych, umieszczonych w koszach wiklinowym/donicach – owiniętych jutą, słomką lub w innym estetycznym pojemniku (w stylu ludowym) o średnicy min. 40 cm. Pojedyncza kompozycja wraz z kwiatami musi mieć wysokość min. 60 cm.

- Zapewnienie do realizacji wydarzenia Koordynatora wydarzenia, który koordynował w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert realizację wydarzeń/imprez plenerowych o charakterze kulinarnym, dla minimum 500 osób.

Zamawiający zapewni dostęp do prądu o mocy 20 kW ze skrzynki przy scenie głównej na realizację działań na tej scenie (do podłączenia 3 kuchenek ok. 1,8 kW/szt. i nagłośnienia ok. 6 kW). Brakującą ilość prądu niezbędną do organizacji pokazów i konkursów kulinarnych, a także stoisk wystawienniczych Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie z innych źródeł.

Poglądowe wizualizacje materiałów promocyjnych (zdjęcia)

Zdjęcie nr 1 (źródło: Internet)

Zdjęcie nr 2 (źródło: Internet)

Zdjęcie nr 3 (źródło: arch. Zamawiającego)

Zdjęcie nr 4 (źródło: Internet)

Zdjęcie nr 5