## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle |  |  | Okres rozliczeniowy
|  | Numer okresu | I | II | III
|  | Miesiące obowiązywania okresu - od daty podpisania umowy | 1-5 | 6-8 | 9-13
|  | Okres obowiązywania (daty od-do) - daty zostaną uzupełnione po dokonaniu wyboru wykonawcy | (…) | (…) | (…)
L.p. | Zakres rzeczowy | Wartość brutto elementu | WARTOŚCI BRUTTO w okresach rozliczeniowych
1 | Dokumentacja projektowa
2 | Roboty budowlane i montażowe
| ZAAWANSOWANIE RZECZOWE W OKRESIE ROZLICZENIOWYM [%] |  | 5% | 47,5% | 47,5%
RAZEM BRUTTO W OKRESIE ROZLICZENIOWYM
RAZEM BRUTTO 100%