| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

- Kraków, dnia 13.06.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy i przebudowy wewnętrznego układu drogowego, budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej, budowy instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownią, instalacji kanalizacji opadowej ze zbiornikami retencyjnymi i pompownią z kablami zasilającymi i sterowniczymi, agregatem prądotwórczym na terenie Kampusu 600-lecia odnowienia UJ – WZiKS przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie na działkach: 410/16 dr, 410/17, 410/32, 410/35 obr. 7 Podgórze.

- Pytania i odpowiedzi do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Dotyczy: SWZ. Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.

Prosimy o potwierdzenie, że akapit o treści „Zamawiający wymaga, aby budowa, przebudowa, rozbudowa  zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego wraz z sieciami kanalizacyjnymi była wykonana jako samodzielna inwestycja.” znajdujący się na stronie 7 SWZ, dotyczy wyłącznie punktu VI.4.2), czyli posiadanej wiedzy i doświadczenia, jednak nie dotyczy  punktu VI.4.1), czyli zdolności technicznej lub zawodowej – osób zdolnych do realizacji zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2.

Dotyczy: SWZ. Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu, opisanego w punkcie VI.4.1) SWZ, polegającą na wydłużeniu wymaganego okresu doświadczenia kadry z 5 do7 lat - analogicznie do wymaganego okresu doświadczenia wykonawcy, opisanego w punkcie VI.4.2).

Zapis w aktualnym brzmieniu powoduje, iż wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu, polegający na posiadaniu doświadczenia w realizacji obiektu opisanego w pkt VI.4.2) w okresie ostatnich 7 lat, nie może jednocześnie wykazać się dysponowaniem kadrą, która brała udział w realizacji tegoż obiektu.

Prosimy o przychylne ustosunkowanie się Zamawiającego do naszego wniosku, co w efekcie przełoży się na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wymaganego okresu doświadczenia kadry z 5 do7 lat.

W związku z powyższym zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI ust. 4 pkt 1) ppkt a) , b) i c) jak poniżej:

a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu terminem składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie, żelbetowego, zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego o objętości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych).

b)	kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie, żelbetowego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego o objętości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł brutto (dwa miliony złotych).

c) kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku z instalacji elektrycznymi i niskoprądowymi (min z BMS) oraz budową sieci kanalizacyjnej w obrębie działki, na której było wydane pozwolenie na budowę, o łącznej wartości zamówienia 2.000.000 zł brutto.

Zmianie ulega również załącznik 1c do formularza oferty

| Imię i nazwisko | Doświadczenie zawodowe - wykaz inwestycji potwierdzających posiadane doświadczenie, zakres musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego określonego w rozdziale nr VI SWZ | Specjalność zawodowa oraz jeżeli występują rodzaj i numer uprawnień | Zakres planowanych do wykonywania czynności podczas realizacji zamówienia oraz wymagania Zamawiającego. | Podstawa dysponowania – zasób własny/podmiot udostepniający zasoby/inne.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kierownik budowy (posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie, żelbetowego, zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego o objętości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł brutto) |  |
|  |  |  | Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie, żelbetowego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego o objętości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł brutto (dwa miliony złotych). |  |
|  |  |  | Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku z instalacji elektrycznymi i niskoprądowymi (min z BMS) oraz budową sieci kanalizacyjnej w obrębie działki, na której było wydane pozwolenie na budowę, o łącznej wartości zamówienia 2.000.000 zł brutto. |  |
|  |  |  | DODATKOWE POZACENOWE KRYTERIU OCENY OFERT |  |
|  |  |  | Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu (jako Kierownik Budowy) jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie jednego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego, prefabrykowanego o wielkości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł |  |
|  |  |  | Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu (jako Kierownik Budowy) jedną robotą budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie min jednego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego, prefabrykowanego o wielkości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł. |  |

Pytanie 3:

Dotyczy: SWZ. Rozdział VI - Opis warunków podmiotowych udziału w postępowaniu. 4. 1) c)

Czy Zamawiający może potwierdzić, że chodzi o kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, od minimum 5 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku z instalacji elektrycznymi i niskoprądowymi (min z BMS) oraz budową sieci kanalizacyjnej w obrębie działki, na której było wydane pozwolenie na budowę, o łącznej wartości zamówienia 2.000.000 zł brutto.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza i zmienia w tym zakresie warunek udziału w postepowaniu. Zmiana ujęta została w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 4:

proszę o wyjaśnienie:

1.Czy wymóg dodatkowego doświadczenia w zakresie budowy zbiornika, o którym mowa w formularzu ofert, należy rozumieć jako zamknięty zbiornik retencyjny lub wybieralny lub buforowy lub prefabrykowany? Jeżeli chodzi o zbiornik retencyjny to prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem zbiornik wybieralny prefabrykowany. Brak jest definicji zbiornika wybieralnego, a z naszego doświadczenia zbiornik wybieralny oznacza zbiornik ziemny wykonany metodą wykopu.

2. Jak należy się odnieść do kryterium "doświadczenie kierownika budowy"-

- jedna dodatkowa robota budowalna dotycząca zbiornika prefabrykowanego - 5 pkt

- dwie dodatkowe roboty budowalne dotyczące zbiornika prefabrykowanego- 10 punktów.

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku dodatkowego punktowanego doświadczenia kierownika nie ma szczegółowych wymagań (tj. kwoty, pojemności) , jak w przypadku doświadczenia podstawowego.

Kryterium oceny wskazuje szerszy zakres.

Odpowiedź 4:

Pod pojęciem zamknięty zbiornik wybieralny prefabrykowany Zamawiający rozumie zbiornik wykonany z elementów żelbetowych, prefabrykowanych loco fabryka/wytwórnia oraz zmontowany na terenie inwestycji. Zbiornik musi tworzyć element zamknięty – nie może być zbiornikiem otwartym. Zbiornik musi mieć możliwość wybierania wody np. do podlewania. W zakresie dodatkowego kryterium „doświadczenie kierownika budowy” Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SWZ wymagania są takie same jak w przypadku doświadczenia podstawowego (tj. kwoty, pojemności, rodzaju materiału itd..)

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ, które w przedmiotowym temacie są jednoznaczne i nie pozostawiające wątpliwości.

Pytanie 5:

Czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie przewiduje organizacji formalnej wizji lokalnej. Niemniej ze względu na to, że teren inwestycji jest terenem ogólnodostępnym wykonawcy mogą zapoznać się w dogodnym dla siebie terminie z miejscem jej realizacji.

Pytanie 6:

Wnosimy o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na konieczność dokładnej analizy dokumentacji przez Wykonawców nie przewiduje udostępniania przedmiarów.

Pytanie 7:

Wnosimy o udostępnienie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 966/18 z dnia 20.08.2018r.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wobec powyższego Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy § 10 ust. 10 do 12.

Ponadto § 20 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), , ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.).

Pytanie 8:

Umowa, § 16 – Zamawiający przewidział kary na rażąco wysokim poziomie, prosimy o wprowadzenie wysokości kar na rynkowym poziomie, tj.

–limit kar na poziomie max 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad,

- braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy podwykonawczej , za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 11 ust 1.

Wykonawca zwraca uwagę, iż każdy z oferentów kalkuluje w sporządzanej ofercie ryzyka związane z realizacją kontraktu, co ma bezpośredni  wpływ na wzrost wartości oferty. Aktualna wysokość kar ma znaczny wpływ na wysokość kalkulowanej oferty, co  nie leży w interesie Zamawiającego, który wydatkuje środki publiczne.

Odpowiedź 8:

Ze względu na skomplikowany charakter przedmiotu zamówienia i możliwe konsekwencje nienależytego wykonania umowy dla Zamawiającego – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9:

Umowa § 15 ust 2 c) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, „pod warunkiem, że wskazane zadłużenie ma wpływ na możliwości realizacyjne Wykonawcy”.

Odpowiedź 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10:

Umowa § 8 ust 3 - Wykonawca zobowiązany jest ‎przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty ‎budowlane, dostawy lub usługi. Wykonawca wnioskuje o ograniczenie kwotowe obowiązku zgłaszania umów podwykonawczych, w szczególności w stosunku do dostaw i usług, tzn. aby obowiązek przedkładania umów w zakresie dostaw i usług dotyczył umów powyżej np. 50 tys. zł. Ponadto, wnioskujemy o ograniczenie obowiązku przedkładania projektów umów na usługi/dostawy i ograniczenie do obowiązku przedkładania kopii już podpisanych umów. Obecna procedura, zakładająca, że każda umowa (roboty, dostawy, usługi) niezależnie od wartości ma być najpierw zgłaszana jako projekt, a później jako kopia spowoduje znaczne wydłużenie kontraktacji i może mieć negatywny wpływ na postęp robót. Samo dochowanie procedury ‎to 28 dni, przy każdym podwykonawcy (również na dostawy i usługi).

Odpowiedź 10:

§ 8 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„3.	Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi o wartości powyżej 50 000 zł - wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo o 
w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy 
o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu 
w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy”.

Pytanie 11:

Umowa § 8 ust 3 - Zamawiający ma 14 dni na wniesienie zastrzeżeń/sprzeciwu do projektu i do kopii podpisanej Umowy. Wnioskujemy o skrócenie terminów do 7 dni. Obecna procedura i terminy w niej przewidziane będą powodować wydłużenie ‎kontraktacji i mogą mieć negatywny wpływ na postęp robót.‎ Samo dochowanie procedury ‎to 28 dni, przy każdym podwykonawcy (również na dostawy i usługi).

Odpowiedź 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12:

Umowa § 8 ust 8 a) – kara jest rażąco wysoka, szczególnie w kontekście regulacji umownych w zakresie procedury zgłaszania podwykonawców (par. 8 ‎ust. 3 Umowy). Prosimy o obniżenie wysokości kary do 1% umowy podwykonawczej brutto.

Odpowiedź 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13:

Umowa § 15 ust 2 e) – prosimy o modyfikację postanowienia poprzez uzupełnienie pierwszej części przesłanki o termin, np. 14 dni i dodatkowe wezwanie.

Odpowiedź 13:

Zamawiający zwraca uwagę, że termin 7 dni jest zastrzeżony zarówno dla niepodjęcia robót po ich wznowieniu jak i dla ich nierozpoczęcia po przekazaniu terenu budowy

Pytanie 14:

Umowa § 15 ust 2 f) - prosimy o modyfikację postanowienia poprzez uzupełnienie przesłanki o konkretny termin i dodatkowe wezwanie lub wykreślenie postanowienia w całości w związku z przesłanką zawartą w pkt j) – przewidującą prawo odstąpienia w przypadku wad istotnych.‎

Odpowiedź 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Termin wyznaczony na usunięcie wad lub zmianę sposoby wykonywania przedmiotu zamówienia będzie uzależniony od rodzaju uchybień i ich wpływu na realizację całości zamówienia.

Pytanie 15:

Umowa § 19 ust 1 pkt 4)-6) – zapis niespójny z § 6 ust. 2, gdzie przewidziano więcej przesłanek uprawniających do zmiany terminu, a co za tym idzie do zmiany umowy. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź 15:

§ 19 ust. 1 – wstęp do wyliczenia – w załączniku nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„1.	Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy PZP i § 6 ust. 2 umowy możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:”

Pytanie 16:

Umowa § 6 ust 2 – prosimy o zmianę pojęcia „zwłoka” na „opóźnienie”. Z punktu widzenia Wykonawcy brak dokumentów niezbędnych do realizacji umowy winien w konsekwencji powodować wydłużenie terminu, niezależnie od powodu niedostarczenia dokumentów przez Zamawiającego, bez względu na to czy Zamawiający ponosi za to winę czy też nie.

Odpowiedź 16:

§ 6 ust. 12 lit d) załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy”

Pytanie 17:

Umowa § 10 ust 7 – błąd redakcyjny, prawdopodobnie zapis powinien się odwoływać do § 4 ust. 3, a nie § 4 ust. 5.

Odpowiedź 17:

§ 10 ust. 7  załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„W sytuacji określonej w § 4 ust. 3 Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.

Pytanie 18:

W związku z naszym zainteresowaniem przetargiem na budowę i przebudowę układu drogowego oraz kanalizacji ze zbiornikami retencyjnymi i pompownią na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ (numer przetargu 80.272.156.2024), prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczącej remontu istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych. Czy w trakcie remontu wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości pracy kanalizacji sanitarnej dopływającej do pompowni, tzn. wykonanie bajpasu?

Odpowiedź 18:

Zamawiający informuje, iż w trakcie wykonywania robót należy zapewnić ciągłość odbioru zarówno wód opadowych jak również ścieków sanitarnych z budynku Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Pytanie 19:

Pytanie nr 1 . Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników o innych szerokościach i długościach niż założone w projekcie, pod warunkiem że spełniają one wymaganą pojemność czynną?

Odpowiedź 19:

Z uwagi na fakt, iż projekt zawierający dobór zbiorników dostosowany został do warunków terenowych oraz obiektów sąsiadujących z inwestycją, a także do całej istniejącej infrastruktury Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

Pytanie 20:

Pytanie nr 2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego zbiornika o sumarycznej objętości czynnej równoważnej objętości czynnej dwóch zaplanowanych zbiorników?

Odpowiedź 20:

Z uwagi na fakt, iż projekt zawierający dobór zbiorników dostosowany został do warunków terenowych oraz obiektów sąsiadujących z inwestycją, a także do całej istniejącej infrastruktury Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

Dodatkowo Zamawiający dodaje nad słowem „Ubezpieczenie” na stronie 63 SWZ słowo „§ 19a”

Zamawiający wykreśla z rozdziału VIII ust. 4 pkt b) element zdania: „nr wpisu do rejestru zabytków”.

Równocześnie celem ułatwienia złożenia oferty, Zamawiający załącza ujednoliconą wersję załącznika 1c do formularza oferty:

Załącznik 1c do formularza oferty :

- Wykaz osób składany w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  uzyskania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert.

| Imię i nazwisko | Doświadczenie zawodowe - wykaz inwestycji potwierdzających posiadane doświadczenie, zakres musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego określonego w rozdziale nr VI SWZ | Specjalność zawodowa oraz jeżeli występują rodzaj i numer uprawnień | Zakres planowanych do wykonywania czynności podczas realizacji zamówienia oraz wymagania Zamawiającego. | Podstawa dysponowania – zasób własny/podmiot udostepniający zasoby/inne.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kierownik budowy (posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie, żelbetowego, zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego o objętości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł brutto) |  |
|  |  |  | Kierownik robót (posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie, żelbetowego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego o objętości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł brutto) |  |
|  |  |  | Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, od minimum 7 lat oraz doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku z instalacji elektrycznymi i niskoprądowymi (min z BMS) oraz budową sieci kanalizacyjnej w obrębie działki, na której było wydane pozwolenie na budowę, o łącznej wartości zamówienia 2.000.000 zł brutto. |  |
|  |  |  | DODATKOWE POZACENOWE KRYTERIU OCENY OFERT |  |
|  |  |  | Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu (jako Kierownik Budowy) jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie jednego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego, prefabrykowanego o wielkości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł |  |
|  |  |  | Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń od minimum 7 lat oraz doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu (jako Kierownik Budowy) jedną robotą budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie min jednego zamkniętego zbiornika retencyjnego lub wybieralnego lub buforowego, prefabrykowanego o wielkości min 500 m3 wraz z siecią kanalizacyjną – o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000 zł. |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają  na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert  ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert: 20.06.2024r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 20.06.2024r. godz. 11:00

Termin związania ofertą: do dnia 19.07.2024r. włącznie.

Z poważaniem,

Artur Wyrwa