## Arkusz1
Załącznik nr 1-1 do SWZ
Kosztorys ofertowy
Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P w m. Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda
Lp | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | KNNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy dróg w terenie równinnym od 0+000 do 5+500 | km | 5.5
2. | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej nad przepustem gr. 4 cm 4,7x1,0 | m² | 4.7
3. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm nad przepustem 4,7x1,0 | m² | 4.7
4. | KNNR 1 0202-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odl 5km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowyczmi. Zdjęcie nadkładu nad przepustem 4,7x1,0x0,8 | m³ | 3.76
5. | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustu rurowego z rur betonowych ø500 mm | mb | 8
6. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Załadunek i wyładunek oraz wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km - gruz bitumiczny 4,7x0,04 = 0,19 - kruszywo 4,7x0,15 = 0,71 -rury betonowe 0,34x8 = 2,72 | m³ | 3.62
II ODWODNIENIE
7. | KNNR 6 0605-01 | Podłoże z materiałów sypkich pod przepust gr. 15 cm 9,0 x 1,0 x 0,15 | m³ | 1.35
8. | KNR 6 0605-07 | Analogia ułożenia rur PCV łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką) o średnicy zewnętrznej 500 mm | mb | 9
9. | KNNR 6 0605-04 | Ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | szt | 2
10. | KNNR 1 0318-03 | Zasypanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, przy głębokości wykopu 0,6 m, warstwami gr. 20 cm zagęszczeniem mechanicznym | m³ | 5.4
11. | Kalkulacja własna | Zakup oraz transport pospółki do obsypki i zasypki ułożonych rur przepustu 1,35+5,4 | m³ | 6.75
12. | KNNR 6 0109-02 | Podbudowa pomocnicza, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C 3,0/4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów po zagęszczeniu gr. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą (odtorzenie nad przepustem) 5,0 x 1,0 | m² | 5
13. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C 90/3 uziarnieniu 0/63 cm gr. po zagęszczeniu 20 cm 5,0 x 1,0 | m² | 5
14. | KNNR 6 0110-02 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 gr. 6 cm 5,0 x 1,0 | m² | 5
III NAWIERZCHNIA
15. | KNR AT-03 0102-02/03 | Frezowanie nawierzchni gr. Śr 4 cm 35,0 x 2,0 + 5,0 x 1,0 x 2 | m² | 80
16. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej po 1,0 m z lewej i prawej strony (krawędzie) 5,500 x 1,0 x 2 | m² | 11000
17. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mineralno-asfaltowej AC 16 W dla KR 3 gr. średnio 5 cm (35x2 + 5,0x3,0) x 0,128 | mg | 10.88
18. | Wycena własna | Mechaniczne położenie nawierzchni z mieszanki Slurry Seal gr 2 cm 5500x4,65 ( szerokość średnia) | m² | 25575
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
19. | KNNR6 0703-01 | Ustawnie opornika na wewnętrznej stronie łuku kołowego na ławie betonowej z oporem - Opornik wtopiony 12x25x100 - ława betonowa C 12/15 w ilości 0,0675 m³/mb | mb | 24
20. | KNNR6 0403-05 | Ustawnie opornika na wewnętrznej stronie łuku kołowego na ławie betonowej z oporem - Opornik wtopiony 12x25x100 - ława betonowa C 12/15 w ilości 0,0675 m³/mb | mb | 35
21. | KNNR6 0204-06 | Nawierzchnia pobocza z destraktu bitumicznego gr. Średnio 5 cm po zagęszczeniu - przy przepuście 20x2x1,0 - łuk wewnętrzny przy oporniku 35x1,0 | m² | 75
Razem wartość kosztorysowa netto
Podatek VAT(23%)
Ogółem wartość kosztorysowa
UWAGA!!!
WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM