## Arkusz1
Przedmiar robót
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.
Lp | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym 96 mb | km | 0.096
2. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 44
3. | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 39x1,5 | m² | 58.5
4. | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej na wjazdach do posesji gr. średnio 4cm kontrola pojazdów 8x3,8=30,4 | m² | 30.4
5. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. średnio 15cm na wjeździe 8x3,8=30,4 | m² | 30.4
6. | KNR 4-04 1103-01,04,05 | Załadunek oraz wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowyczmi na odl. 3km - krawężnik 44x0,15x0,30=1,98 - płyty chodnikowe 58,5x0,07=4,10 - nawierzchnia bitumiczna 30,4x0,04 = 1,22 - kruszywo 30,4x0,15=4,56 | m³ | 11.86
II ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
7. | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej pod wpusty uliczne gr. średnio 8cm, wycięcie piłą mechaniczną 1,0x1,0x1 | m² | 1
8. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. średnio 15cm 1,0x1,0x1 | m² | 1
9. | KNNR 1 0201-04 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m³ z transportem urobku na odl. do 3km - wpusty uliczne 0,8x0,8x1,5x1=0,96 - studnie rewizyjne 1,5x1,5x1,5x1=3,38 - odwodnienie 0,6x0,5x12=3,6 - przykanaliki 0,8x0,8x2=1,28 | m³ | 5.62
10. | KNNR 4 1424-02 | Wpusty uliczne o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z odbudową nawierzchni przy wpuście w km 0+125 | szt. | 1
11. | KNNR 4 1413-01 | Analogia - studnie rewizyjne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie ustawione na istniejącej kanalizacji deszczowej z włazem żeliwnym typu lekkiego w km 0+125 | szt. | 1
12. | KNNR 4 1411-07 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15cm - wpusty uliczne 0,3x3,14x0,15=0,04 - przykanaliki 0,3x0,15x9=0,09 | m³ | 0.13
13. | KNNR 4 1308-03 | Przykanaliki z rur PVC o średnicy 200mm ułożone na podsypce piaskowej | mb | 2
14. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie i zagęszczenie ułożonych przykanalików, ustawionych wpustów oraz studni rewizyjnych transport piasku z odl. 30km 5,62-(0,10x0,10x3,14x2+0,3x0,3x3,14x1,5x1) | m³ | 5.14
III ELEMENTY ULIC
15. | KNR 2-31 0402-04 | Rowek pod krawężnik 30x30cm | mb | 48
16. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężniki, wystające obniżone oraz zakończenie wjazdów z betonu C12/15 - krawężnik wysoki 38x0,0675 - krawężnik najazdowy 10x0,05 | m³ | 3.07
17. | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30x100 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 38
18. | KNR 2-31 0403-05 | Krawężnik najazdowy 12x25 ustawiony na przygotowanej ławie betonowej z oporem - wjazd do pos nr 42 - 6,0 - przejście dla pieszych - 4,0 | mb | 10
19. | KNNR 6 0105-04 | Podsypka pod chodnik gr. 5cm zagęszczona mechanicznie 39x1,5+38,3x1,5+4,8x4,0 | m² | 135.15
20. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 39x1,5+38,3x1,5 - dojście do przejścia dla pieszych 4,8x4,0 | m² | 135.15
21. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C8/10 z oporem (39+38,3x2+4,8x2)x0,022 | m³ | 2.75
22. | KNNR 6 0404-01 | Obrzeże betonowe o wym. 30x8 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem 39+76,6+9,6 | mb | 125.2
23. | KNNR 6 0109-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w węźle betoniarskim o Rm 6-9MPa gr. 15cm pielęgnowana piaskiem i wodą, roboty na wjeździe - wjazd do pos nr 42 - 6,0x3,8 - wjazd do stacji kontroli pojazdów 8,0x3,8 | m² | 53.2
24. | KNNR 6 0309-02 1005-07 | Nawierzchnia wjazdu z betonu asflatowego AC11S dla KR3 gr. 5cm uprzedniospryskanie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m² - wjazd do stacji kontroli pojazdów 8,0x3,8 | m² | 30.4
25. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdu z kostki burkowej gr. 8cm grafitowej na podsypce z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3cm - wjazd do pos 42 6,0x3,8 | m² | 22.8
IV INNE ROBOTY
26. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) sprzętem mechanicznym z wywozem na odl. 3 km 38,3x1,70+4,8x4,20 | m² | 85.27
27. | Kalkulacja własna | Montaż przejścia aktywnego na wysięgniku (L=5) z lampą dwustronną ø300 panelem znaku D-6 dwustronnie, podświetlanym 900*900 mm oraz doświetleniem przejścia dla pieszych | kpl. | 1
28. | kalklacja wlasna | montaż linii wibrujących (3-2-1) o szerokości 2,5 m z dwóch stron przejścia | mb | 30
29. | kalklacja wlasna | odnowa oznakowania poziomego P-10 (malowanie mechaniczne przejścia grubowarstwowego gładkiego) | m² | 14
30. | kalklacja wlasna | wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następującego zadania | szt | 2
31. | kalklacja wlasna | projekt zatwierdzonej stałej organizacji ruchu | kpl | 1