ZO 08/21										Załącznik nr 2

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE NR ZO 08/21 - wzór

Zawarta w dniu …………………. r. w Grajewie pomiędzy:

Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie

z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

NIP  719-13-61-728

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora lek. med. Sebastiana Wysockiego

a

……………………………………………………………………………………………………...
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………….….

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Szpitala Ogólnego w Grajewie na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz 
z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę zwanej w dalszej części niniejszej Umowy „inwestycją”.

- Dokumentacja projektowa musi  odpowiadać  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia podmiotu  wykonującego  działalność leczniczą oraz ustaleniom z  Zamawiającym.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

  - Koncepcja architektoniczna

  - Projekt budowlany

  - Projekty wykonawcze

  - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

- 4.   Zamawiający w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do:

- przekazania wszelkich posiadanych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji przez Wykonawcę, a wymienionych w § 2 ust. 1 poniżej

- informowania Wykonawcy o wszelkich zagrożeniach dla realizacji przedmiotu Umowy,

- terminowego regulowania płatności na rzecz Wykonawcy według zasad i terminów określonych niniejszą Umową.

- Udziału, o ile będzie taka potrzeba i z taką prośbą zwróci się Wykonawca przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii istotnych dla właściwiej realizacji inwestycji.

- bezzwłocznych nie później niż 3 dni robocze odpowiedzi na pytania, prośby o zajęcie stanowiska i podjęcia konkretnych decyzji Inwestorskich w sprawach przedmiotowej inwestycji.

§ 2

PODSTAWY DO PROJEKTOWANIA

1.	Podstawą dla Wykonawcy dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy będą następujące dokumenty:

- mapa sytuacyjno wysokościowa  do celów projektowych w skali 1:500

- program użytkowy

- pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji.

2.	Wyżej wymienione dokumenty, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej Umowy co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

3. Na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca będzie stosował się do wytycznych i sugestii Zamawiającego oraz zobowiązuje się do konsultacji merytorycznych.

§ 3

WARUNKI WSPÓŁPRACY

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na wszystkie wykonane w ramach niniejszej Umowy projekty i dokumentacje.

- Akceptacja i przyjęcie dokumentacji i projektów przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 następować będzie każdorazowo na podstawie pisemnych protokołów podpisanych przez obie Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawcę (osobiście lub za pomocą komunikacji elektronicznej). W przypadku braku podpisanego przez strony protokołu strony ustalają, iż brak zgłoszonych w formie pisemnej przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń do projektów czy dokumentacji w ww. terminie będzie równoznaczny z akceptacją projektów czy dokumentacji przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w projektach i dokumentacji opracowanych na podstawie niniejszej Umowy i odebranych przez Zamawiającego wymagają pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

- Akceptacja zmian w projektach i dokumentacji, o której mowa w ust. 3 będzie odbywała się według zasad ustalonych w ust. 2.

- Kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: …………………………………………………………………………………………………

- Kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sprawuje: ……………………………………………………………………………………………….....

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do umocowania Wykonawcy do występowania
w interesie Zamawiającego przy pozyskiwaniu od właściwych urzędów i instytucji opinii, warunków i decyzji niezbędnych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji.

§ 4

REALIZACJA PRAC

- Dokumentację opisaną w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z założeniami Zamawiającego i w uzgodnieniu z nim oraz dostarczyć Zamawiającemu w wersji wydrukowanej na adres Zamawiającego wskazany w komparycji oraz w wersji elektronicznej.

- Strony zgodnie ustalają, iż dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej Umowy zostanie Zamawiającemu przedłożona w terminach określonych w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, 
w tym:

  - Koncepcja w 2  egzemplarzach,

  - projekt budowlany w 5 egzemplarzach na papierze w języku polskim, ze wszystkimi wymaganymi podpisami i uzgodnieniami oraz jedna kopia w formie elektronicznej na CD w formacie .pdf

  - projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach na papierze w języku polskim, ze wszystkimi wymaganymi podpisami i uzgodnieniami, oraz jedna kopia w formie elektronicznej na CD w formacie .pdf

  - przedmiary i kosztorysy inwestorskie w 2 egzemplarzach na papierze oraz jedna kopia w formie elektronicznej na CD

3.  Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Pisemne oświadczenie stanowić będzie integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

§ 5

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu:

  - Koncepcja architektoniczna – 21 dni od podpisania umowy

  - Projekt budowlany w terminie – 60 dni od uzgodnienia Koncepcji przez Inwestora

  - Projekt wykonawczy oraz przedmiary i kosztorysy w terminie – 30 dni od uzgodnienia projektu budowlanego przez Inwestora

  - Pozwolenie na budowę – 65 dni od dnia złożenia w Starostwie Powiatowym

- Przedmiot niniejszej Umowy uważa się za wykonany w całości przez Wykonawcę z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania końcowego przedmiotu Umowy telefonicznie oraz e-mailowo na adres wskazany przez Zamawiającego w niniejszej Umowie.

- Podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do przekazania przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do podpisania ww. protokołu Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu przekazania przedmiotu Umowy ze skutkiem przekazania końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu dokumentacji Wykonawca przedstawi w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni) propozycję rozwiązań zamiennych, spełniających oczekiwania Zamawiającego (w tym informacje na temat technologii, urządzeń, materiałów itp.).

- Termin opóźnienia w wykonaniu dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na skutek administracyjnej procedury formalno-prawnej powoduje wydłużenie terminu opracowania o okres opóźnienia.

§ 6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Umowne wynagrodzenie na prace projektowe ustala się :

w wysokości netto …………………. złotych

słownie złotych :  ………………………….

plus podatek VAT - 23 %, tj. brutto…………………. zł.

- Rozliczenie prac nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

- Należność za prace projektowe stanowiące przedmiot Umowy płatna będzie  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy ……………………………..………….

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, a w tym wszystkie niezbędne czynności, uzgodnienia, zadania i obliczenia wymagane prawem oraz wiedzą i sztuką budowlaną do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a także obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na następujących polach eksploatacji: wykorzystania, utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzenia zmian, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, wykonywania autorskich praw zależnych oraz powielania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Powyższe kwoty powiększone zostaną o podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy we własnym zakresie. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części osobom trzecim, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca oświadcza, iż z chwilą rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą mu przysługiwały wyłączne autorskie prawa osobiste do przedmiotu Umowy.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości poczytuje się, że z chwilą zapłaty całościowego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową, Wykonawca przenosi na mocy niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do projektów i dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw autorskich pracy projektowej, wykonanej na jego zamówienie, oraz niewprowadzania bez porozumienia z Wykonawcą jakichkolwiek zmian w projekcie.

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania (odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym) oraz naliczenia kar umownych określonych § 9 Umowy gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął prac objętych przedmiotem Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania do realizacji przekazanego przez Zamawiającego (nie dotyczy sytuacji, w której przerwanie lub brak rozpoczęcia prac wynika z braku dokumentów, których potrzeba uzyskania wynikła w toku realizacji Umowy),

  - okres opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji lub jej części przekroczy okres co najmniej czternastu dni (nie dotyczy sytuacji, w której opóźnienie w przekazaniu dokumentacji jest spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy),

  - jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w terminie określonym w Umowie,

  - Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w postanowieniach Umowy i nie zaprzestaje tego mimo wezwania go i wyznaczenia 
7 dniowego terminu do należytego, prawidłowego wykonywania Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych przewidzianych w § 9 w terminie 14 dni od dnia wystąpienia następujących okoliczności:

  - Braku współdziałania po stronie Zamawiającego, o którym mowa w art. 640 kc,

  - Niewykonania, nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez Zamawiającego (np. zgłaszania uwag do dokumentacji, które nie mogą zostać zaimplementowane przez wzgląd na ich niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi czy normami oraz warunkowanie dokonania odbioru prac przez Zamawiającego od ich wprowadzenia) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do prawidłowej realizacji umowy i upływie 7 dniowego terminu wskazanego przez Wykonawcę na zastosowanie się do jego żądań;

  - Rozwiązania lub ogłoszenia upadłości firmy Zamawiającego;

- Odstąpienie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części Umowy na podstawie protokołu zaawansowania prac sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 9

KARY UMOWNE

- Strony dopuszczają stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w razie niedotrzymania terminu umownego określonego w Umowie w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia o którym mowa w §6 za każdy dzień zwłoki przy czym suma kar umownych naliczonych z tego tytułu może wynieść maksymalnie 20% wartości umownej brutto.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości umownej dzieła, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zastosowanie kar umownych wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w sytuacji gdy Wykonawca wykaże, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych lub na skutek okoliczności, którym przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec /w tym m.in. z powodu przedłużającej się procedury formalno-prawnej; opóźnienia w realizacji prac przez podwykonawcę/.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, bez względu na przyczynę tego opóźnienia, Zamawiający może:

  - Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu Umowy,

  - Po upływie dodatkowego terminu od Umowy odstąpić, jeżeli opóźnienie w przekazaniu przedmiotu Umowy przekracza 60 (sześćdziesiąt) dni.

Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty zastrzeżonych kar umownych oraz odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego- Wykonawcy będzie przysługiwało stosowne wynagrodzenie wyliczone na podstawie wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie za prace faktycznie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- W przypadku opóźnienia w płatnościach za wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może:

  - Przedstawić Zamawiającemu dodatkowy termin płatności,

  - Po upływie dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zakresie ponownego terminu płatności przekroczy 30 (trzydzieści) dni.

Skorzystanie przez Wykonawcy z uprawnień do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do żądania zapłaty zastrzeżonych kar.

- Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od wartości faktur opłaconych po terminie umownym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

§ 10

WADY PRZEDMIOTU UMOWY

- Jeżeli po odebraniu przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w dokumentacji ujawnią się wady, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia wad na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 21 dni.

- Jeżeli wad usunąć się nie da lub Wykonawca nie usunął ich w wyznaczonym terminie lub też z okoliczności sprawy wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie Zamawiający jest uprawniony do uzgodnienia z Wykonawcą nowego terminu lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkody wyrządzone wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 11

GWARANCJA

- Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy za przedmiot Umowy wynikającej 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot Umowy na czas realizacji inwestycji, do dnia jej odbioru końcowego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie inwestycji. W przypadku ujawnienia wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 21 dni). Gwarancja nie obejmuje prac projektowych, których konieczność wykonania wyniknęłaby ze zmian obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż posiada i zobowiązuje się utrzymywać przez cały czas realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie działalności projektowej na 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci Aneksów do Umowy.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy.

- Strony niniejszym ustalają następujące dane do kontaktów:

  - Zamawiający- nr telefonu:…………………………...

  - Zamawiający- adres e-mail:………………………….

  - Zamawiający-  adres: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

  - Wykonawca- nr telefonu: (89) 524 02 40

  - Wykonawca- adres e-mail: ……………….

  - Wykonawca-  adres: ……………………….

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych do kontaktu wskazanych w ust. 3 pod rygorem uznania, że korespondencja przesłana na ww. dane kontaktowe została skutecznie doręczona.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: