## Tematy
Załacznik Nr 10 do SWZ
Wykaz planowanych robót budowlanych
LP | NAZWA ZADANIA |  |  | Branża budowlana | sanitarna | elektryczna | drogowa | Faktyczna wartość robót umowa | OPIS
|  | Wartość zadania | Stan zaawansowania robót budowlanych (roboty rozliczone)
1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy | 6.095.000,00 (umowna) | 17,90% (w tym 100% branża budowlana) | 4.961.092,18 | 639.669,61 | 494.238,21 | 0 | 4201066 | Realizacja w latach 2022-2023
2 | Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie | 10.488.000,00 (umowna) | 36,35% (w tym 100% branża budowlana) | 9.190.010,27 | 970.083,29 | 327.906,44 | 0 | 10488000 | Realizacja w latach 2022-2023
3 | Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy | 2.823.882,87 (umowna) | 23,86% (w tym 100% branża budowlana) | 2.298.288,93 | 377.104,77 | 148.489,17 | 0 | 2534018 | Realizacja w roku 2022
4 | Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy | 13.031.470,38 (umowna) | 49,34% (w tym 76,56% branża budowlana, 12,45% branża sanitarna, 69,52% branża elektryczna) | 6.044.044,71 | 5.187.153,06 | 1.800.272,61 | 0 | 13031470 | Realizacja w latach 2022-2023
5 | Budowa łącznika budynków Urzędu Gminy Kobylnica | 984.000,00 (umowna) | 0% | 948.330,00 | 17.220,00 | 18.450,00 | 0 | 52845.15 | Realizacja w latach 2022-2023
6 | Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olipijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy | 4.100.000,00 (szcunkowa, brak dokumentacji kosztorysowej) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100927.64 | Realizacja w latach 2023-2024
7 | Rozbudowa skateparku w miejscowości Kwakowo | 100.000 (kosztorysowa) | 0% | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | Realizacja w roku 2023
8 | Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie | 409.289,51 (kosztorysowa) | 0% | 363.153,31 | 0 | 46.136,20 | 0 | 73170.73 | Realizacja w latach 2022-2023
9 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym | 100.000 (kosztorysowa) | 0% | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 73170.13 | Realizacja w roku 2023
10 | Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach | 100.000 (kosztorysowa) | 0% | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 28635.77 | Realizacja w roku 2023
11 | Remonty mienia komunalnego Gminy Kobylnica | 200.000 (szacunkowa) | 0% | 200.000 | 0 | 0 | 0 |  | Realizacja w roku 2023
BRANŻE NADZOROWANYCH ROBÓT - BRUTTO |  |  | 14.900.622,80 + ok. 70% zadania 6 | 24.304.919,22 | 7.208.450,73 | 2.835.492,63 | 0 | 30833303.42
Wartość szacowana robót netto |  |  | 12.114.327,48 + ok. 70% zadania 6 |  |  |  |  | 0
Kobylnica, 01.12.2022 r.