## Arkusz
| Salt Studio Patrycja Zielińska | [7 empty] | ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45.10.00.00-8 |  |  |  |  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
| 45.23.32.53-7 |  |  |  |  | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH
| 45.11.27.11-2 |  |  |  |  | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PARKÓW
| 45.11.27.00-2 |  |  |  |  | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU
| 77.31.00.00-6 |  |  |  |  | USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH
| NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | Budowa osiedlowego skweru relaksu
| ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | Ul.Dowbora Muśnickiego 32-34 w Gorzowie Wielkopolskim
| NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | Administracja Domów Mieszkalnych nr 1; Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
| ADRES INWESTORA: | [5 empty] | Ul. Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wielkopolski
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Salt Studio Patrycja Zielińska; ul. Gniewska 21/45; 81-047 Gdynia
| DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 17.05.2024
|  | WYKONAWCA: | [7 empty] | INWESTOR:
|  | Data opracowania | [7 empty] | Data zatwierdzenia
17.05.2024
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | [5 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 |  |  |  |  | Demontaż - krawężniki, mała architektura
1 d.1 |  |  | KNR 2-31 0813-03 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | [5 empty] | m
[5 empty] | 6.7 | [5 empty] | m | 6.7
[12 empty] | RAZEM | 6.7
2 d.1 |  |  | KNR 4-01 0108-02 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | [5 empty] | m3
[5 empty] | 0.05 | [5 empty] | m3 | 0.05
[12 empty] | RAZEM | 0.05
3 d.1 |  |  | KNR 4-01 0108-04 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | [5 empty] | m3
[5 empty] | 0.05 | [5 empty] | m3 | 0.05
[12 empty] | RAZEM | 0.05
4 d.1 |  |  | analiza indywidualna |  | Utylizacja (przelicznik 2t) | [5 empty] | t
[5 empty] | 0.1 | [5 empty] | t | 0.1
[12 empty] | RAZEM | 0.1
5 d.1 |  |  | analiza indywidualna |  | Demontaż wraz z utylizacją obiektów małej architektury - ławka z oparciem 3 szt.; ławka bez oparcia - 2 szt. | [5 empty] | szt
[5 empty] | 5 | [5 empty] | szt | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
2 |  |  |  |  | Nawierzchnia z kostki betonowej
6 d.2 |  |  | KNR 2-31 0101-01 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
7 d.2 |  |  | KNR 2-31 0101-02 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6,8 | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
8 d.2 |  |  | KNR 4-01 0108-02 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | [5 empty] | m3
[5 empty] | 7.93 | [5 empty] | m3 | 7.93
[12 empty] | RAZEM | 7.93
9 d.2 |  |  | KNR 4-01 0108-04 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | [5 empty] | m3
[5 empty] | 7.93 | [5 empty] | m3 | 7.93
[12 empty] | RAZEM | 7.93
10 d.2 |  |  | analiza indywidualna |  | Utylizacja (przelicznik 1,6t) | [5 empty] | t
[5 empty] | 12.68 | [5 empty] | t | 12.68
[12 empty] | RAZEM | 12.68
11 d.2 |  |  | KNR 2-31 0103-04 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
12 d.2 |  |  | KNR 2-01 0121-01 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | [5 empty] | ha
[5 empty] | 0.001 | [5 empty] | ha | 0.001
[12 empty] | RAZEM | 0.001
13 d.2 |  |  | KNR 2-31 0104-07 0104-08 |  | Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm mieszanka niezwiązana lub z gruntu niewysadzinowego CBR ≥20% | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
14 d.2 |  |  | KNR 2-31 0111-03 0111-04 |  | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤6.0 MPa | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
15 d.2 |  |  | KNR 2-31 0114-03 0114-04 |  | Podbudowa z kruszywa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.13 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
16 d.2 |  |  | KNR 2-31 0105-05 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
17 d.2 |  |  | KNR 2-31 0511-02 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | [5 empty] | m2
[5 empty] | 14.7 | [5 empty] | m2 | 14.7
[12 empty] | RAZEM | 14.7
3 |  |  |  |  | NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ŻWIROWA
18 d.3 |  |  | KNR 2-31 0101-01 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | [5 empty] | m2
[5 empty] | 271.2 | [5 empty] | m2 | 271.2
[12 empty] | RAZEM | 271.2
19 d.3 |  |  | KNR 2-31 0101-02 |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 | [5 empty] | m2
[5 empty] | 271.2 | [5 empty] | m2 | 271.2
[12 empty] | RAZEM | 271.2
20 d.3 |  |  | KNR 4-01 0108-02 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | [5 empty] | m3
[5 empty] | 157.29 | [5 empty] | m3 | 157.29
[12 empty] | RAZEM | 157.29
21 d.3 |  |  | KNR 4-01 0108-04 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | [5 empty] | m3
[5 empty] | 157.29 | [5 empty] | m3 | 157.29
[12 empty] | RAZEM | 157.29
22 d.3 |  |  | analiza indywidualna |  | Utylizacja (przelicznik 1,6t) | [5 empty] | t
[5 empty] | 251.66 | [5 empty] | t | 251.66
[12 empty] | RAZEM | 251.66
23 d.3 |  |  | KNR 2-31 0103-04 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | [5 empty] | m2
[5 empty] | 271.2 | [5 empty] | m2 | 271.2
[12 empty] | RAZEM | 271.2
24 d.3 |  |  | KNR 2-01 0121-01 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | [5 empty] | ha
[5 empty] | 0.02 | [5 empty] | ha | 0.02
[12 empty] | RAZEM | 0.02
25 d.3 |  |  | KNR 2-31 0104-07 0104-08 |  | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm mieszanka niezwiązana lub z gruntu niewysadzinowego CBR ≥20%, Krotność = 0,75 | [5 empty] | m2
[5 empty] | 271.2 | [5 empty] | m2 | 271.2
[12 empty] | RAZEM | 271.2
26 d.3 |  |  | KNR 2-31 0114-03 0114-04 |  | Podbudowa z kruszywa - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 | [5 empty] | m2
[5 empty] | poz.25 | [5 empty] | m2 | 271.2
[12 empty] | RAZEM | 271.2
27 d.3 |  |  | KNR 2-31 0201-01 analogia |  | Nawierzchnia z mieszank składającej się z gliny, piasku i pospółki żwirowej; kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (żwiry, piaski), grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | [5 empty] | m2
[5 empty] | 271.2 | [5 empty] | m2 | 271.2
[12 empty] | RAZEM | 271.2
4 |  |  |  |  | Obrzeża betonowe 6/20/100
28 d.4 |  |  | KNR 2-31 0401-04 analogia |  | Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV | [5 empty] | m
[5 empty] | 230 | [5 empty] | m | 230
[12 empty] | RAZEM | 230
29 d.4 |  |  | KNR 4-01 0108-02 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | [5 empty] | m3
[5 empty] | 27.6 | [5 empty] | m3 | 27.6
[12 empty] | RAZEM | 27.6
30 d.4 |  |  | KNR 4-01 0108-04 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | [5 empty] | m3
[5 empty] | 27.6 | [5 empty] | m3 | 27.6
[12 empty] | RAZEM | 27.6
31 d.4 |  |  | analiza indywidualna |  | Utylizacja (przelicznik 1,6t) | [5 empty] | t
[5 empty] | 44.16 | [5 empty] | t | 44.16
[12 empty] | RAZEM | 44.16
32 d.4 |  |  | KNR 2-31 0402-03 |  | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | [5 empty] | m3
[5 empty] | 18.4 | [5 empty] | m3 | 18.4
[12 empty] | RAZEM | 18.4
33 d.4 |  |  | KNR 2-31 0105-05 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | [5 empty] | m2
[5 empty] | 18.4 | [5 empty] | m2 | 18.4
[12 empty] | RAZEM | 18.4
34 d.4 |  |  | KNR 2-31 0105-06 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 | [5 empty] | m2
[5 empty] | 18.4 | [5 empty] | m2 | 18.4
[12 empty] | RAZEM | 18.4
35 d.4 |  |  | KNR 2-31 0407-01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | [5 empty] | m
[5 empty] | 230 | [5 empty] | m | 230
[12 empty] | RAZEM | 230
5 |  |  |  |  | Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury
36 d.5 |  |  | analiza indywidualna |  | Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - poręcz do scodów | [5 empty] | m
[5 empty] | 7 | [5 empty] | m | 7
[12 empty] | RAZEM | 7
37 d.5 |  |  | analiza indywidualna |  | Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - pergola parkowa | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
38 d.5 |  |  | analiza indywidualna |  | Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka parkowa | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
39 d.5 |  |  | analiza indywidualna |  | Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka z oparciem | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 6 | [5 empty] | szt. | 6
[12 empty] | RAZEM | 6
40 d.5 |  |  | analiza indywidualna |  | Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kosz na odpady | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [5 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
6 |  |  |  |  | Zieleń
41 d.6 |  |  | KNR 2-21 0217-04 |  | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) | [5 empty] | m3
[5 empty] | 15 | [5 empty] | m3 | 15
[12 empty] | RAZEM | 15
42 d.6 |  |  | KNR 4-01 0108-02 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | [5 empty] | m3
[5 empty] | 15 | [5 empty] | m3 | 15
[12 empty] | RAZEM | 15
43 d.6 |  |  | KNR 4-01 0108-04 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | [5 empty] | m3
[5 empty] | 15 | [5 empty] | m3 | 15
[12 empty] | RAZEM | 15
44 d.6 |  |  | analiza indywidualna |  | Utylizacja (przelicznik 1,6t) | [5 empty] | t
[5 empty] | 24 | [5 empty] | t | 24
[12 empty] | RAZEM | 24
45 d.6 |  |  | KNR 2-21 0310-07 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ obw. 14-16 cm | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 3 | [5 empty] | szt. | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
46 d.6 |  |  | KNR 2-21 0310-07 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Jabłoń rajska 'Everest obw. 14-16 cm | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 8 | [5 empty] | szt. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
47 d.6 |  |  | KNR 2-21 0301-04 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m buk zwyczajny | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 204 | [5 empty] | szt. | 204
[12 empty] | RAZEM | 204
48 d.6 |  |  | KNR 2-21 0301-04 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 78 | [5 empty] | szt. | 78
[12 empty] | RAZEM | 78
49 d.6 |  |  | KNR 2-21 0301-04 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m pęcherznica kalinolistna 'Luteus' | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 60 | [5 empty] | szt. | 60
[12 empty] | RAZEM | 60
50 d.6 |  |  | KNR 2-21 0301-04 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m bluszcz pospolity | [5 empty] | szt.
[5 empty] | 20 | [5 empty] | szt. | 20
[12 empty] | RAZEM | 20
51 d.6 |  |  | KNR 9-11 0201-04 |  | Separacja warstw gruntu agrowłókniną | [5 empty] | m2
[5 empty] | 74.8 | [5 empty] | m2 | 74.8
[12 empty] | RAZEM | 74.8
52 d.6 |  |  | KNR 2-21 0218-03 analogia |  | Rozścielenie kory na terenie płaskim | [5 empty] | m3
[5 empty] | 3.74 | [5 empty] | m3 | 3.74
[12 empty] | RAZEM | 3.74
Strona Tytułowa 1
Przedmiar 2
1 Demontaż - krawężniki, mała architektura 2
2 Nawierzchnia z kostki betonowej 2
3 NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ŻWIROWA 3
4 Obrzeża betonowe 6/20/100 4
5 Dostawa oraz montaż obiektów małej architektury 4
6 Zieleń 5
Spis treści 7