## Nad Sanem
PRZEDMIAR ROBÓT - część nr 3
Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica ul. Nad Sanem, działki nr ewid. 1188, 1246, 1361, 1407
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka
|  | Nazwa | Ilość
1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI na głębokość 15 cm 114 m x 3,5 m + 30,5 m x 3,5 m + 22 m x 3 m + 33,10 m2 = 604,85 | m2 | 604.85
2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 gr warstwy 15 cm | m2 | 604.85
3 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki | m2 | 56.7
4 | Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni | m2 | 1870.5
5 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2 | m2 | 1870.5
6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr 3 cm, 1 870,50 m2 x 0,03 m x 2,4 t/m3 = 134,68 t | t | 134.68
7 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 521,60 m2 + 1 870,50 m2 = 2 392,10 m2 | m2 | 2392.1
8 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 583,50 m x 2 x 0,25 m = 291,75 | m2 | 291.75

## kosztorys (hidden)
KOSZTORYS
Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica ul. Nad Sanem, działki nr ewid. 1188, 1246, 1361, 1407
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości | Jednostka |  | Cena jedn. PLN | Wartość PLN
|  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI na głębokość 15 cm 114 m x 3,5 m + 30,5 m x 3,5 m + 22 m x 3 m + 33,10 m2 = 604,85 | m2 | 604.85 | 3 | 1814.55
2 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 gr warstwy 15 cm | m2 | 604.85 | 18 | 10887.3
3 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki | m2 | 56.7 | 20 | 1134
4 | Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni | m2 | 1870.5 | 0.5 | 935.25
5 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2 | m2 | 1870.5 | 0.6 | 1122.3
6 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr. gr 3 cm, 1 870,50 m2 x 0,03 m x 2,4 t/m3 = 134,68 t | t | 134.68 | 195 | 26262.6
7 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 521,60 m2 + 1 870,50 m2 = 2 392,10 m2 | m2 | 2392.1 | 35 | 83723.5
8 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 583,50 m x 2 x 0,25 m = 291,75 | m2 | 291.75 | 8 | 2334
|  |  | Razem netto |  | 128213.5
|  |  | Vat 23% |  | 29489.105
|  |  | Razem brutto |  | 157702.605