## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2023-2024
Harmonogram robót
zadanie nr 1 – dzielnice Helenka, Rokitnica
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu. | [13 empty] | Uwagi
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  | * |  | * |  | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 2-krotne |  | * | * |  | * | * | [6 empty] | przełom V/VI oraz VIII / IX
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
5 | Renowacja trawników | * | [6 empty] | *
6 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 3 razy | [6 empty] | * | **
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 2 razy | [6 empty] | * | *
8 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
9 | Cięcia prześwietlające krzewów | * | [9 empty] | * | * | jednokrotne
10 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * |  | * |  | *
11 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
12 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  |  |  | *
13 | Cięcia żywopłotów formowanych |  | * | * |  | * | [7 empty] | przełom V/VI i VIII
14 | Pielęgnacja różanek | * |  | * | * | * |  | *
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych i cebulowych z plewieniem | * |  | * | * | * | *
16 | Obsadzenie kwietników cebulami - obsada jesienna: tulipan – 60 szt./m2, narcyz odmiany drobne – 100 szt./m2, narcyz odmiany wysokie – 40 szt./m2, krokus 100 szt./m2, hiacynt – 50 szt./m2, | [5 empty] | * | * | *
17 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | *
18 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | *
19 | Sadzenie róż | [7 empty] | *
20 | Sadzenie żywopłotów | [7 empty] | *
21 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
23 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
24 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
25 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
26 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
29 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
30 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
33 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
34 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
35 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)
36 | Koszenie na wskazanie* - opcja | * | * | * | * | * | *

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2023-2024
Harmonogram robót
zadanie nr 2 – dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu. | [13 empty] | Uwagi
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  | * |  | * |  | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  | * |  | * |  | *
3 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 2-krotne |  | * | * |  | * | * | [6 empty] | przełom V / VI oraz VIII / IX
4 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
5 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
6 | Renowacja trawników | * | [6 empty] | *
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 3 razy | [6 empty] | * | **
8 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 2 razy | [6 empty] | * | *
9 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
10 | Cięcia prześwietlające krzewów | * | [9 empty] | * | * | jednokrotne
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * |  | * |  | *
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
13 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  |  |  | *
14 | Cięcia żywopłotów formowanych |  | * | * |  | * | [7 empty] | przełom V/VI i VIII
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych i cebulowych z plewieniem | * |  | * | * | * |  | *
16 | Pielęgnacja różanek | * |  | * | * | * |  | *
17 | Pielęgnacja kwietników sezonowych | * |  | * | * | * | * | *
18 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada wiosenna | *
19 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada letnia |  |  | *
20 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada jesienna | [5 empty] | *
21 | Obsadzenie kwietników cebulami - obsada jesienna: tulipan – 60 szt./m2, narcyz odmiany drobne – 100 szt./m2, narcyz odmiany wysokie – 40 szt./m2, krokus 100 szt./m2, hiacynt – 50 szt./m2, | [5 empty] | * | * | *
22 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | *
23 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | *
24 | Sadzenie róż | [7 empty] | *
25 | Sadzenie żywopłotów | [7 empty] | *
26 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
28 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
29 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
30 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
31 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
33 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
34 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
35 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
36 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
37 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
38 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
39 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
40 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)
41 | Koszenie na wskazanie* - opcja | * | * | * | * | * | *

## zadanie 3
Załącznik nr 2 do SZUiP
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2023-2024
Harmonogram robót
zadanie nr 3 – dzielnice Zaborze Północ, Zaborze Południe
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu. | [13 empty] | Uwagi
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  | * |  | * |  | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 2-krotne |  | * | * |  | * | * | [6 empty] | przełom V / VI oraz VIII / IX
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
5 | Renowacja trawników | * | [6 empty] | *
6 | Koszenie łąki kwietnej |  |  | * |  | *
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 3 razy (dot. trawników wymienionych w pozycji 1 przedmiaru) | [6 empty] | * | **
8 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 2 razy (dot. pozostałych trawników wymienionych w wykazie terenów) | [6 empty] | * | *
9 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
10 | Cięcia prześwietlające krzewów | * | [9 empty] | * | * | jednokrotne
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * |  | * |  | *
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
13 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  |  |  | *
14 | Cięcia żywopłotów formowanych |  | * | * |  | * | [7 empty] | przełom V/VI i VIII
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych i cebulowych z plewieniem | * |  | * | * | * | *
16 | Pielęgnacja różanek z plewieniem | * |  | * | * | * |  | *
17 | Obsadzenie kwietników cebulami - obsada jesienna: tulipan – 60 szt./m2, narcyz odmiany drobne – 100 szt./m2, narcyz odmiany wysokie – 40 szt./m2, krokus 100 szt./m2, hiacynt – 50 szt./m2, | [5 empty] | * | * | *
18 | Sadzenie drzew form piennych | [7 empty] | *
19 | Sadzenie krzewów | [7 empty] | *
20 | Sadzenie róż | [7 empty] | *
21 | Sadzenie żywopłotów | [7 empty] | *
22 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
24 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
25 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
26 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
27 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
30 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
32 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
33 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
34 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
35 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
36 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)
37 | Koszenie na wskazanie * - opcja | * | * | * | * | * | *

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SZUiP
Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2023-2024
Harmonogram robót
zadanie nr 4 – Park Miejski
UWAGA!!! Ponizszy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu. | [13 empty] | Uwagi
Lp. | Wyszczególnienie robót | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  | * | * | * | * | *
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  | * | * | * | * | *
3 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 2-krotne |  | * | * |  | * | * | [6 empty] | przełom V / VI oraz VIII / IX
4 | Wiosenna pielęgnacja trawników | *
5 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych | * |  | *
6 | Renowacja trawników | * | [6 empty] | *
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 3 razy | [6 empty] | * | **
8 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące nie mniej niż 2 razy | [6 empty] | * | *
9 | Pielęgnacja krzewów | * |  | * |  | * |  | *
10 | Cięcia prześwietlające krzewów | * | [9 empty] | * | * | jednokrotne
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu | * |  | * |  | *
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [11 empty] | *
13 | Pielęgnacja żywopłotów | * |  |  |  | *
14 | Cięcia żywopłotów formowanych |  | * | * |  | * | [7 empty] | przełom V/VI i VIII
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych i cebulowych z plewieniem | * |  | * | * | * | *
16 | Pielęgnacja różanek z plewieniem | * |  | * | * | * |  | *
17 | Obsadzenie kwietników cebulami - obsada jesienna: tulipan – 60 szt./m2, narcyz odmiany drobne – 100 szt./m2, narcyz odmiany wysokie – 40 szt./m2, krokus 100 szt./m2, hiacynt – 50 szt./m2, | [5 empty] | * | * | *
18 | Konserwacja i kontrola placu zabaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych | *
20 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  | *
21 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw | *
22 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  | *
23 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | Remont ławek parkowych | * | * | * | * | * | * | *
26 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych | * | * |  |  | * | *
27 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [7 empty] | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni) | * (14 dni)
31 | Koszenie na wskazanie *- opcja | * | * | * | * | * | *