## Harmonogram
zał nr 5 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonanie prac projektowych oraz realizacja i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400 - aktualizacja 19.02.2019 r.
Lp. |  | Pozycja | Wartość elementu [netto] | Wartość elementu [brutto] | Miesiące realizacji liczone od dnia zawarcia umowy
[5 empty] | 2018 |  |  | 2019
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | analiza indywidualna Uproszczona | Wykonanie koncepcji projektowej i projektu budowlanego | 654385.16 | 804893.75
2 |  | Uzyskanie pozwolenia na budowę | 72709.4617 | 89432.64
3 |  | Sprawdzenie/zatwierdzenie projektu przez przedstawicieli KPEC | - | -
4 |  | Wykonanie robót budowlanych - branża mostowa i drogowa | 4384029.23 | 7146130.17
4.1 |  | Roboty przygotowawcze | 74240.684 | 91316.04
4.1a |  | roboty przygotowawcze pod komory ciepłownicze (dot. Projektu nr POIS.01.06.02-00-0007/16) | 30323 | 37297.29
4.2 |  | Fundamentowanie | 851027.356 | 1046763.65
4.3 |  | Przyczółki żelbetowe | 308343.7 | 379262.75
4.3a |  | komory ciepłownicze (dot. Projektu nr POIS.01.06.02-00-0007/16) | 147267 | 181138.41
4.4 |  | Konstrukcja kładki wraz z montażem łożysk | 1425832.69 | 1753774.21
4.4.1. |  | Prefabrykacja elementów wysyłkowych | 955307.9 | 1175028.72
4.4.2. |  | Transport i scalenie elementów wysyłkowych na budowie | 356458.17 | 438443.55
4.4.3 |  | montaż łożysk i montaż scalonej konstrukcji na łożyskach | 114066.62 | 140301.94
4.4a |  | konstrukcja kładki na potrzeby montażu ciepłociągu (dot. Projektu nr POIS.01.06.02-00-0007/16) | 582383.33 | 716331.5
4.5 |  | Płyta pomostu wraz z wykonaniem odwodnienia i dylatacji | 221548.7 | 272504.9
4.6 |  | Izolacje, nawierzchnie i balustrady | 296966.24 | 365268.48
4.7 |  | Umocnienie brzegów rzeki | 72516.6 | 89195.42
4.8 |  | Roboty drogowe - dojścia do kładki wraz z organizacją ruchu | 373579.93 | 459503.31
5 |  | Wykonanie robót budowlanych - branża technologiczna | 187406.3 | 230509.75
6 |  | Wykonanie robót budowlanych - branża elektryczna i AKPiA | 355849 | 437694.27
|  | Odbiór końcowy robót | - | -
Wartość zadania [netto/brutto] |  |  | 5654379.1517 | 6954886.3566
Uwaga: w ramach każdej pozycji dopuszcza się fakturowanie częściowe, zgodnie z zawansowaniem robót.
Bydgoszcz, dnia…………………………