## 1
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2021”
Harmonogram robót i fakturowania 01.07.2020 - 30.06.2021
Zadanie nr 1 – dzielnice Helenka, Rokitnica
UWAGA!!! Poniższy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  |  | * | * | * | * | bar: IX; V to VI
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  |  | * |  | * | bar: IX; V
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników |  | * | bar: IV
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych |  | * |  | * | bar: IV; VI
5 | Renowacja trawników |  | * | bar: XI; IV
6 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | bar: X to XI
7 | Jesienne wygrabianie liści - 1-krotne | bar: XI
8 | Pielęgnacja krzewów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
9 | Cięcia prześwietlające krzewów |  | * | bar: II to IV
10 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
11 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [5 empty] | * | bar: IX; I to III
12 | Pielęgnacja żywopłotów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
13 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  |  | * |  | * | bar: VI
14 | Pielęgnacja różanek |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
15 | Sadzenie drzew form piennych | bar: XI
16 | Sadzenie krzewów | bar: XI
17 | Sadzenie róż | bar: XI
18 | Sadzenie żywopłotów | bar: XI
19 | Konserwacja i kontrola placu zabaw |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
20 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych |  | * | bar: IV
21 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  |  | *
22 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw |  | * | bar: IV
23 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  |  | *
24 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
25 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
26 | Remont ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
27 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych |  | * | * |  |  | * | bar: IX; IV to V
28 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
29 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
30 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
32 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| SUMA konserwacja zieleni- CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
33 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [6 empty] | XI: * (14 dni); XII: * (14 dni); I: * (14 dni); II: * (14 dni); III: * (14 dni)
SUMA zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO | bar: XI to III
PODATEK VAT | bar: XI to III
CENA BRUTTO | bar: XI to III
| SUMA konserwacja zieleni + zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI

## 2
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2021”
Harmonogram robót i fakturowania 01.07.2020 - 30.06.2021
Zadanie nr 2 – dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów
UWAGA!!! Poniższy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - ryczałtowe |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  |  | * | * | * | * | bar: IX; V to VI
3 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  |  | * |  | * | bar: IX; V
4 | Wiosenna pielęgnacja trawników |  | * | bar: IV
5 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych |  | * |  | * | bar: IV; VI
6 | Renowacja trawników |  | * | bar: XI; IV
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | bar: X to XI
8 | Jesienne wygrabianie liści - 1-krotne | bar: XI
9 | Pielęgnacja krzewów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
10 | Cięcia prześwietlające krzewów |  | * | bar: II to IV
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [5 empty] | * | bar: IX; I to III
13 | Pielęgnacja żywopłotów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
14 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  |  | * |  | * | bar: VI
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
16 | Pielęgnacja różanek |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
17 | Pielęgnacja kwietników sezonowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
18 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada wiosenna |  | * | bar: IV
19 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada letnia |  |  |  | * | bar: VI
20 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada jesienna | bar: IX
21 | Sadzenie drzew form piennych | bar: XI
22 | Sadzenie krzewów | bar: XI
23 | Sadzenie róż | bar: XI
24 | Sadzenie żywopłotów | bar: XI
25 | Konserwacja i kontrola placu zabaw |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
26 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych |  | * | bar: IV
27 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  |  | *
28 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw |  | * | bar: IV
29 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  |  | *
30 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
31 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
32 | Remont ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
33 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych |  | * | * |  |  | * | bar: IX; IV to V
34 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
35 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
36 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
37 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
38 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| SUMA konserwacja zieleni- CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
39 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [6 empty] | XI: * (14 dni); XII: * (14 dni); I: * (14 dni); II: * (14 dni); III: * (14 dni)
SUMA zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO | bar: XI to III
PODATEK VAT | bar: XI to III
CENA BRUTTO | bar: XI to III
| SUMA konserwacja zieleni + zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI

## 3
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2021”
Harmonogram robót i fakturowania 01.07.2020 - 30.06.2021
Zadanie nr 3 – dzielnice Zaborze Północ, Zaborze Południe
UWAGA!!! Poniższy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  |  | * | * | * | * | bar: IX; V to VI
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  |  | * |  | * | bar: IX; V
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników |  | * | bar: IV
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych |  | * |  | * | bar: IV; VI
5 | Renowacja trawników |  | * | bar: XI; IV
6 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | bar: X to XI
7 | Jesienne wygrabianie liści - 1-krotne | bar: XI
8 | Pielęgnacja krzewów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
9 | Cięcia prześwietlające krzewów |  | * | bar: II to IV
10 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
11 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [5 empty] | * | bar: IX; I to III
12 | Pielęgnacja żywopłotów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
13 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  |  | * |  | * | bar: VI
14 | Pielęgnacja rabat bylinowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
15 | Pielęgnacja różanek |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
16 | Sadzenie drzew form piennych | bar: XI
17 | Sadzenie krzewów | bar: XI
18 | Sadzenie róż | bar: XI
19 | Sadzenie żywopłotów | bar: XI
20 | Konserwacja i kontrola placu zabaw |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
21 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych |  | * | bar: IV
22 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  |  | *
23 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw |  | * | bar: IV
24 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  |  | *
25 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
26 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
27 | Remont ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
28 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych |  | * | * |  |  | * | bar: IX; IV to V
29 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
30 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
32 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 2 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
33 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| SUMA konserwacja zieleni- CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
34 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [6 empty] | XI: * (14 dni); XII: * (14 dni); I: * (14 dni); II: * (14 dni); III: * (14 dni)
SUMA zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO | bar: XI to III
PODATEK VAT | bar: XI to III
CENA BRUTTO | bar: XI to III
| SUMA konserwacja zieleni + zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI

## 4
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2021”
Harmonogram robót i fakturowania 01.07.2020 - 30.06.2021
Zadanie nr 4 – Park im. Poległych Bohaterów
UWAGA!!! Poniższy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - ryczałtowe |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  |  | * | * | * | * | bar: IX; V to VI
3 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  |  | * |  | * | bar: IX; V
4 | Wiosenna pielęgnacja trawników |  | * | bar: IV
5 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych |  | * |  | * | bar: IV; VI
6 | Renowacja trawników |  | * | bar: XI; IV
7 | Jesienne wygrabianie liści - bieżące | bar: X to XI
8 | Jesienne wygrabianie liści - 1-krotne | bar: XI
9 | Pielęgnacja krzewów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
10 | Cięcia prześwietlające krzewów |  | * | bar: II to IV
11 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
12 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [5 empty] | * | bar: IX; I to III
13 | Pielęgnacja żywopłotów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
14 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  |  | * |  | * | bar: VI
15 | Pielęgnacja rabat bylinowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
16 | Pielęgnacja różanek |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
17 | Konserwacja i kontrola placu zabaw |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
18 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych |  | * | bar: IV
19 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  |  | *
20 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw |  | * | bar: IV
21 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  |  | *
22 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
23 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
24 | Remont ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
25 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych |  | * | * |  |  | * | bar: IX; IV to V
26 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
27 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
28 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| SUMA konserwacja zieleni- CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
29 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [6 empty] | XI: * (14 dni); XII: * (14 dni); I: * (14 dni); II: * (14 dni); III: * (14 dni)
SUMA zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO | bar: XI to III
PODATEK VAT | bar: XI to III
CENA BRUTTO | bar: XI to III
| SUMA konserwacja zieleni + zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI

## 5
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2021”
Harmonogram robót i fakturowania 01.07.2020 - 30.06.2021
Zadanie nr 5 – Park Rodzinny przy ul. Nad Kanałem
UWAGA!!! Poniższy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  |  | * | * | * | * | bar: IX; V to VI
2 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 3-krotne |  |  | * |  | * | bar: IX; V
3 | Wiosenna pielęgnacja trawników |  | * | bar: IV
4 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych |  | * |  | * | bar: IV; VI
5 | Renowacja trawników |  | * | bar: XI; IV
6 | Jesienne wygrabianie liści - 1-krotne | bar: XI
7 | Pielęgnacja krzewów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
8 | Cięcia prześwietlające krzewów |  | * | bar: II to IV
9 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
10 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [5 empty] | * | bar: IX; I to III
11 | Pielęgnacja żywopłotów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
12 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  |  | * |  | * | bar: VI
13 | Pielęgnacja rabat bylinowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
14 | Sadzenie drzew form piennych | bar: XI
15 | Sadzenie krzewów | bar: XI
16 | Konserwacja i kontrola placu zabaw |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
17 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych |  | * | bar: IV
18 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  |  | *
19 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw |  | * | bar: IV
20 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  |  | *
21 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
22 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
23 | Remont ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
24 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych |  | * | * |  |  | * | bar: IX; IV to V
25 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
26 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
27 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
28 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 3 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| SUMA konserwacja zieleni- CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
29 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [6 empty] | XI: * (14 dni); XII: * (14 dni); I: * (14 dni); II: * (14 dni); III: * (14 dni)
SUMA zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO | bar: XI to III
PODATEK VAT | bar: XI to III
CENA BRUTTO | bar: XI to III
| SUMA konserwacja zieleni + zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI

## 6
„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2021”
Harmonogram robót i fakturowania 01.07.2020 - 30.06.2021
Zadanie nr 6 – Park Hutniczy, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Witolda Pileckiego
UWAGA!!! Poniższy harmonogram należy rozpatrywać razem ze Standardami zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu.
Lp. | Wyszczególnienie robót | Cena netto | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI
1 | Koszenie trawników częściowo obsadzonych - 5-krotne |  |  | * | * | * | * | bar: IX; V to VI
2 | Wiosenna pielęgnacja trawników |  | * | bar: IV
3 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych |  | * |  | * | bar: IV; VI
4 | Renowacja trawników |  | * | bar: XI; IV
5 | Jesienne wygrabianie liści - 1-krotne | bar: XI
6 | Pielęgnacja krzewów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
7 | Cięcia prześwietlające krzewów |  | * | bar: II to IV
8 | Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
9 | Cięcia prześwietlające starszych drzew | [5 empty] | * | bar: IX; I to III
10 | Pielęgnacja żywopłotów |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
11 | Cięcia żywopłotów formowanych |  |  |  | * |  | * | bar: VI
12 | Pielęgnacja rabat bylinowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
13 | Pielęgnacja różanek |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
14 | Pielęgnacja kwietników sezonowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; III to VI
15 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada wiosenna |  | * | bar: IV
16 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada letnia |  |  |  | * | bar: VI
17 | Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi - obsada jesienna | bar: IX
18 | Sadzenie drzew form piennych | bar: XI
19 | Sadzenie krzewów | bar: XI
20 | Konserwacja i kontrola placu zabaw |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
21 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic i podłoża z pól piaskowych |  | * | bar: IV
22 | Zebranie i wywóz piasku z piaskownic |  |  |  |  | *
23 | Dowóz piasku do piaskownic i na place zabaw |  | * | bar: IV
24 | Dowóz piasku do piaskownic |  |  |  |  | *
25 | Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
26 | Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
27 | Remont ławek parkowych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to X; IV to VI
28 | Malowanie farbą olejną ławek parkowych |  | * | * |  |  | * | bar: IX; IV to V
29 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości alejek parkowych nieutwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
30 | Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
31 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na zieleńcach - grupa 1 |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| SUMA konserwacja zieleni- CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
32 | Zimowe utrzymanie ciągów pieszych | [6 empty] | XI: * (14 dni); XII: * (14 dni); I: * (14 dni); II: * (14 dni); III: * (14 dni)
SUMA zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO | bar: XI to III
PODATEK VAT | bar: XI to III
CENA BRUTTO | bar: XI to III
| SUMA konserwacja zieleni + zimowe utrzymanie ciągów pieszych - CENA NETTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| PODATEK VAT |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI
| CENA BRUTTO |  | * | * | * | * | * | bar: IX to VI