OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice – etap XII”

- Tytuł zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice – etap XII”. Zamówienie jest realizowane w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- Zakres rzeczowy zadania: demontaż z budynków mieszkalnych i gospodarczych, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów.

- Określenie wspólnego słownika zamówień – CPV:

90650000 – 8 – usługi usuwania azbestu,

905120000 – 9 – usługi transportu odpadów.

- Szacowana ilość płyt azbestowych: 53,68 Mg (megagram) – pomiar geometryczny.

- Wykaz obiektów wraz z szacunkową ilością wyrobów zawierających azbest, w trakcie realizacji ilość wyrobów może ulec zmianie, np.: w przypadku rezygnacji wnioskującego ze zmiany pokrycia dachu:

| Wyszczególnienie zadań |
| --- |
| Lp. | Adres inwestycji | Rodzaj budynku | szacunkowy obmiar [m2] | szacunkowy obmiar [Mg] |
| Zakres prac obejmuje w szczególności demontaż, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest |
| 1 | Ostrówek, dz. nr 6/29, obręb Ostrówek | gospodarczy | 306 | 5,51 |
| 2 | Gozd 29A, dz. nr 175/1, obręb Gozd | gospodarczy | 800 | 14,40 |
| 3 | Bolechowice 2, dz. nr 242/2, obręb Chlebowo | gospodarczy | 120 | 2,16 |
| 4 | Drzewiany 66, dz. nr 13/4 obr. Drzewiany | gospodarczy i mieszkalny | 170 | 3,06 |
| RAZEM | 1396 | 25,13 |
| Zakres prac obejmuje w szczególności złożenie i opakowanie, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest (bez demontażu) |
| 1 | Janowiec 6, dz. nr 13/2 obręb Janowiec | gospodarczy i mieszkalny | 320 | 5,76 |
| 2 | Drzewiany 41, dz. nr 702 obręb Drzewiany | dwa budynki gospodarcze | 852 | 15,34 |
| 3 | Kłanino 50, dz. nr 186/5 obręb Kłanino | mieszkalny | 179 | 3,22 |
| 4 | Dobrociechy 2/1, dz. nr 2/19 obr. Dobrociechy | mieszkalny | 40 | 0,72 |
| 5 | Drzewiany 66, dz. nr 13/4 obr. Drzewiany | gospodarczy | 40 | 0,72 |
| 6 | Cybulino 5/1, dz. nr 4/8 obr. Cybulino | gospodarczy | 155 | 2,79 |
| RAZEM | 1586 | 28,55 |
| OGÓŁEM | 2982 | 53,68 |

- Warunki realizacji zadania.

    - Podstawowe obowiązki Wykonawcy jest m.in.:

        - Dokonanie uzgodnień z poszczególnymi właścicielami obiektów budowlanych lub inną osobą upoważnioną przez Zamawiającego, dotyczących terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem m.in. warunków atmosferycznych i terminów wykonania usług, jak                    i z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia wykonywania prac związanych z montażem nowych pokryć dachowych.

        - Zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

        - Zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego 
do wykonania przedmiot umowy.

        - Wykonawca ma zapewnić palety dla każdego zadania.

        - Utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi organami.

        - Usunąć pozostałości mocowań (gwoździe, blachy), którymi mocowany jest eternit do łat dachu.

        - Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektów budowlanych i mienia w nich się znajdującego, 
w szczególności przed opadami atmosferycznymi, w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

        - Zabezpieczenie każdego obiektu budowlanego w przypadku:

- niezakończenia robót rozbiórkowych bez względu na przyczynę na danym budynku w ciągu jednego dnia. Należy wtedy zabezpieczyć folią dach budynku po zakończeniu robót rozbiórkowych w danym dniu do czasu całkowitego zakończenia rozbiórki;

- rozpoczęcia robót rozbiórkowych i wystąpienie w ich trakcie jakichkolwiek niesprzyjających warunków atmosferycznych w tym m.in.: wszelkiego rodzaju opady i silne powiewy wiatru.

        - Wykonawca nie jest zobowiązany do dodatkowego zabezpieczenia dachu obiektu budowlanego folią po prawidłowo przeprowadzonym demontażu wyrobów zawierających azbest.

        - Podjęcie niezbędnych środków, aby wykonywane prace nie powodowały zakłóceń 
w funkcjonowaniu obiektów budowlanych.

        - Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

        - W przypadku zajęcia pasa drogowego Wykonawca poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

        - Bezpośrednio po wykonaniu prac, transportowanie do miejsca unieszkodliwienia usuniętych wyrobów zawierających azbest, aby powstałe odpady nie były magazynowane na terenie wykonywania przedmiotu umowy.

        - Sporządzenie kart przekazania odpadów pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie tych kart Zamawiającemu oraz protokołu odbioru z wyodrębnieniem każdej nieruchomości, z której usunięto azbest wraz                     z podaniem dla niej ilości odebranego azbestu w Mg oraz m2.

        - Jeżeli na karcie odpadu brak informacji z jakich obiektów został zebrany azbest wówczas Wykonawca zobowiązany jest do napisania na odwrocie karty informacji z jakich obiektów został zebrany azbest. Dane takie muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią Wykonawcy oraz Zamawiającego.

        - Protokół odbioru musi być poświadczony przez Wykonawcę i Właściciela obiektu budowlanego                (lub upoważnioną osobę).

        - Wykonanie dla każdego obiektu dokumentacji fotograficznej po wykonaniu prac rozbiórkowych w postaci papierowej i elektronicznej z danymi adresowymi obiektu.

        - Złożenia pisemnych oświadczeń o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        - Po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkowanie terenów użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania renowacji i napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni, instalacji i in.

        - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto do kwoty kosztów ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych wyliczonych w formie iloczynu stawki za 1Mg brutto               x ilość Mg.

        - Zamawiający złożył wniosek na realizację zadania do WFOŚ. Wykonawca zobowiązany jest                  do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi programu instytucji udzielającej dotację, w szczególności do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji.

        - Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.