Świnoujście, dnia 22.03.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.4.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.4.2023 pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY**

**z dnia 7 marca 2023r.**

Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień, w świetle przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę w par. 13 projektu umowy – KARY i ODSZKODOWANIA   
Proponujemy obniżenie kar umownych w punkcie 1 ust a), b), c) i d) do następującej wysokości:  
  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
a) 1 300 zł – za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy określonym w § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Umowy;  
b) 500,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w projektach, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w dokumentacji projektowej;  
c) 1 300,00 zł - za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy liczonym łącznie dla okresów określonych w § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 2), z zastrzeżeniem ustępu 3 oraz ustępu 4 niniejszego paragrafu;  
d) 1 300,00 zł - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany wartości kar.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę w par. 13 projektu umowy – KARY i ODSZKODOWANIA   
Proponujemy wykreślenie w pkt. 1 ust. „o” następującego akapitu:

- pięciokrotności rocznych kosztów eksploatacji ujętych w Koszcie Cyklu Życia SUW, wynikających z ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium w stosunku do wskazanego w ofercie (załączniku nr 3 do swz), liczonych jako iloczyn ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium eksploatacyjnego oraz jego ceny jednostkowej na dzień zakończenia 5 letniego okresu Cyklu Życia SUW.

Uzasadnienie: podwójne karanie Wykonawcy za przekroczenie wskaźnika kosztu cyklu życia suw. Kara jest naliczana wg. algorytmu podanego akapit wyżej tj. - iloczynu procentowego udziału danego wskaźnika w wielkości Kosztu Cyklu Życia SUW i wartości kwoty określonej w § 12 ust. 9 b) umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisów umowy.  
  
**Pytanie nr 3:**

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację §4, pkt. 2.2).c Umowy tj.:  
Koszty rozruchu obejmujące m.in. obsługę, koszty energii, koszty ujmowania – poboru wody i odprowadzenia ścieków, badań w trakcie rozruchu, ponosić będzie Wykonawca  
  
i zastąpienie go w sposób następujący:

Koszty rozruchu obejmujące wyłącznie koszty odprowadzenia ścieków i badań w trakcie rozruchu, ponosić będzie Wykonawca.

Jeśli Zamawiający uzna, że to Wykonawca ma ponosić koszty obsługi, energii, ujmowania – poboru wody to prosimy o podanie, jakie wartości należy przyjąć do kalkulacji ceny: tj, koszt 1 m3 ujmowanej wody surowej z ujęcia Mulnik, koszt zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 m3 wody ujmowanej w ujęcia Mulnik i dostarczanej do suw Wydrzany II oraz koszty obsługi, którą Wykonawca ma przewidzieć. Wykonawca nie jest w stanie określić powyższych parametrów, gdyż dotyczą one obiektu, który jest objęty odrębnym postępowaniem i jest obecnie dopiero w fazie projektowania.

**Odpowiedź:**

Prace rozruchowe poprzedzające odbiór końcowy inwestycji są elementem realizacji inwestycji przez Wykonawcę. Obejmuje to np. koszty obsługi SUW Wydrzany II, koszty energii czy koszty środków chemicznych. Koszty obsługi ujęcia wody i przesyłu wody na stację uzdatniania oraz koszty odbioru ścieków przez oczyszczalnie nie będą obciążały Wykonawcy. Wykonawca będzie ponosił opłaty ( np. z tytułu opłat środowiskowych związanych z odprowadzaniem ścieków wraz ze strumieniem solanki ) na podstawie decyzji w tym decyzji, które zobowiązany będzie uzyskać przed rozruchem.

**Pytanie nr 4:**

W celu kalkulacji kosztów uruchomienia (po stronie Wykonawcy) prosimy o podanie, jaką cenę energii za 1 kWh należy przyjąć do kalkulacji Wykonawcy (aby oferty były porównywalne cenowo).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU całość kosztów energii elektrycznej związanej z budową SUW Wydrzany II, w tym z rozruchem, do czasu odbioru końcowego, będzie obciążała Wykonawcę na podstawie układu rozliczeniowo-pomiarowego w nowo wybudowanej (przez Wykonawcę) stacji transformatorowej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wartość umowna realizacji inwestycji będzie waloryzowana, a obecne ceny zakupy energii podano w załączeniu do odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o treści:

„Zgodnie z zapisami Umowy (§4 Termin wykonania umowy, pkt. 2 ppkt. 2) Wykonawca musi ująć w ofercie koszty związane z rozruchem.  Rozruch będzie trwał maksymalnie 4 miesiące zgodnie z wymogami Umowy. Oznacza to, że Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wysokie koszty w ofercie.

*Prosimy o podanie kosztów jednostkowych energii elektrycznej oraz kosztu odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni i koszt zrzutu solanki a także koszty ujmowania wody (które najprawdopodobniej zależą od Zamawiającego).*

Podanie tych kosztów warunkuje zachowanie porównywalności ofert, gdyż wszyscy oferenci będą bazować na tych samych, rzeczywistych kosztach jednostkowych, na które Wykonawcy nie mają wpływu.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 i załączniki zostały opublikowane w dniu 17.03.2023r.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie wymagań stawianych drodze dojazdowej między suw Wydrzany a drogą nr 93. Prosimy o określenie jej szerokości oraz nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Należy zachować dotychczasową szerokość drogi . Pozostałe parametry drogi :

- nawierzchnia o nośności co najmniej 15 ton i nacisk na oś 7,5 T wykonana z płyt drogowych

jumbo lub podobnych,

- podbudowa z kruszywa zapewniająca nośność drogi j.w.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:**

* **należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,**
* **nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.**