## Arkusz1
Załącznik do oferty …..
Harmonogram rzeczowo-finansowy - maksymalna wartość odchylenia od zaproponowanej struktury +/- 5%. NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POZYCJE OZNACZONE WIELOKROPKIEM
GRUPA ROBÓT Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie) | [5 empty] | Propozycja struktury procentowej nakładów | dla pola 6 MW |  | Miesiąc realizacji Umowy |  |  | Nieprzekraczalne daty zakończenia realizacji poszczególnych części zadania: | OKREŚLENIE PODSTAWY DOBORU WSKAŹNIKA WALORYZACJI
[7 empty] | struktura nakładów do poniesienia, % | wartość, PLN | 1 od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr | 2 od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr | …
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (n-2) | (n-1) | (n)
0.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO | [5 empty] | 2.5% | … | … | … | … | … | … | NIE PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik=1
0.1 | 1 | Przygotowanie terenu (niwelacja, etc.) |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
0.2. | 2 | Zagospodarowanie placu budowy: |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
0.2.a |  | a | przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) |  |  |  | … | … | … | … | … | …
0.2.b |  | b | ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe |  |  |  | … | … | … | … | … | …
0.2.c |  | c | geodezyjne wytyczenie obiektów, obsługa geotechniczna |  |  |  | … | … | … | … | … | …
ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU | [5 empty] | 91% | … | … | … | … | … | …
1.RAZEM STAN "ZEROWY" | [5 empty] | 12.8% | … | … | … | … | … | …
1.1. | roboty ziemne, w tym: | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Roboty ziemne" z ORGBUD*
1.1.a |  | a | roboty odkrywkowe |  |  |  | … | … | … | … | … | …
1.1.b |  | b | roboty zasypkowe |  |  |  | … | … | … | … | … | …
1.2. | fundamenty | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Fundamenty" z ORGBUD*
1.3. | konstrukcja ścian podziemia | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian podziemia" z ORGBUD*
1.4. | stropy nad podziemiem i schody | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstr.stropu nad piwnicą" z ORGBUD*
2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA | [5 empty] | 28.2% | … | … | … | … | … | …
2.1. | konstrukcja ścian nadziemia | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja ścian nadziemia" z ORGBUD*
|  | a | parter |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | b | I piętro |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | c | II piętro |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | d | III piętro |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | e | attyki, kominy |  |  |  | … | … | … | … | … | …
2.2. | konstrukcja stropów nadziemia | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja stropów nadziemia" z ORGBUD*
|  | a | nad parterem |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | b | nad I piętrem |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | c | nad II piętrem |  |  |  | … | … | … | … | … | …
|  | d | nad III piętrem |  |  |  | … | … | … | … | … | …
2.3. | konstrukcja schodów | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja schodów" z ORGBUD*
2.4. | konstrukcja dachu | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Konstrukcja dachu" z ORGBUD*
2.5. | dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrem | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Pokrycia dachowe" z ORGBUD*
3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" | [5 empty] | 34.5% | … | … | … | … | … | …
3.1. | ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Ścianki działowe" z ORGBUD*
3.2. | tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z ORGBUD*
3.2.1. |  | izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
3.3. | stolarka okienna | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka okienna" z ORGBUD*
3.4. | stolarka drzwiowa i inna otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD*
3.5. | podłoża, podłogi, posadzki, w tym: | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Podłoża, posadzki, podłogi" z ORGBUD*
3.5.1. |  | izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
3.6. | elementy ślusarsko-kowalskie | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elementy ślusarsko-kowalskie" z ORGBUD*
3.7. | roboty malarskie | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Malowanie" z ORGBUD*
3.8. | elewacje wraz z ociepleniem | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Elewacja" z ORGBUD*
3.9. | różne pozostałe, w tym: | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Różne pozostałe" z ORGBUD*
3.9.1. |  | windy |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
4.RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH | [5 empty] | 15.5% | … | … | … | … | … | …
4.1. | instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan) | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z ORGBUD*
4.2. | instalacje wentylacyjne | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje" z ORGBUD*
4.3. | instalacje c.o. | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje c.o." z ORGBUD*
4.4. | instalacje elektryczne | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD*
4.5. | instalacje teletechniczne | [5 empty] | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD*
5.UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU | [5 empty] | 6.5% | … | … | … | … | … | … | PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem obiekt" z ORGBUD*
5.1. | Uzbrojenie terenu razem: | [5 empty] | … | … | … | … | … | …
5.1.1. |  | elektryczne |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
5.1.2. |  | teletechniczne |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
5.1.3. |  | centralnego ogrzewania |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
5.1.4. |  | wodociągowe |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
5.1.5. |  | kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa) |  |  |  |  | … | … | … | … | … | …
5.2. | Drogi, zjazdy, chodniki wewnątrzosiedlowe, itp. | [5 empty] | … | … | … | … | … | …
5.3. | Ukształtowanie terenu | [5 empty] | … | … | … | … | … | …
5.4. | DFA, oświetlenie terenu, place zabaw i rekreacji, śmietniki | [5 empty] | … | … | … | … | … | …
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO | [5 empty] | 100% | … | … | … | … | … | …
Podatek VAT w tym: | [6 empty] | … | … | … | … | … | …
stawka 8%
stawka 23%
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO | [6 empty] | …
Legenda:
*ORGBUD-oznacza tabelę z publikcji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”, tabela o nazwie: „Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczonych, wykończenie standardowe”.