OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.

„Rozbudowa DP 1458G na odcinku Pużyce-Salino”

Zamówienie obejmuje:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego.

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

- skala 1:500.

- Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji,  nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża.

- Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998 w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty nie rzadziej niż 150 m po obu stronach dostosowane do planowanej niwelety (wykopy, nasypy). Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

- Wykonanie 2 wariantów koncepcji w celu przedstawienia Zamawiajacemu.

- Po zatwierdzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu należy uzgodnić z Zamawiającym projektowane linie rozgraniczające pas drogowy.

- Wykonanie projektów podziału nieruchomości – do wyceny należy przyjąć 50 działek pierwotnych. W formularzu ofertowym należy podać cenę za podział (wraz z wyniesieniem w teren) jednej działki pierwotnej przeznaczonej do podziału. Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o faktyczną ilość działek pierwotnych przeznaczonych do podziału wynikającą z uzyskanej decyzji ZRID.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

- Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami. Realizacja spotkań uzależniona będzie od aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy wykonać szczegółową inwentaryzację, wraz z dokumentacją fotograficzną, składników roślinnych i budowlanych na działkach, które zgodnie z decyzją ZRID zostają przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego – 5 egz.

- Wykonanie branżowych projektów wykonawczych – 5 egz.

- Wykonanie branżowych projektów technicznych – 5 egz.,

- Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

- Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz.

- Wykonanie kosztorysu ofertowego w układzie SST – 2 egz.

- Wykonanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego w układzie SST –2 egz.

- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz. (w załączanej płycie CD projekt w wersji edytowalnej i pdf)

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki.

- Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD - należy dostarczyć wersję w formacie PDF oraz edytowalną każdej składowej projektu (w tym kosztorysy w formacie ath.), część rysunkową należy dostarczyć w formacie kompatybilnym z programem AutoCad.

- Dokumentację w formie papierowej należy dostarczyć podzieloną do 5 teczek archiwizacyjnych mieszczących format A4.  Każda teczka powinna zawierać po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej z każdej branży wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ponadto jedna z teczek powinna zawierać po 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót.

- W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym (tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie realizacji zaprojektowanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy w miarę potrzeb związanych z realizacją inwestycji na pisemne lub przekazane drogą elektroniczną (e-mail) wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa na terenie budowy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego.

Zakres  dla  prac projektowych:

- Wyznaczenie kategorii ruchu na drodze;

- Zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji nawierzchni jezdni;

- Zaprojektowanie w terenie zabudowanym chodników ( w miarę możliwości technicznych po obu stronach drogi/jezdni ) i przejść dla pieszych ( w razie konieczności );

- Zaprojektowanie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi w miejscach aktualnie usytuowanych przystanków autobusowych;

- Zaprojektowanie rowów dla powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych poza miejscowościami, a w miejscowościach/terenie zabudowanym zaprojektować kanalizację deszczową.;

- Zaprojektowanie przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z projektowanym układem (płoty, słupy itp.);

- Zaprojektowanie skablowania linii napowietrznych;

- Zaprojektowanie kanału technologicznego;

- Zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa oraz uspokajania ruchu;

- Zaprojektowanie punktowego, dwustronnego oświetlenia przejść dla pieszych;

- Zaprojektowanie oświetlenia liniowego w miejscowości Witków, Chrzanowo oraz Pużyce;

- Należy wykonać szczegółowy kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021.2458);

- Należy wykonać przekroje poprzeczne projektowanej drogi w punktach charakterystycznych;

- Wykonanie inwentaryzacji drzew kolidujących z projektowaną rozbudową. Pozyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki oraz pozyskanie decyzji Wójta Gminy Łęczyce na wycinkę drzew.

- Projekt stałej organizacji ruchu;

- Realizację przedmiotu umowy podzielono na dwa etapy zgodnie z Załącznikiem nr 3a;

Wymagania:

- Należy spełnić wymagania zawarte w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.0.1518),

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2024.320),

- Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 2024.0.725).

- Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych ostatecznych uzgodnień z administratorami urządzeń.

- Należy uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie i oceny wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Należy przedstawić szczegółowe wykazy robót dowiązane do kilometrażu.

UWAGA:

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotowej dokumentacji w całości, z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez zamawiającego za dokumentację.

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi.