## Kosztorys szczegółowyV1
Załącznik nr 5 do SWZ - Kosztorys szczegółowy
Kompleksowy nadzór nad niekomercyjnym badaniem klinicznym "Efekt sertraliny na objawy depresyjno-lękowe, dysfunkcję śródbłonka oraz biomarkery u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową".
L.p. | Czynności |  | Cena jedn. netto | Ilość* | Wartość netto PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto PLN | Harmonogram wykonania zadania | Harmonogram płatności
| Nazwa w OPZ | Pozycja w OPZ
1. | Przygotowanie Planu Monitorowania Badania (maksymalnie 3 zmiany) | A.1 |  | 1 | 0 | 23% |  | Nie pożniej niż do otwarcia pierwszego Ośrodka | Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zadań płatne po ich wykonaniu, podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
2. | Przygotowanie Planu Zarządzania Ryzykiem w Badaniu | A.2 |  | 1 | 0 | 23%
3. | Przygotowanie Planu Komunikacji w Badaniu | A.3 |  | 1 | 0 | 23%
4. | Przygotowanie planu zarządzania jakością w badaniu (Quality Assurance Plan) | A.4 |  | 1 | 0 | 23%
5. | Przygotowanie podręcznika do zarządzania danymi w badaniu (Data Management Manual) | A.5 |  | 1 | 0 | 23%
6. | Przygotowanie podręcznika postępowania dla farmaceuty w badaniu oraz informacji dotyczącej postępowania z Badanymi Produktami Leczniczymi (Pharmacy Manual) | A.6 |  | 1 | 0 | 23%
7. | Przygotowanie podręcznika dla diagnosty laboratoryjnego (Laboratory Manual). | A.7 |  | 1 | 0 | 23%
8. | Przygotowanie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan), w tym Planu Analizy Statstycznej. Plan Zarządzania Danymi powinien określać użytkowników, politykę bezpieczeństwa i dostępu do danych, role/funkcje poszczególnych użytkowników w zarządzaniu danymi. | A.8 |  | 1 | 0 | 23% |  | W terminie 60 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. | Wynagrodzenie za wykonanie zadania „Przygotowanie planu zarządzania danymi (Data Management Plan)” płatne po wykonaniu zadania, podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
9. | Negocjowanie oraz zawieranie umów z Ośrodkami (max. 8) - opracowanie wzoru trójstronnej umowy o przeprowadzenie badania klinicznego. Przygotowanie kompletu dokumentacji wymaganej przez ośrodki w celu rozpoczęcia procesu negocjacji.Negocjacje umowy oraz budżetu badania klinicznego z ośrodkami na rzecz Sponsora. | A.9 |  | 8 | 0 | 23% |  | Zawarcie umów ze wszystkimi Ośrodkami powinno nastąpić nie pózniej niż do 6 miesięcy od podpisania umowy z Zamawiającym
10. | Przygotowanie i przedłożenie do agencji regulacyjnej oraz komisji bioetycznej rocznych raportów z postępu badania (APRs)- łącznie 5 pakietów | A.10.d |  | 5 | 0 | 23% |  | W terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego
11. | Pełnienie nadzoru nad realizacją Badania - zapewnienie zgodności sposobu jego prowadzenia z protokołem, standardowymi procedurami postępowania, wymaganiami GCP i obowiązującymi przepisami, normami i zaleceniami w trakcie trwania Badania: |  | ` | 65 |  | 23% |  | Zadanie realizowane przez cały czas trwania umowy od momentu jej zawarcia | Wynagrodzenie płatne ryczałtem w terminach kwartalnych, po podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, która może zostać wystawiona najwcześniej ostatniego dnia kwartału, którego faktura dotyczy. Wynagrodzenie wypłacane od momentu podpisania umowy.
| a) Informowanie Sponsora na bieżąco o wszystkich zmianach legislacyjnych mających wpływ na badanie. | A.10.a
| b) Wsparcie kierownika adminstracyjnego w projekcie w czynnościach związanych z realizacją badania, szczegółnie w obszarach związanych z komunikacją, zarządzaniem informacją w badaniu, oceną ryzyka, oceną osiągnięcia podstawowych kamieni milowych w badaniu, koordynacją współpracy pomiędzy ośrodkami. | A.10.b
| c) Ustanowienie punktu kontaktowego i informacyjnego dla badaczy oraz członków zespołów badawczego, pracowników administracyjnych ośrodków, pracowników laboratoriów, farmaceutów, koordynatorów, etc | A.10.c
| e) Czyszczenie i zamknięcie bazy danych. | A.10.e
| f) Nadzór nad jakością danych statystycznych w badaniu i opracowaniu wyników statystycznych w badaniu. | A.10.f
| g) Nadzór nad zapewnieniem jakości w badaniu (Quality Assurance). | A.10.g
| h) Prowadzenie aktywnej komunikacji ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w przeprowadzenie badania klinicznego w każdym z ośrodków. | A.10.h
| j) Wsparcie Sponsora w pracach nad aktualizacją Protokołu Badania (Protocol Amendments). | A.10.j
| i) Aktualizacja Informacji dla pacjenta oraz formularzy świadomej zgody. | A.10.i
| k) Wsparcie Zamawiającego w procesie wprowadzania istotnych zmian do Protokołu Badania - kontakty z Komisją Bioetyczną oraz URPL m.in uaktualnienia wniosku, korespondencja. | A.10.k
| Bieżąca współpraca z zespołem badawczym po stronie Sponsora, organizacja i udział w telekonferencjach, spotkaniach oraz przygotowanie raportów i zestawień dla Sponsora | A.18
| Przygotowanie i udział przedstawicieli CRO w audytach lub inspekcjach przeprowadzanych w badaniu. | A.19
Szacowany do wyceny miesięczny ryczałt dla 65 miesięcy.
12. | Przygotowanie i wydruk Informacji dla pacjenta wraz z Formularzem Świadomej Zgody oraz dokumentów dla Badacza wraz z ich dostarczeniem do Ośrodka – szacowany do wyceny dla 8 ośrodków (495 pacjentów). | A.10.l |  | 8 | 0 | 23% |  | W terminie 5 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. | Wynagrodzenie płatne kwartalnie, w wysokości zależnej od zrealizowanych w danym kwartale prac po podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, która może zostać wystawiona najwcześniej ostatniego dnia kwartału, którego faktura dotyczy.
13. | Przygotowanie dedykowanego elektronicznie modułu do zarządzania dokumentacją badaniową (eTMF) oraz uzupełnienie, przygotowanie kompletu dokumentów badania klinicznego, bieżące uzupełnianie i prowadzenie nadzoru nad dokumentacją dla Sponsora oraz wszystkich Ośrodków uczestniczących w badaniu | A.13 |  | 8 | 0 | 23% |  | W terminie 8 tygodni od zawarcia umowy z Ośrodkiem. W przypadku otwartych Ośrodków w terminie 14 dni od orzymania wezwania od Zamawiającego. | Wynagrodzenie płatne w terminach kwartalnych w wysokości zależnej od zrealizowanych w danym kwartale prac, po akcpetacji przez Zamawiającego Raportu z Inicjacji Ośrodka oraz podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Płatność w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, która może zostać wystawiona najwcześniej ostatniego dnia kwartału, którego faktura dotyczy.
14. | Przeszkolenie zespołów w ośrodkach badawczych w prowadzonym badaniu m.in. z zakresu protokołu, procedur i zasad GCP wraz z wydaniem certyfikatu oraz prowadzenie szkoleń w trakcie trwania badania w max. 8 Ośrodkach | A.11
15. | Wszystkie czynności związane z monitorowaniem ośrodka (minimum 2 wizyty na Ośrodek na każdy rok trwania Badania + wszystkie czynności związane z monitorowaniem ośrodka, w tym: | A.14.2 |  | 8 | 0 | 23% |  | Minimum 2 wizyty na Ośrodek na każdy rok trwania Badania. | Wynagrodzenie płatne w terminach kwartalnych w wysokości zależnej od zrealizowanych w danym kwartale prac, po akcpetacji przez Zamawiającego Raportów z Wizyt Monitorujących/ Raportów z Wizyt Zamykających oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, która może zostać wystawiona najwcześniej ostatniego dnia kwartału, którego faktura dotyczy.
| • Przeprowadzenie wizyty otwierającej Ośrodek (1 wizyta), zakończone Raportem z Inicjacji Ośrodka, zaakceptowanym przez Zamawiającego | A.14.1
W przypadku otwartego już Ośrodka przeprowadzenie audytu procesu inicjacji Ośrodka.Aktywność w max 8 Ośrodkach.
| • Weryfikacja danych źródłowych, | A.14.5
| • Weryfikacja kwalifikacji badacza i pozostałych członków zespołów badawczych, | A.14.6
| • Zebranie norm laboratoryjnych, CV kierownika laboratorium oraz certyfikatów jakościowych | A.14.7
| • Sprawdzenie poprawności procesu uzyskiwania Świadomej Zgody, | A.14.8
| • Kontrola przestrzegania założeń Protokołu, Dobrej Praktyki Klinicznej oraz innych obowiązujących regulacji prawnych przez zespoły badawcze, | A.14.9
| • Kontrola czasu i sposobu raportowania ciężkich zdarzeń niepożądanych oraz odstępstw od Protokołu, | A.14.10
| • Kontrola wypełniania karty obserwacji klinicznej (Case Report Form, CRF) oraz w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy zapisami karty a dokumentacją źródłową przygotowanie zapytań (tzw. Query) skierowanych do Badacza. | A.14.11
• Raporty z Wizyt Monitorujących, zaakceptowane przez Zamawiającego
| • Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty typu "booster" - w razie konieczności | A.14.4
| Wszystkie czynności związane z zamykaniem ośrodka (1 wizyta zamykająca + wszystkie czynności związane z zamykaniem ośrodka, Raport z Zamknięcia Ośrodka). | A.14.3 |  | 8 | 0 | 23% |  | W terminie 30 dni od ostatniej wizyty ostatniego pacjenta w Ośrodku.
16. | Opracowanie Raportu Końcowego z Badania na potrzeby przedłożenia do odpowiednich urzędów i instytucji (do 3 zmian*) oraz przedłożenie raportu końcowego z przeprowadzonego badania do Prezesa URPLWMIPL oraz Komisji Bioetycznej. | A.16-17 |  | 1 | 0 | 23% |  | W terminie 60 dni od zakończenia Badania. | Wynagrodzenie za wykonanie zadania „Opracowanie Raportu Końcowego z Badania …” płatne po wykonaniu zadania, podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
17. | Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w ramach Badania. Szacowany do wyceny miesięczny ryczałt dla 65 miesięcy. | C |  | 65 | 0 | 23% |  | Zadanie realizowane przez cały czas trwania umowy od momentu jej zawarcia. | Wynagrodzenie płatne ryczałtem w terminach kwartalnych, po podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, która może zostać wystawiona najwcześniej ostatniego dnia kwartału, którego faktura dotyczy. Wynagrodzenie wypłacane od momentu podpisania umowy.
18. | Kontakt ze Sponsorem: Regularne informowanie Zamawiającego o postępie Badania i ewentualnych problemach w formie comiesięcznych raportów pisemnych oraz cotygodniowych wideokonferencji. Sporządzanie raportów ze spotkań. Szacowany do wyceny miesięczny ryczałt dla 65 miesięcy. | B |  | 65 | 0 | 23% |  | Zadanie realizowane przez cały czas trwania umowy od momentu jej zawarcia. | Wynagrodzenie płatne ryczałtem w terminach kwartalnych, po podpisaniu przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, która może zostać wystawiona najwcześniej ostatniego dnia kwartału, którego faktura dotyczy. Wynagrodzenie wypłacane od momentu podpisania umowy.
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
*. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę monitorowanych ośrodków i zrealizowanych zmian w dokumentacji i instytucjach regulatorowych. Przewidziana liczba pacjentów - 495 pacjentów łącznie w max. 8 ośrodkach. Liczba pacjentów w ośrodku uzależniona od występowania w nim badanej jednostki chorobowej. Liczba miesięcy dla pozycji wycenionych wg stawek ryczałtowych wynosi 65, tj. od czerwca 2022 do października 2027.