## Arkusz1
Załącznik nr 1 do OPZ Harmonogram realizacji umowy | [60 empty] | Miasto DD.MM.RRRR r.
nr sprawy: BF-IV-2370/9/21
Data dzienna (dd.mm.rrrr)
Lp. | Zakres robót budowlanych | Okres realizacji robót budowlanych
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Przekazanie wykazu osób przewidzianych do realizacji zadania | bar: Okres realizacji robót budowlanych 1 to Okres realizacji robót budowlanych 5
2 | Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę | bar: Okres realizacji robót budowlanych 1 to Okres realizacji robót budowlanych 5
3 | Przekazanie wypełnionego harmonogramu robót | bar: Okres realizacji robót budowlanych 1 to Okres realizacji robót budowlanych 7
4 | Przejęcie terenu robót | bar: Okres realizacji robót budowlanych 14 to Okres realizacji robót budowlanych 21
5 | Przygotowanie terenu robót (rozbiórka zabudów G-K, inne roboty towarzyszące) PROPOZYJCA
6 | Wykonanie pionów i poziomów wod-kan oraz przywrócenie przepływu c.w.u. i wody zimnej do pom. 122 i 123 (max. 7 dni)
7 | Wykonanie pionów i poziomów oraz przywrócenie przepływu c.w.u. i wody zimnej do pom. 25, 26, 27, 125, 221, 223, 224 (max. 7 dni)
8 | Wykonanie nowych zabudów G-K i robót towarzyszących PROPOZYCJA
9 | kolejne czynności … (Wykonawca może dowolnie rozbudować harmonogram)
1. Wykonawca samodzielnie wypełnia pozycje, począwszy od poz. 5. 2. Wykonawca samodzielnie określa zakres wykonywanych robót dot. każdej pozycji harmonogramu (we wzorze zamieszczone jedynie propozycje). 3. Pozycje od 1 do 4 wynikają z zapisów umowy oraz OPZ i są wpisane do harmonogramu na stałe (brak możliwości zmian w ich zakresie).