**Załącznik nr 9A do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi **pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Inspektorzy nadzoru dla inwestycji realizowanych przez Gminę Puszcza Mariańska”** na zadaniu inwestycyjnym *pn.* ***„****Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap I i Etap II – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa stacji transformatorowej”*, w zakresie:

Część I\* – Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; – Koordynator wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego;

Część II\* – Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

1. **Informacje podstawowe:**

Zamawiający:

Gmina Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-151-48-65 REGON: 000545975

1. Informacje o zadaniu, na którym pełniona będzie usługa nadzoru inwestorskiego:

**Zadanie „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap I i Etap II – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa stacji transformatorowej”** współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**” (**zwane dalej „Zadaniem”**)**,realizowane jest w województwie mazowieckim, na terenie gminy Puszcza Mariańska w miejscowości Bartniki.

1. **Podstawa prawna.**
	1. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywać obowiązki i uprawnienia wynikające z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.).
2. **Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”)**

**Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektryczno-elektroenergetycznych należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz przepisów wykonawczych, w szczególności**:

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania jako podmiotu realizującego w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane;
2. Zapoznanie się z treścią dokumentów dotyczących Zadania w tym: udzielonymi Promesami, Regulaminem Drugiej Edycji Naboru Wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Umową na realizację robót budowlanych realizowanych w ramach Zadania (zwaną dalej Umową na realizację zadania);
3. Prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania w zakresie technicznym, terminowym, finansowym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, dokumentami,
o których mowa w pkt. IV OPZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością.
4. Pełnienie funkcji **Koordynatora czynności wszystkich inspektorów nadzoru**, tj.: inspektorów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie określonym w ustawie Prawo budowalne i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe sprawowanie tego nadzoru;[[1]](#footnote-1)
5. Bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
6. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz wiedzy technicznej;
7. Sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
8. Współpraca z Zamawiającym w pracach związanych z uzgadnianiem Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (zwany dalej HRF), zawierającym planowane terminy prowadzenia poszczególnych elementów robót budowlanych w ramach Zadania;
9. Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z Projektem Organizacji Robót sporządzonym przez Wykonawcę zadania;
10. Nadzór i kontrola nad terminowym i zgodnym z przepisami ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.) przygotowanych przez Wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do złożenia w stosownym organie zawiadomień koniecznych do rozpoczęcia robót budowalnych w ramach Zadania;
11. Współpraca z Zamawiającym przy protokolarnym przekazaniu lub udostępnieniu terenu budowy wykonawcy Zadania w terminie ustalonym przez Zamawiającego na realizację Zadania wraz z określeniem zasad prowadzenia prac przez wykonawcę na terenie budowy;
12. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na realizację zadania;
13. Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej i STWiORB, które mogą okazać się niezbędne lub być pożądane podczas realizacji Umowy na realizację zadania;
14. Kontrola postępów realizacji Zadania, poprzez bieżący i stały nadzór nad prowadzonymi robotami, sprawowany z należytą starannością, wykonując swoje obowiązki w dobrze rozumianym interesie Zamawiającego, potwierdzona wpisami dokonanymi w Dzienniku Budowy;
15. Weryfikowanie oraz akceptacja HRF złożonego przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zapis stosuje się również do sporządzonych w trakcie realizacji Zadania wszelkich korekt HRF w przypadku, gdy powstaną opóźnienia w realizacji robót w stosunku do zatwierdzonego HRF;
16. Współpraca z Wykonawcą w zakresie przygotowania Obmiaru robót w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;
17. Informowanie Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji Zadania;
18. Sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
	1. Kontrola jakości wykonanych robót, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, materiałów nowych i dotychczas funkcjonujących (przewidzianych do wykorzystania), wbudowanych elementów i stosowanych materiałów;
	2. Zatwierdzanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę w toku realizacji Zadania pod względem zgodności z opracowaną dokumentacją projektową i przepisami prawa, przed ich wbudowaniem;
	3. Dokonywanie klasyfikacji i przydatności do ponownego wbudowania dotychczas funkcjonujących materiałów, jeżeli zostały one wskazane przez projektanta do ponownego wykorzystania;
	4. Kontrola zgodności wykonywanych robót z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i Umową na realizację zadania;;
	5. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym HRF i zgłaszanie w formie pisemnej wszelkich niezgodności;
	6. Kontrola jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części;
	7. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych usług i robót, w ramach Umowy na realizację zadania;
	8. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania zadania;
	9. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Zadania;
	10. Kontrola realizacji robót na terenie budowy w całym okresie realizacji robót (wyłączone przerwy w realizacji robót), **co najmniej 1 raz w tygodniu**, oraz w każdym innym terminie oraz jeżeli będzie to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy na realizację zadania, **na każde wezwanie** zamawiającego i wykonawcy robót. Kontrola dokumentowana będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem zakresu robót, które zostały sprawdzone;
	11. Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku zastosowania się wykonawcy robót budowlanych do poleceń Inspektorów nadzoru;
	12. W przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, Umową na realizację zadania lub ujawnienie się powstałych z przyczyn obciążających wykonawcę robót wad w robotach budowlanych wezwanie wykonawcy robót budowalnych do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych;
	13. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;
	14. Wydawanie poleceń, zgód, udzielanie akceptacji oraz podejmowanie i przekazywanie decyzji, które są obowiązujące dla wykonawcy Zadania;
	15. Sprawowanie kontroli nad obecnością kierownika budowy na terenie budowy;
19. **Organizowanie narad koordynacyjnych i innych spotkań**, które będą prowadzone w razie potrzeby z udziałem przedstawicieli wykonawcy Zadania, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych osób wskazanych przez strony procesu inwestycyjnego do udziału w naradzie lub spotkaniu, oraz sporządzanie protokołów w formie pisemnej przy współpracy z Zamawiającym;[[2]](#footnote-2)
20. Informowanie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej/spotkania o terminie i miejscu narady. Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektorów nadzoru robót, nie rzadziej niż raz w ciągu trzech tygodni.[[3]](#footnote-3)
21. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, Projektanta nie rzadziej niż raz w ciągu trzech tygodni;
22. Zgłaszanie uwag i zastrzeżeń oraz występowanie do wykonawcy robót budowlanych z zadaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu wykonawcy robót budowlanych lub jego podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje rażący brak staranności;

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny i niedbały;

- nie stosuje się do postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych lub

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,

w szczególności narusza zasady bhp i przepisy ppoż;

1. Stwierdzenie stanu zaawansowania robót budowlanych w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuacje wykonywania robót budowlanych;
2. Wstrzymanie robót w przypadku, gdy ich prowadzenie wiązałoby się z zagrożeniem zwierząt objętych ochroną oraz niezwłoczne poinformowanie o przyczynie wstrzymania robót Zamawiającego;
3. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy w przypadku wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie wykonawcy Zadania a mających wpływ na termin realizacji Zadania;
4. Nadzór nad Dziennikiem Budowy w zakresie dokonywanych wpisów przez Wykonawcę i Inspektorów nadzoru wszystkich specjalności;
5. Ustosunkowanie się do zgłoszonego przez wykonawcę robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian oraz przekazanie pisemnej informacji dotyczącej zajętego przez Inspektorów Nadzoru stanowiska Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem;[[4]](#footnote-4)
6. Stwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwania ich wykonywania oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym;
7. Udział w pracach związanych z wykonaniem inwentaryzacji robót w przypadku przerwania robót budowlanych;
8. Sporządzenie protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz określenie łącznej wartości zinwentaryzowanych robót zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru;
9. Sprawowanie kontroli w zakresie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę robót lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych;
10. Informowanie Zamawiającego o wykonywaniu robót budowlanych przez podwykonawców;
11. Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego;
12. Weryfikacja projektów umów zawieranych z Podwykonawcami i rekomendowanie zgody lub odmowy zgody na jej zawarcie zgodnie z przepisami prawa;
13. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorami robót budowlanych;
	1. Sprawdzenie zgodności z zapisami Umowy na realizację zadania, HRF, Wykazem Cen oraz Obmiarem robót przedstawionych przez Wykonawcę Protokołem odbioru dla płatności częściowych (pośrednich) i płatności końcowej;
	2. Zatwierdzanie protokołów odbioru robót w toku oraz protokołu odbioru końcowego;
	3. Dokonanie odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzenie odbioru robót Protokołem robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy;
	4. Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
	5. Sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich odbiorów;
	6. Sprawdzenie zgodności z zapisami Umowy na realizację zadania, HRF, Wykazem Cen oraz Obmiarem robót przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego Zadania;
	7. Uczestnictwo w czynnościach odbioru Zadania, przekazaniu do użytku oraz odbiorach gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie;
	8. Dokonywanie odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych wynikających z przepisów przedmiotowych i branżowych oraz dokonywania kontroli przestrzegania zasad wynikających z tych przepisów,
	9. Udział w czynnościach rozruchu, próbach, odbiorze końcowym Zadania, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi.
14. Przejmowanie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazanie go Zamawiającemu po dokonanej weryfikacji zgodności zapisów ze stanem przedstawionym przez Wykonawcę w dokumentach odbiorowych.
15. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców;
16. Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej;
17. Wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu (Projektantem), kierownikiem budowy zmian w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że ich zasadność i konieczność zostanie udokumentowana przez Wykonawcę zadania, i wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na podane w Decyzji pozwolenie wodnoprawne wydanej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego numer OŚ.6341.19.2014.AR z dnia 2014.05.19 parametry ścieków oczyszczonych oraz przyjęte zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne;
18. Nadzór i kontrola nad terminowym i zgodnym z przepisami ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.) przygotowanych przez Wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do złożenia w stosownym organie wniosków, zgłoszeń w celu uzyskania decyzji umożliwiających rozpoczęcie użytkowania przedmiotu objętego Zadaniem;
19. Każdorazowo zawiadamianie właściwych organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej o wypadkach naruszenia prawa budowlanego;
20. Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym;
21. **Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z prac podlegających zakryciu oraz bieżących postępów prac. Dokumentacja prezentowana jest na naradach koordynacyjnych oraz przekazywania raz w miesiącu Zamawiającemu na nośniku elektronicznym płyta CD.**
22. Uczestnictwo w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach, rozruchach, pomiarach i odbiorach instalacji i urządzeń potwierdzonych stosownymi protokołami i wpisami dokonanymi w Dzienniku Budowy;
23. Stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,
24. Współpraca przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych i ich zatwierdzanie;
25. Czynności lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania robót wykraczających poza zakres Umowy na realizację zadania wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem do Zamawiającego przez wykonawcę robót budowlanych lub inspektora nadzoru. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia wykonawcę robót budowlanych z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.
26. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji zakresu robót.
27. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych w OPZ.
28. Uczestnictwo w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolowanie usunięcia tych wad przez Wykonawcę.

**Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.**

1. *Obowiązek dotyczy Inspektora Nadzoru w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; – Koordynator wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego;* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Obowiązek w tym zakresie dotyczy Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; – Koordynator wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego;* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Obowiązek w tym zakresie dotyczy Inspektora Nadzoru w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; – Koordynator wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego;* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Obowiązek w tym zakresie dotyczy Inspektora Nadzoru w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; – Koordynator wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego;* [↑](#footnote-ref-4)