Gdańsk, dnia 22.03.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  **Usługa polegająca na przygotowaniu kursów symulacyjnych w zakresie badań endoskopowych oraz technik laparoskopowych,**

w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej” - POWR.05.03.00-00-0008/15-01.

**nr postępowania: GUM2021 ZP0021**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Pytanie 1:** Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania w całości przedmiotu umowy z 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy do 120 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Prośbę swą motywujemy tym, iż same dni szkoleniowe dokładnie wynoszą 60 dni roboczych, do zrealizowania szkolenia potrzebny jest dodatkowy czas na ustalenie dokładnych terminów szkoleń, transport, a także istnieje możliwość, że szkolenia nie będą prowadzone ciągiem dzień po dniu, zwłaszcza różne etapy szkoleń.

**Odpowiedz:** Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 120 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

*Kanclerz*

*/-/*

*Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*