# PROJEKT

# UMOWA NR SOG.Um. ... .2023

zawarta w dniu …………………………… 2023r. w warcie Bolesławieckiej pomiędzy:

Gminą Warta Bolesławiecka, z siedzibą: Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka, NIP 6121636289, REGON 390648115, reprezentowaną przez Mirosława Haniszewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Tambur zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………….……..…………………., z siedzibą………………….…………………………………… NIP …………………, REGON …………………. , reprezentowaną przez: ……………………………………..……, zwaną dalej Wykonawcą.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka II”, prowadzonym w trybie podstawowym, bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) (dalej PZP), została zawarta umowa o następującej treści:

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Warta Bolesławiecka II

Przedmiot zamówienia obejmuje Część I –  Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka – Polski Ład

| Nr zadania | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| 1. | Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – Etap II |
| 2. | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 w m. Iwiny |
| 3. | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17, i cz. dz. nr 783/1 w m. Warta Bolesławiecka |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w m. Szczytnica |
| 5. | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 w m. Warta Bolesławiecka |
| 6. | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 w m. Warta Bolesławiecka |
| 7. | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458, 466 w m. Warta Bolesławiecka |
| 8. | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4, 466 w m. Warta Bolesławiecka |
| 9. | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka |
| 10. | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 , 55 i cz. dz. 56/1 w m. Lubków |
| 11. | Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 w m. Lubków |
| 12. | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 w m. Lubków |
| 13. | Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w m. Iwiny |

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, w tym technologie i zakres robót ustala niniejsza umowa oraz oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ), w tym dokumentacja projektowa, stanowiąca jako załączniki integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz SWZ i dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3, którą Wykonawca uznaje za kompletną z punktu widzenia celu, jakiemu ma  służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.

- Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

- Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWOiR) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w STWOiR, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 3-5 PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Tam, gdzie w opisie i w STWOiR zostały wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.) (dalej Prawa budowlanego), Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w powyżej wymienionych dokumentach, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

# Termin realizacji zamówienia

- Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy, które nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 25 tygodni. tj. 175 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy, o którym  mowa w ust. 1 (w tym czynności odbioru końcowego oraz złożenie dokumentacji powykonawczej).

- Pod pojęciem zakończenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy (w przypadku realizacji prac na które uzyskano pozwolenie na budowę) wykonania wszystkich robót budowlanych, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 2 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w § 16 umowy.

# Zobowiązania stron umowy

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy , w celu należytej realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz jeżeli wymaga tego przepis prawa – nadzoru archeologicznego,

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i realizacji zgodnie z umową,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust.2 pkt. 2.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nadzór, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.

- W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie terenu robót, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, oraz znajdujące się na nim mienie,

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,

- oznakowanie miejsca robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- współpraca z przedstawicielami Zamawiającego,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 Prawa budowlanego, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

- ponoszenie kosztów zużytej  wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót,

- zapewnienie, na własny koszt, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zm.),

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót,

- odtworzenie punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych 
w trakcie prowadzonych robót,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień właściwych organów niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji zadania i w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności decyzji o zezwoleniu zajęcia pasa drogowego,

- zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót podlegającego odbiorowi przedstawicielowi Zamawiającego,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych (dalej BIOZ). Kierownik budowy przedłoży BIOZ do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie nie późniejszym niż w dniu przekazania placu budowy. Ewentualni Podwykonawcy powinni na podstawie tego planu opracować inne ważne dokumenty robocze w szczególności: ocenę ryzyka zawodowego dla swoich zadań, instrukcje bezpieczeństwa wykonywania robót.

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie badania wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roślinności, wód, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- ponoszenie kosztów naprawy urządzeń zinwentaryzowanej geodezyjnie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robot budowlanych bądź zaniechania działań. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sąsiadujących z pasem drogowym zlokalizowanych w strefie, w której narażone są na ewentualne uszkodzenia związane z pracami budowlanymi,

- wykonanie na własny koszt pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót,

- uzgodnienie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przebiegu tras technologicznych – potwierdzających stan dróg przed prowadzeniem robót. Wykonawca odpowiedzialny będzie za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) zniszczeń i uszkodzeń będą one traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy,

- każdorazowe udostępnienie placu budowy właściwemu gestorowi sieci, jeśli przy realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność przebudowy, bądź usunięcia awarii mediów,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, terenów zielonych, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważnej nie później niż od daty podpisania umowy i do czasu odbioru końcowego,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom trzecim – na majątku i osobie podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantujące poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

- wyznaczenie do kierowania robotami osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.  Zmiana tej osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- złożenie najpóźniej 3 dni przed przekazaniem placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy,

- zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane poniżej roboty:

  - pracowników fizycznych,

  - pracowników porządkowych i dozorujących,

  - operatorów sprzętu budowlanego.

W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców, dopilnowanie dotrzymania powyższego obowiązku w stosunku do podwykonawców.

- przedłożenie, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 37 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniem Dz.U.L. 127 23.05.2018, str.2), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym 2016/679 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego 2016/679. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi i ich zmian. Zapisy dotyczące zawieranych umów o podwykonawstwo określono w § 5 niniejszej umowy.

- przygotowanie dokumentów do odbiorów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - kosztorys powykonawczy,

  - dokumentację geodezyjną powykonawczą lub zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych potwierdzone przez organ, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

  - oświadczenia kierownika budowy,

  - protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,

  - atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,

  - inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

# Reprezentacja

- Osobą upoważnioną do kontaktów:

- z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ……………………………….; nr tel. ………………….,

- z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………….…….; nr tel. ………………………

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego 
z uprawnieniami   w odpowiedniej specjalności. Wszelkie obowiązki wynikłe z niniejszej umowy i dotyczące wszelkich zgłoszeń Zamawiającemu należy dokonywać inspektorowi nadzoru inwestorskiemu.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w specjalności drogowej, w osobie: ………………….; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………...,

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:

- potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

- potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania robotami.

- Zmiana osoby sprawującej samodzielne funkcje techniczne, o której mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach określonych w §3 ust. 6 pkt 35) niniejszej umowy.

# Podwykonawstwo

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź 
z udziałem podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………………………..………………....

Opis powierzonej części zamówienia: …………………………………………………..……..……………..

Wartość lub procentowa część  powierzonego zamówienia:……………………………………..

Czy Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 PZP: …………………………(tak/nie).

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do powyższych informacji, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektów jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Strony umowy ustalają, iż projekt umowy, a następnie również umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, 
a w szczególności będzie zawierała:

- zapisy nakładające na podwykonawcę obowiązek przedkładania Zamawiającemu:

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii faktury lub rachunku wystawionych stronie, z którą zawarł umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich wystawienia,

- własnego oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty,

- protokół odbioru robot, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę,

- określenie kary umownej za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektu lub oryginału umowy,

- określenie terminu wykonania robót przez podwykonawcę, który winien być nie późniejszy od terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wskazanego w treści § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

- postanowienia o karach umownych należnych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą,

- określenie okresu gwarancji, który nie powinien być krótszy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego,

- określenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, które nie może przewyższać wynagrodzenia za tę część w Umowie lub jej załącznikach, należnego Wykonawcy od Zamawiającego,

- postanowienia nakładające obowiązek dokonania najpierw przez Wykonawcę odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawców, a następnie dokonania przez Zamawiającego odbiorów robót, realizowanych przez Wykonawcę. Strony uzgadniają, iż Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń,

- uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 
z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

- w przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa o podwykonawstwo jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. Wynagrodzenie dotyczy wyłączenie należności powstałych po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o którym mowa w ust. 4, pisemnego zastrzeżenia do zapisów tego projektu w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisów, o których mowa w ust. 5 lub zawiera postanowienia niezgodne z tymi zapisami,

- umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy, które będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

- umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy,

- umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy utrudniające lub uniemożliwiające prawidłową i terminową realizację niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni, pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu.

- Obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 12, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto, wskazanej w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w dokumentach zamówienia. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, określony w umowie, o której mowa w ust. 7 jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 10, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 16, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 16, stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczeń, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru robót oraz oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego za wykonane roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę 
i podwykonawcę.

- Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jedynie w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, wskazanej w treści § 7 ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w PZP.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa zastosowanie mają zapisy art. 462-465 PZP.

# Odbiór robót

- Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz zgodności z przepisami, Polskimi Normami, standardami, z dokumentacją budowy – umową, kosztorysem, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR).

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbiorów, o których mowa w ust.8.

- Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 3.

- Za dzień faktycznego odbioru robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy bezusterkowego  protokołu odbioru robót, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów robót będzie bezusterkowe wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem.

- Wykonane roboty podlegają:

- Odbiorom robót zanikających

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz umożliwienia mu sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w lit. c.

- Odbiorom częściowym

- Odbiory częściowe dokonywane są w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru Zamawiającemu.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje bezusterkowym protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo.

- Odbiorowi końcowemu

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na piśmie zgłasza Zamawiającemu o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru końcowego. Zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu stosownym wpisem w dzienniku robót wraz z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku robót (w przypadku realizacji prac na które uzyskano pozwolenie na budowę).

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, w tym kosztorys powykonawczy, dokumenty gwarancyjne, dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne uzupełniające lub zamienne ( w przypadku sporządzania ich w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,

- wyniki ewentualnych pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z Specyfikacją Techniczną, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane Specyfikacją Techniczną i stosownymi przepisami,

- kosztorys powykonawczy,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz oświadczenie Kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania - drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) deklaracje zgodności potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

- rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- dokumentację geodezyjną, obejmującą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z zagospodarowaniem terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty na koszt własny.

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych wad 
i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy, na warunkach określonych w § 12 niniejszej umowy.

- W związku z oceną robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w lit. a  strony umowy przeprowadzają przeglądy gwarancyjne.

- Przeglądy gwarancyjne, o których mowa w lit. b  przeprowadzane są:

- na 7 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi

- na 7 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy 
nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie stwierdzone wady, skutkujące niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji).

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady są istotne tzn. uniemożliwiające czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłączające jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierające mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając jego wartość i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne tzn. nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się lub nie naruszają wymagań zawartych w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia oraz warunkach jego realizacji ustalonych w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy i SWZ,

- według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi.

- Zamawiający zastrzega wyznaczenie dłuższego, technicznie uzasadnionego terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy. Wówczas do postanowień umowy z tym związanych będzie miał zastosowanie nowy termin wyznaczony przez Zamawiającego w drodze jednostronnego oświadczenia. Wyznaczenie ponownego terminu do odbioru nie stanowi zmiany terminu wykonania umowy ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

- Za protokół bezusterkowy uznaje się:

- protokół nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub

- protokół, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

# Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ……..............................................……złotych (słownie:……......................................................................................….złotych …./100 groszy). Podatek VAT, w kwocie ……………………………………...................……………… złotych. Łączna należność brutto wynosi ……………………………………..…....……..………złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. W razie niezgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową, rozstrzygające znaczenie ma dokumentacja projektowa.

- Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

# Rozliczenie przedmiotu zamówienia

- Strony ustalają iż rozliczenie nastąpi na podstawie:

- zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 5% (lecz nie więcej niż wkład własny Zamawiającego) płatnej w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót,

- faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty obejmującej dofinansowanie zadania z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu realizacji zamówienia.

- Rozliczenie udzielonej Wykonawcy zaliczki nastąpi z chwilą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez pomniejszenie kwoty przypadającej do zapłaty przez Zamawiającego zgodnie z Umową o wartość udzielonej zaliczki. Pozostała część wynagrodzenia będzie płatna po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyn, jak również w przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie zwróci w całości lub w niewykorzystanej części udzieloną zaliczkę. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej.

- Podstawą wystawienia faktury o której mowa w ust. 1 pkt 2 będzie protokół odbioru końcowego wykonanych elementów/etapów robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz wolnych od wad i usterek.

- Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w § 1 ust 4. i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastąpi w terminie  nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru zamówienia.

- Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, o której mowa w §5 ust. 20-25 niniejszej umowy.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców Wykonawca 
w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 2 określi kwotowy udział robót wykonanych przez podwykonawcę/ów w odbieranym zakresie prac.

- Należności za realizacje przedmiotu umowy regulowane będą pod warunkiem dołączenia do faktur dokumentów, o których mowa w §5 ust. 19 niniejszej umowy złożonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawcę oraz zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, bądź oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców.

- Brak zgodnych z prawdą oświadczeń o których mowa w §5 ust. 19 niniejszej umowy, 
a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych 
w umowie, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczeń, jeżeli brak oświadczeń z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT terminie 14 dni po dokonanych odbiorach robót wraz z kompletem dokumentów wymaganych niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia 
jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: …………………..………………………………..………………. Termin zapłaty liczony będzie od dnia wpływu prawidłowo wystawniej faktury do Zamawiającego, dostarczonej Zamawiającemu wraz z wymaganymi  dokumentami.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej w formacie PDF faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) (dalej ustawy VAT).

- Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) na stronie www.efaktura.gov.pl , Broker PEFexpert, adres PEF Zamawiającego – 612 16 36 289. Za pośrednictwem ww Platformy Wykonawca ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą dokonać przelewu całości lub części swojej wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający informuje, że płatności wynikające z umowy będą regulowane 
za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment), o której mowa  
w ustawie VAT. Wykonawca musi być w wykazie podatników VAT (Biała Lista) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową udostępnioną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej CEiDG .

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury, ogłoszone w wykazie podmiotów, 
o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy VAT, zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana 
do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy VAT, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności 
za opóźnienie w zapłacie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

- Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia ze swojego wynagrodzenia:

- kar umownych określonych w  § 15 niniejszej umowy,

- płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,

- wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, a nadto 
do wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych do końca realizacji umowy. 
W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót, bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych.

- W przypadku, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem ofertowym Wykonawcy sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w rozdziale IV Opis Przedmiotu zamówienia ust. 4 SWZ a kosztorysem robót zamiennych, danego asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przez Wykonawcę przy przyjęciu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla woj. dolnośląskiego, rejon jeleniogórski, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 
W przypadku, gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona 
w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś 
w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamiennych, będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań zamiennych.

- W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §7 ust. 1, zostanie pomniejszone 
o wartość ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzą roboty zaniechane, według cen jednostkowych określonych w kosztorysie, 
o którym mowa w rozdziale IV Opis Przedmiotu zamówienia ust. 4 SWZ.

- W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji po sporządzeniu protokołu konieczności wykonania tych robót. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W powyższym przypadku podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporządzony przy zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu, o którym mowa w rozdziale IV Opis Przedmiotu zamówienia ust. 4 SWZ, a w przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla woj. dolnośląskiego, rejon jeleniogórski, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD – wg po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

# Roboty dodatkowe

- Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych dokumentacją techniczno-projektową, stanowiąca załączniki nr ….. do niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe zostały wykonane bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

# Ubezpieczenie

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia.

- Nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu robót, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w  ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  .......................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji, będącego kryterium oceny ofert.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu gwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania z przeznaczeniem na usunięcie wad.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie innej niż pieniądz, okres jego obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane w ust. 2. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu, 
w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia aneksu, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia, obejmujących ustalony przez strony nowy termin realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem niedokonania zmiany terminu realizacji umowy, na zasadach jak w ust. 2.

# Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi:

- na wykonane oznakowanie poziome wygasają po upływie 12 miesięcy,

- na pozostały przedmiot zamówienia wygasają po upływie …… miesięcy,

licząc od daty odbioru końcowego robót, rozumianego jako data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela:

- 12 miesięcy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome,

- …… miesięcy gwarancji na pozostały przedmiot zamówienia,

licząc od daty odbioru końcowego robót, rozumianego jako data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych 
w niniejszej umowie oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną ujawnione wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w §6 ust. 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia w terminie rękojmi upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi oraz gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu – odpowiednio – rękojmi oraz gwarancji.

- Strony postanawiają, że ewentualne wady wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane będą niezwłocznie, z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w §6 ust. 9 niniejszej umowy.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku 
z wystąpieniem wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, usterek i awarii, na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie 14 dni licząc od: daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia o wystąpieniu wady wysłanego przez Zamawiającego na adres siedziby lub inny wskazany adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenia adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego. Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wydłużenia dokumentu gwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów dla zamontowanych materiałów, w formie kserokopii potwierdzone „za zgodność 
z oryginałem” przez Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować, co najmniej okres wynikający z dokumentów gwarancyjnych producenta.

- Jeżeli Wykonawca nie wręczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym odrębnych dokumentów gwarancyjnych Strony umowy przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Na okres udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym.

# Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej wystąpieniu oraz ustaniu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na okoliczność siły wyższej.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

# Media

- Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- Punkty poboru wody - W i odprowadzanie ścieków- Ś.

- Punkty poboru energii elektrycznej- EE.

- Sposób rozliczenia za media zostanie szczegółowo określony w protokole przekazania terenu budowy.

- Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

# Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w objęciu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji lub niewykonanie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających na Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron umowy, z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w kwocie 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §3 ust. 37 czynności, w wysokości 3 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę),

- za powierzenie podwykonawstwa podmiotowi, z naruszeniem postanowień § 5 umowy, w wysokości 2 000 złotych za każdy rozpoczęty dzień realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
w art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się, z zastrzeżeniem ust. 10.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani żadnych innych zobowiązań.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia 
o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od całości lub części umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

- Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

# Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4  i ust. 2 PZP, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- w  zakresie  zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 
a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

- o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy,

- w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, jego przedłużenie może nastąpić w przypadku:

- wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do zrealizowania tych robót,

- wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają  prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych,

- skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

- wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

- konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego 
w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 4,

- istotnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych 
i wykonawczych w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5,

- wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr ….. do niniejszej umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

- konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 6,

- uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela Zamawiającego, tj.:

- plac budowy nie został przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,

- roboty budowlane nie zostały odebrane pomimo zgodnego z umową zgłoszenia do odbioru,

- termin zakończenia musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowiązkami Zamawiającego,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. dokumenty powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji inwestorskiej – przesunięcie terminu o czas niezbędny do niwelacji różnic, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub wykonania robót dodatkowych,

- wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - o czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy 
w nowej technologii.

- w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

- gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę,

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP,

- zamiany zastosowanych materiałów, a wprowadzenie materiałów podwyższających funkcjonalność budowanych obiektów, zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmiany rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie.

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360) (dalej kodeks cywilny),

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych.

- Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, 
o ile taki wpływ wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1  ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.).

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–b, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

- Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,

- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 
lit. j, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na piśmie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy, najpóźniej do upływu pierwotnego terminu realizacji.

- Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany,

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,

- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 1. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

# Odstąpienie od umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,

- w przypadku przystąpienia do likwidacji Wykonawcy lub co najmniej jednego 
z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna),

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna),

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum,

- Wykonawca nie przejął terenu budowy oraz nie rozpoczął robót pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2. 
W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,

- Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi 
w ustalonym terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego 
do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło 
z winy Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

- Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie 
z  przeznaczeniem,

- Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia,

- w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 2 PZP - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

      - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i ust.2 powinno nastąpić 
w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.

      - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.

      - W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2-5 Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

      - W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty tylko za prawidłowo wykonane roboty,

- przejęcia terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze Stron umowy - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta Strona umowy, która od umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-11 koszty te ponosi Wykonawca,

- zgłoszenia Zamawiającemu możliwości dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych,

- Usunięcia niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

      - Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez strony przepisów Kodeksy cywilnego w zakresie odstąpienia od umowy.

# Przetwarzanie danych osobowych

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniem Dz.U.L. 127 23.05.2018, str.2), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym 2016/679.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego 2016/679, zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych osób fizycznych jest  Wójt Gminy Warta Bolesławiecka z siedzibą w Urzędzie Gminy, 59-720 Warta Bolesławiecka 40C;  tel. (+48) 75 7389 592.

- Administrator – Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się   skontaktować poprzez adres email: iodo@amt24.biz,  tel.(+48)76 3000140. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Dane będą przetwarzane głównie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia ogólnego 2016/679 w celu/celach związanym/związanych z:

- wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka,

- realizacji umów z kontrahentami gminy Warta Bolesławiecka.

- Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w szczególności  podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

- Dane  są wprowadzane  na podstawie podanych danych  (gromadzenie pierwotne  lub na podstawie danych gromadzonych w rejestrach centralnych (gromadzenie wtórne)  oraz rejestrach/zbiorach danych Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych właściciel danych posiada prawo do:

- dostępu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urząd danych oraz 
do uzyskania kopii tych danych), na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia ogólnego 2016/679,

- sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 rozporządzenia 2016/679),

- żądania ograniczenia przetwarzania danych  w przypadkach określonych w art. 18 rozporządzenia 2016/679,

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego 2016/679, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 rozporządzenia ogólnego 2016/679,

- usunięcia danych,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego 2016/679.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.

- Administrator informuje, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą poddawane profilowaniu.

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W takiej też sytuacji stronie nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych.

- Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją i okresami przechowywania ustalonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt określonym 
w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) tj. 5 i 10 lat od dnia zakończenia postepowania.

# Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

- Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron umowy podane 
w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji w formie pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie przekazane na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru.

- Strony umowy mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego  urzad@wartabol.pl  lub fax Zamawiającego 75 738 95 23 , adres e-mail Wykonawcy ……………………….. lub fax Wykonawcy ………………….  ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.30 czasu polskiego w dniu roboczym (we wtorki do godziny 16.00, w piątki do godziny 15.00) i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

- W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje  Wykonawca a 2 egzemplarze  Zamawiający.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo- finansowy

- Załącznik nr 2 – Płyta CD zawierająca pliki dokumentacji techniczno- projektowej.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA