Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr             projekt         .

zawarta w Siemiatyczach dnia ……………………. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwaną dalej pzp, pomiędzy:

Gminą Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze,

REGON 050659119, NIP 544 14 37 088

reprezentowaną przez:

Edwarda Krasowskiego - Wójta Gminy Siemiatycze,

przy kontrasygnacie: Elżbiety Krempin – Skarbnika Gminy

zwaną w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

REGON/KRS  ……………………, NIP ……………………………..,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

zwanym w tekście umowy „WYKONAWCĄ”,

zwanymi w tekście umowy „STRONAMI”.

o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garażowego OSP Kajanka wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe”.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnymi zasobami do wykonania Umowy,

- zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami, w tym technicznymi i organizacyjno-prawnymi, mającymi wpływ na wykonanie Umowy, nie stwierdza istnienia okoliczności, które uniemożliwią lub utrudnią w jakikolwiek sposób wykonanie Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie pytań, uwag, ani zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy ze szczególną starannością, przestrzegając wszelkich wymaganych prawem przepisów, stosownych norm, zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- zapewnienia i wykonania Umowy przy pomocy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania Umowy,

- zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

- niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, udzielania Zamawiającemu żądanych przez niego informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich ryzykach i zagrożeniu wykonania Umowy, z podaniem przyczyn oraz propozycji działań w celu naprawienia tego stanu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób trzecich, przy pomocy których wykonuje przedmiot zamówienia.

§ 3.

Termin realizacji umowy

- Termin realizacji umowy: …………………..

- Przez zrealizowanie Przedmiotu Umowy należy rozumieć całkowite zakończenie robót budowlanych potwierdzone odbiorem końcowym.

3.	Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy rozumiany jest jako data faktycznego wykonania całości przedmiotu zamówienia potwierdzona w protokole odbioru końcowego.

§ 4.

Personel

- W toku realizacji niniejszego zamówienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy jest: Eugeniusz Radziszewski, e-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl, tel.: 85 655 28 60 wew. 19.

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …………………………….………, e-mail: ………………………….. tel.: …………………...

§ 5.

Wartość umowy

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):

w wysokości łącznej netto …………. zł oraz ….% podatek VAT …….. zł, co łącznie stanowi cenę brutto ………….... zł (słownie złotych: ……………………….………………………………).

2.	Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę.

§ 6.

Warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym w §5 ust. 1 niniejszej Umowy rozliczane będzie  płatnością częściową i płatnością końcową za roboty budowlane.

  - płatność częściowa - po wykonaniu 50% wartości zamówienia;

  - płatność końcowa - po wykonaniu pozostałych 50% wartości zamówienia.

- a. Płatność częściowa za roboty budowlane nastąpi po ich wykonaniu. Podstawą do rozliczeń robót budowlanych będzie kosztorys powykonawczy częściowy oraz protokół odbioru w zakresie wykonanej części zadania, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po wykonaniu części przedmiotu zamówienia.

b. Płatność końcowa za roboty budowlane nastąpi po ich całkowitym wykonaniu. Podstawą do rozliczeń robót budowlanych będzie protokół końcowego odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia oraz faktura wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę.

- Fakturę wystawić należy na poniższe dane:

Gmina Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

NIP 5441437088, REGON 050659119

Odbiorca:

Urząd Gminy Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

- Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury przez Wykonawcę termin zapłaty będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury.

- Wypłata wynagrodzenia może zostać wstrzymana w przypadku zaistnienia przesłanek do naliczenia Wykonawcy kar umownych. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia może nastąpić jedynie na okres niezbędny do dokonania potrąceń.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.

§ 7.

Zasady odbioru

- Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru.

- Integralną częścią protokołu odbioru stanowić będą dokumenty złożone przez Wykonawcę tj. atesty, certyfikaty.

- W przypadku uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących wykonanego Przedmiotu Umowy, Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru Przedmiotu Umowy wraz z określeniem terminu odbioru Przedmiotu Umowy wolnego od wad.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

  - gdy wady nie nadają się do usunięcia:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru, żądając jednocześnie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin jego realizacji.

- W przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §10 niniejszej Umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub żądać od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6-8 czynności odbioru zostają przerwane. Komisja odbioru wskazuje w protokole przyczynę przerwania czynności odbioru oraz wyznacza Wykonawcy termin i sposób wykonania prac, sprawdzeń lub usunięcia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę ww. zleconych czynności, Wykonawca powtarza czynności określone w niniejszym paragrafie dotyczące zgłoszenia prac podlegających odbiorowi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

§8.

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na obiekt będący Przedmiotem Umowy na okres …………… miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Przed terminem upływu okresu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd Przedmiotu Umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

- Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Strony potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………………. zł co stanowi 5% wartości umowy brutto w formie/formach …………...…………………………………, dnia……………………

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru pogwarancyjny podpisany przez Strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 451 ustawy pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

§ 9.

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający;

- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia ustalonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w nawiązaniu do terminu określonego dla robót budowlanych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określnego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przedmiotowej Umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej.

- Kary umowne są płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 Umowy.

- w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Zamawiającego od Umowy – w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci kary umowne w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Wykonawcę.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w części w następujących okolicznościach:

- wykonania Przedmiotu Umowy niespełniającego wymogów z Umowy;

- wykonania Przedmiotu Umowy z istotnymi wadami oraz ich nieusunięcie w terminie wskazanym w protokole odbioru;

- w razie naruszenia innych istotnych postanowień niniejszej Umowy;

- gdy Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo rozpoczęta zostanie procedura likwidacji;

- Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do prawidłowego wykonania Umowy nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania Umowy lub nie wykonuje Umowy z należytą starannością;

- jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za prawidłowo wykonaną część Umowy zrealizowaną do daty odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku zastosowania formy elektronicznej, oświadczenie Zamawiającego zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w §4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 11.

Zmiany umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w:

- zakresie konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano;

- zakresie możliwości wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych, funkcjonalnych – określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania Przedmiotu Umowy;

- przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- przypadku, jeżeli przyczyny z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania Umowy;

- przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej – zdarzenia zewnętrznego o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron i niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego, skutkom nie dało się zapobiec, np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie;

- sytuacji wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- przypadku będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracyjne map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;

- przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających w stopniu istotnym lub uniemożliwiającym kontynuowanie lub prawidłowe wykonanie robót;

- na skutek decyzji organów państwowych, służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

- przypadku zmiany osób – kierownika budowy i projektanta, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, itp.), przy założeniu, że kwalifikacje i doświadczenie nowowskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ.

      - Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy jest zawiadomienie na piśmie Zamawiającego w ciągu 7 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

      - Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, mogą nastąpić wyłącznie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie może prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót.

      - Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany świadczenia będzie zawierał: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany w postaci kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych umową, rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie. Wycenę robót należy sporządzić w oparciu o czynniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie - w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUD (tabela dla województwa podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja robót zamiennych. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do proponowanych zmian.

      - Kosztorysy, o których mowa w ust. 4, muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

      - W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu świadczenia wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.

      - Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzoną przez Zamawiającego.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót.

      - Podstawą określenia obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli Stron oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiającego.

      - Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienia Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem przetargowym dla robót podstawowych

§ 12.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13.

Postanowienia końcowe

  - Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	                                                                ZAMAWIAJĄCY