ZP.271.37.2021 Kosakowo 05.11.2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**IV Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 31

Dotyczy odp. 6 z dn. 27.10.2021. Zamawiający tym , że zmienia ZCO, nie odpowiedział na zadane pytanie, które dotyczyło zmiany przedmiaru robót dla cz. gazowej a nie ZCO. Prosimy ponownie o zmianę przedmiaru robót polegającą na wykreśleniu pozycji dotyczących bloków oporowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 31:**

**Zamawiający nie będzie dokonywał zmian w Przedmiarze w związku z tym pytaniem.**

Pytanie nr 32

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16 z dnia 27.10.2021 proszę o jednoznaczne określenie ile wiat 2 modułowych i ile 3 modułowych należy wycenić.

**Odpowiedź na pytanie nr 32:**

**Należy wycenić wszystkie wiaty jako 3 modułowe.**

Pytanie nr 33

Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla nasadzeń i trawników w okresie wegetacyjnym.   
**Odpowiedź na pytanie nr 33:**

**Odpowiedź jak w pytaniu 18.**

Pytanie nr 34

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisu zawartego w §4 ust. 2 pkt 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) poprzez wskazanie jakiemu celowi służy powykonawcza aktualizacja Wykazu Cen, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 3 projektu umowy – zdanie trzecie, skoro aktualizacja Wykazu cen odbędzie się powykonawczo i nie będzie ona miała wpływu na końcowe ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 34:**

**Wykaz Cen sporządzony powykonawczo zostanie sporządzony na potrzeby Zamawiającego, m.in. związane z rozliczeniem dotacji na budowę drogi.**

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, ich rozliczenie na podstawie §11 ust 3 i 4 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Wykazie Cen sporządzonym przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 35:**

**Ustalenia zawarte w §11 ust 3 i 4 projektu umowy są generalną zasadą, którą Strony będą się kierowały przy ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych i/lub zamiennych, co nie wyklucza możliwości ustalenia ceny korzystniejszej dla Zamawiającego.**

Pytanie nr 36

Prosimy o wykreślenie w § 2 ust 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) ostatniego zdania tj ”W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji przetargowej, Wykonawcę obowiązują zapisy bardzie restrykcyjne”. Powyższy zapis pozostaje w sprzeczności z § 2 ust 5 precyzyjnie określającym pierwszeństwo obowiązywania poszczególnych dokumentów. Wprowadzone w ust 6 pojęcia „zapisy bardziej restrykcyjne” oznaczające zapisy bardziej surowe jest nieadekwatne do zawartości poszczególnych dokumentów przetargowych np. Dokumentacji Technicznej, a ponadto w odniesieniu do ewentualnych rozbieżnych zapisów w dokumentach przetargowych w szczególności np. rozbieżności pomiędzy Opisem przedmiotu zamówienia a Dokumentacją techniczną czy też Zestawieniem Cenowym a Wykazem cen niemożliwe jest obiektywne ustalenie, który zapis jest bardziej restrykcyjny. Konsekwencją pozostawienia tego zapisu będzie brak wyraźnych kryteriów rozstrzygania kolejności obowiązywania w/w dokumentów w przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy nimi.

**Odpowiedź na pytanie nr 36:**

**Zamawiający wykreśla w § 2 ust 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) ostatnie zdanie tj ”W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji przetargowej, Wykonawcę obowiązują zapisy bardzie restrykcyjne”.**

Pytanie nr 37

W związku z krótkim terminem wykonania umowy prosimy o zmianę początkowego terminu, od którego rozpoczyna się obliczanie 18 miesięcznego terminu wykonania umowy. W SWZ jako początek tego terminu (od którego rozpoczyna się obliczanie 18 miesięcy) wskazano datę podpisania umowy. Prosimy o zastąpienie go w SWZ (w tym we wzorze umowy) terminem „od dnia przekazania Placu Budowy. W związku z tym, iż zgodnie z ustawą pzp umowa nie może być zawarta przed upływem 10 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty, a zgodnie z pkt 6 OPZ (załącznik nr 7) przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy, a także że zgodnie §3 ust 3„ Wykonawca nie może rozpocząć robót wcześniej niż po przekazanie Palcu Budowy”– rzeczywisty termin wykonania umowy ulegnie znacznemu skróceniu (max o blisko miesiąc) o czas, na który Wykonawca nie ma żadnego wpływu.   
**Odpowiedź na pytanie nr 37:**

**Zamawiający nie zmieni sposobu wyznaczenia terminu wykonania umowy, jednakże zmienia go na okres 19 miesięcy od podpisania umowy. Jednocześnie ulega przesunięciu termin uruchomienia komunikacji samochodowej do 16 m-cy.**

**W związku z tym § 3 ust 1 i jego pkt 3) w projekcie umowy otrzymują nowe brzmienie:**

**„1. Okres wykonania Przedmiotu umowy łącznie ze skutecznym zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 19 miesięcy od podpisania umowy, przy czym:………**

**3) zakończenie robót nawierzchniowych (poza oznakowaniem poziomym) i uruchomienie komunikacji samochodowej na zasadach TOR w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy;”**

Pytanie nr 38

Prosimy o dokonanie zmiany zapisu we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w §10 ust 8 pkt 12 a) o dotychczasowym brzemieniu „Z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek Zamawiający może według swego uznania odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek po którym Wykonawca ponownie zgłasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek” poprzez dopisanie „Odmowa odbioru przedmiotu umowy może nastąpić tylko gdy wady i usterki są istotne tj uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. Wady nieistotne nie mogą być przeszkodą w dokonaniu odbioru”. Wprowadzenie powyższej zmiany uzasadnia utrwalone orzecznictwo sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego (wyrok SN z 21.04.2017 I CSK 333/16, wyrok sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.06.2018 r. V ACa 1302/17), zgodnie z którymi „dopiero stwierdzenie istotności wady dla całego obiektu objętego umową, która powinna być ustalona z uwzględnieniem wiedzy budowlanej i założeń projektowych w tym zakładanych warunków użytkowych i estetycznych dla danego obiektu uzasadnia odmowę odebrania przez Inwestora obiektu i zapłaty wynagrodzenia”.   
**Odpowiedź na pytanie nr 38:**

**Zamawiający zmienia brzmienie § 10 ust 8 pkt 12 lit a) następująco:**

**„a) jeżeli wady i usterki są istotne tj uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, odmówić odbioru tej części Przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, po którym Wykonawca ponownie zgłasza przedmiot odbioru do odbioru lub dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,”**

Pytanie nr 39

Prosimy o dokonanie zmiany zapisu we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w §13 ust 5 poprzez wskazanie terminu krótszego niż „21 dni przed wejściem Podwykonawcy na roboty” do zgłaszania przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, a także projektu jej zmian wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi powierzonych robót oraz wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności. Biorąc pod uwagę dynamikę procesu budowlanego a także 14 dniowy przysługujący Zamawiającemu termin do wniesienia sprzeciwu, termin 21 dni jest zbyt długi. Wnosimy o jego skrócenie do 7 dni.

**Odpowiedź na pytanie nr 39:**

**Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. Zamawiający zastrzega dla siebie termin 14 na dokonanie zgłoszenia sprzeciwu, wniesienia zastrzeżeń itd. jak w projekcie umowy. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że w tym okresie często Wykonawcy jeszcze uzupełniają swoje wnioski , udzielają wyjaśnień. Dopiero potem Zamawiający podejmuje decyzję ws Podwykonawcy. Dalsze 7 dni przeznaczone jest na mobilizację zatwierdzonego Podwykonawcy. Stąd termin 21-dniowy.**

Pytanie nr 40

W §15 ust 9 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ) nadano Zamawiającemu prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji już po upływie jej terminu jeżeli „ujawni” wadę w okresie gwarancji. Prosimy o dokonanie zmiany w/w zapisu we wzorze umowy poprzez uzależnienie prawa dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji już po upływie jej terminu od ujawnienia i zgłoszenia wady Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji a nie wyłącznie jej ujawnienia w okresie gwarancji. Powyższy zaproponowany zapis będzie zgodny z zapisem wzoru karty gwarancyjnej (pkt 8).

**Odpowiedź na pytanie nr 40:**

**Zamawiający nie dostrzega sprzeczności pomiędzy zapisami § 15 ust.9 wzoru umowy a pkt 8 karty gwarancyjnej. Zapisy się wzajemnie uzupełniają.**

Pytanie nr 41

Zgodnie z zapisem w § 12 ust 2 wzoru umowy „ Podstawą do wystawnie faktury przejściowej będzie wyłącznie potwierdzony przez ………….. Protokół zaawansowania robót z przerobem za okres fakturowania nie mniejszy niż 30 dni w wysokości minimum 750.000,00 zł netto”. Jednocześnie zgodnie z zapisem w § 12 ust 1 wzoru umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie …………….w ratach według rzeczywiście wykonanych i odebranych robót do wysokości 90% wynagrodzenia ustalonego dla każdej branży ………………………. Pozostałe 10% wynagrodzenia stanowić będzie płatność końcową. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu w § 12 ust 2 poprzez dodanie na końcu zastrzeżenia, że „okres fakturowania nie mniejszy niż 30 dni i minimalna wysokość 750.000,00 zł nie dotyczy przedostatniej płatności do 90% wynagrodzenia każdej branży”, gdyż na obecnym etapie nie jest możliwe określenie z całą pewnością, że przedostatnia faktura do 90% wynagrodzenia osiągnie wartość minimum 750.000,00 zł netto.

**Odpowiedź na pytanie nr 41:**

**Zamawiający nie dokona wnioskowanych zmian. Przytoczone w zapytaniu zapisy umowne wprowadzają 3 warunki graniczne w stosunku do faktur przejściowych, które działają łącznie. Są to : każda faktura przejściowa musi mieć minimalną wartość, odstęp czasowy pomiędzy ich wystawieniem powinien być większy niż minimalny określony oraz suma ich wartości nie może przekraczać limitu kwotowego. W obecnej chwili nie można dokładnie określić, w jaki sposób będzie można podzielić płatności, które również będą uzależnione od postępu robót. Dlatego obecny zapis pozostanie bez zmian**.

Pytanie 42

Dotyczy § 5 ust. 3 Umowy (Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt Umowy) - Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 5 ust. 3 Umowy dotyczący zobowiązania Wykonawcy do składania Zamawiającemu kolejnych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami ich opłacenia w okresie obowiązywania Umowy w terminie do 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej polisy zostanie uznany za spełniony jeżeli we wskazanym wyżej terminie Wykonawca przedłoży inny niż polisa dokument potwierdzający utrzymanie ciągłości ubezpieczenia (nota pokrycia) a samą polisę przedstawi niezwłocznie po jej wystawieniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 42:**

**Tak, dokument potwierdzający utrzymanie ciągłości ubezpieczenia (nota pokrycia) jest wystarczająca dla wykazania tejże ciągłości.**

Pytanie nr 43

Dotyczy § 5 ust. 4 pkt 1) Umowy (Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt Umowy) - Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 5 ust. 3 pkt 1) Umowy dotyczący zobowiązania Wykonawcy do zawarcia i utrzymania na własny koszt przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy ubezpieczenia majątkowego zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ogólną obrotową polisę OC spełniającą wskazane w Umowie warunki i utrzyma ciągłość tego ubezpieczenia w wymaganym okresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 43:**

**Wymagania określone w § 5 ust. 4 pkt 1) i 2) projektu umowy dotyczą polis zawartych na potrzeby realizacji Przedmiotu zamówienia.**

Pytanie nr 44

Proszę o potwierdzenie, iż należy wycenić kostki betonowe 10x20x8cm oraz 20x20x8cm w kolorze szarym.

**Odpowiedź na pytanie nr 44:**

**Zamawiający potwierdza - kostka betonowa koloru szarego.**

Pytanie nr 45

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek i parametry techniczne przysiadaków.  
**Odpowiedź na pytanie nr 45:**


**Przysiadaki jak na rysunku PW cz. DR rys. D5.8. Cały przysiadak ze stali nierdzewnej**.

Pytanie nr 46

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek i parametry techniczne ogrodzenia i bramy wjazdowej przy zbiorniku w Suchym Dworze.

**Odpowiedź na pytanie nr 46:**

**Ogrodzenie należy wykonać z paneli z siatki ocynkowanej o wymiarze przęsła 2,5x150m na słupkach ocynkowanych zgodnie ze schematem jak na rysunku poniżej:**

 3D to profesjonalne systemy ogrodzeniowe, wykonane z najwyższej jakości stali charakteryzujące się największą wytrzymałością i sztywnością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne.


**Gdzie:**

1. **panel ogrodzeniowy 3D wykonany są ze stalowych prętów zgrzewanych punktowo o prostokątnych oczkach. Pręty podwójne poziome o średnicy od 6 mm do 8 mm łączone z prętami pionowymi o średnicy od 5 mm do 6 mm. Oczka pionowe o wymiarach 50 mm x 200 mm. Każdy panel ogrodzeniowy jednostronnie zakończony prętami o długości 30 mm. Przetłoczenia w górnej, środkowej i dolnej części z oczkami 50x50mm;**
2. **Słupki z zamkniętego profila stalowego grub min.3mm z zaślepką z teorzywa odpornego na warunki zewnętrzne w tym promieniowanie UV.**
3. **J.w**
4. **Podmurówka prefabrykowana z elementów betonowych, minimalne wymagania materiałowe: beton B-25, cement Ożarów 42,5, piasek płukany o gramaturze 0-2 oraz kamienie płukane o gramaturze od 2 do 8. Posadowienie na cokole (długość całego panela ogrodzenia) oraz na elementach pod słupki. Beton gładki o wysokości od ziemi min. 25cm.**

**Całość elementów stalowych ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL z palety zielonej (w uzgodnieniu z Zamawiającym)**

**Poniższa brama o wysokości ogrodzenia, skrzydła w ramie z rury kwadratowej, dwuskrzydłowa o łącznej szerokości 3,00-3,50 , rygle zapobiegające samozamykaniu skrzydeł, skrzydła zamykane na kłódkę patentową umieszczoną w kluzie przewwłamaniowej. W przedmiocie dostawy jest klódka z kompletem 3-ch kluczy. Całość wykończenia jak odrodzenie.**

**Panele ogrodzeniowe 3D** wykonane są z wysokiej jakości stalowych prętów zgrzewanych punktowo o prostokątnych oczkach. Pręty podwójne poziome, które mają średnicę od 6 mm do 8 mm łączone są z prętami pionowymi o średnicy od 5 mm do 6 mm. Te połączenia dają nam oczka o wymiarach 50 mm x 200 mm. Każdy panel ogrodzeniowy 3D jest jednostronnie zakończony prętami o długości 30 mm.

**Systemy panelowe - kompletne ogrodzenie dla Twojego domu i firmy**

**Systemy panelowe 3D** to najczęściej wybierane ogrodzenia z naszej oferty. P

Pytanie nr 47

Proszę o podanie parametrów ogrodzenia wokół zbiornika w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Brak informacji w projekcie.

**Odpowiedz na pytanie nr 47:**

**Jak odpowiedź 46 oraz na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje grodzenia zbiornika w Dębogórzu.**

Pytanie nr 48

Proszę o podanie parametrów bramy wjazdowej na teren zbiornik w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź na pytanie nr 48:**

**Patrz odpowiedź 46**.

Pytanie 49

Zgodnie z opisem technicznym w miejscu rozebranych ogrodzeń należy ustawić nowe ogrodzenia. Proszę o podanie parametrów ogrodzeń do wykonania, ilości i parametrów bram i furtek. Brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź na pytanie nr 49:**

**Dla Zamawiającego pytanie jest niezrozumiałe z powodu braku wskazania której części dokumentacji i jakiej części robót zapytanie dotyczy.**

Pytanie nr 50

Czyją własność stanowią rozebrane ogrodzenia?

**Odpowiedź na pytanie nr 50:**

**Obecne ogrodzenie stawu w Suchym Dworze należy do Gminy. Wykonawca winien je zutylizować na własny koszt i własnym staraniem.**

Pytanie nr 51

Proszę o potwierdzenie, że kostka kamienna 8/11 oraz 19/21 jest zaprojektowana jako kostka łupana oraz że jest to kostka w kolorze szarym.

**Odpowiedź na pytanie nr 51:**

**Zamawiający potwierdza, że należy zastosować kostki łupane koloru naturalnego.**

Pytanie nr 52

Proszę o podanie koloru kostki betonowej na: wyspach kanalizujących, zjazdach publicznych, zjazdach indywidualnych w miejscach występowania przepustów, zjazdów indywidualnych na pola, zjazdów indywidualnych, ciągach pieszych/ciągach pieszych w obrębie zjazdów indywidualnych/opaskach, ciągach pieszych w obrębie zjazdów publicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 52:**

**Kostka betonowa na wszystkich elementach koloru szarego, pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją projektową.**

Pytanie nr 53

Dot. SST D-03.01.01a Przepusty pod zjazdami – przywołana specyfikacja dotyczy przepustów z rur żelbetowych. Zgodnie z projektem należy wykonać przepusty z rur GRP. Proszę o zamieszczenie prawidłowej specyfikacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 53:**

**Patrz uzupełniona SST o dział: „D-03.01.01a PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI„. Zamawiający załącza uzupełnienie SST.**

Pytanie nr 54

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje maty biodegradowalnej. Brak parametrów maty w dokumentacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 54:**

**Zgodnie z dokumentacją projektową - Opis wykonawczy branży drogowej pkt. 7.4.**

Pytanie nr 55

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację dotyczącą materacy siatkowo-kamiennych. Brak parametrów koszy siatkowych, geowłókniny, materiału kamiennego.

**Odpowiedź na pytanie nr 55:**

**Zgodnie z dokumentacją projektową – Opis wykonawczy branży drogowej pkt. 7.4.**

Pytanie nr 56

Jakie wymiary mają kosze siatkowo-kamienne i jaki jest schemat ich ułożenia w zbiorniku (od tego zależą wymiary poszczególnych sekcji)?

**Odpowiedź na pytanie nr 56:**

**Zgodnie z dokumentacją projektową – Opis wykonawczy branży drogowej pkt. 7.4.**

Pytanie nr 57

Dot. Zestawienia cenowego oferty – w pkt. 31 i 32 (dział Sieci teletechniczne) jest mowa o opłatach geodezyjnych/pomiarowych z odniesieniem do pozycji przedmiaru robót branży drogowej. Przedmiar branży drogowej nie zawiera numeracji pozycji, a poza tym jest podzielony na trzy części. Ponad to pkt. 1 ZCO również dotyczy robót geodezyjnych. Proszę o wskazanie jakie pozycje z przedmiaru należy wycenić w poz. 1, 31 i 32 ZCO w odniesieniu do przedmiaru bez numeracji pozycji.

**Odpowiedź na pytanie nr 57:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 58

Przedmiary robót drogowych zawierają pozycję „Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych” – czy Wykonawca może w/w koszty przyjąć w kosztach ogólnych budowy, czy ma je ująć w konkretnej pozycji ZCO?

**Odpowiedź na pytanie nr 58:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 59

Pkt. 5 ZCO mówi o regulacji położenia elementów naziemnych sieci podziemnych – proszę o wskazanie ile i jakich elementów należy przyjąć w wycenie. Przedmiar nie zwiera takich pozycji.

**Odpowiedź na pytanie nr 59:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 60

Pkt. 9 ZCO dotyczy wykonania korytowania wraz z profilowaniem – przedmiar nie zawiera pozycji na korytowanie. Proszę o informację czy pozycje na wykonanie wykopów w przedmiarze zawierają korytowanie i wówczas należy rozbić je na wykopy i korytowanie, aby prawidłowo wypełnić ZCO. Może należy zmienić ZCO poprzez wykreślenie pkt. 9, ponieważ zakres powiela się z wykopami.

**Odpowiedź na pytanie nr 60:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 61

W ZCO wymienione są nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz nawierzchnie z kostki betonowej. Zgodnie z przedmiarem i projektem do wykonania są jeszcze nawierzchnie z kostki kamiennej, z płyt YOMB, nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej, nawierzchnie z mastyksu grysowego. Proszę o informację w której pozycji ZCO należy uwzględnić wymienione nawierzchnie.

**Odpowiedź na pytanie nr 61:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 62

W której pozycji ZCO należy uwzględnić wykonanie przepustów?

**Odpowiedź na pytanie nr 62:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 63

W projekcie nie występuje wzmocnienie siatką z włókna szklanego. Proszę o wykreślenie poz. 17 ZCO.

**Odpowiedź na pytanie nr 63:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021 r.**

Pytanie nr 64

W której pozycji ZCO należy uwzględnić tymczasową organizację ruchu?

**Odpowiedź na pytanie nr 64:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 65

W której pozycji ZCO należy uwzględnić barierki ochronne i bariery stalowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 65:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 66

W której pozycji ZCO należy uwzględnić chodnik z płytek integracyjnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 66:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 67

W której pozycji ZCO należy wycenić umocnienia skarp, rowów i ścieków?

**Odpowiedź na pytanie nr 67:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 68

Poz. 22 ZCO dotyczy zieleni - czy należy w niej ująć wyłącznie nasadzenia zastępcze?

**Odpowiedź na pytanie nr 68:**

**Zamawiający skorygował Zestawienie Cenowe Oferty. Patrz odpowiedzi z dnia 28.10.2021r.**

Pytanie nr 69

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 28.10.2021. Pytanie Wykonawcy dotyczyło bramy na rys. D2.4 Plan sytuacyjny opisanej jako: przestawienie istniejącej bramy. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić ustawienie bramy z rozbiórki w ogrodzeniu przepompowni.  
**Odpowiedź na pytanie nr 69:**

**Tak , należy wycenić postawienie bramy z rozbiórki, przy czym rozbiórki należy dokonać z należytą starannością, gdyż uszkodzenie bramy podczas rozbiórki nie zwolni wykonawcy od zamontowania na własny koszt innej bramy.**

Pytanie nr 70

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 29 z dnia 28.10.2021. Pytanie Wykonawcy dotyczyło ogrodzenia przy rondzie w Dębogórzu na rys. D2.4 Plan sytuacyjny opisanego jako: ustawienie ogrodzenia L=33m, nie ogrodzenia wokół zbiornika. Proszę o rysunek lub parametry techniczne tego ogrodzenia.



**Odpowiedź na pytanie nr 70:**

**Ogrodzenie jak ogrodzenie w odpowiedzi nr 46.**

Pytanie nr 71

Prosimy o wyjaśnienie w jakim okresie wymagana jest od Wykonawcy pielęgnacja wykonanej zieleni w zakresie trawników i nasadzeń.

**Odpowiedź na pytanie nr 71:**

**Jak odpowiedź nr 18.**

Pytanie nr 72

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej w kolorze naturalnym (czarnym).

**Odpowiedź na pytanie nr 72:**

**Tak, w kolorze czarnym.**

Pytanie nr 73

Prosimy o sprecyzowanie jaka powierzchnię mają mieć płytki bekonowe 20x20x8 w nawierzchni ciągów pieszych. Prosimy o podanie koloru oraz powierzchni: gładka czy płukana, jeżeli płukana to z kruszywa łamanego czy otoczaków?

**Odpowiedź na pytanie nr 73:**

**Barwa naturalna szara, powierzchnia gładka, kostka, jak wszystkie inne materiały, w pierwszym gatunku.**

Pytanie nr 74

Prosimy o podanie sposobu wykończenia (łupane, cięte, płomieniowane) powierzchni kostek kamiennych stosowanych jako nawierzchnia zatok i pierścienia ronda.

**Odpowiedź na pytanie nr 74:**

**Kostka kamienna w kolorze szarym – łupana.**

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, że na rondzie należy zastosować krawężnik betonowy nie kamienny.

**Odpowiedź na pytanie nr 75:**

**Na rondach należy stosować krawężnik betonowy**

Pytanie nr 76

Dotyczy rurociągu paliwowego pod dużym ciśnieniem biegnącego na terenie inwestycji ( zał. nr 8j do SWZ zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z dn. 29.10.2019.)

- proszę o informację czy Zamawiający uzyskał zgodę zarządcy terenu oraz szczegółowe warunki techniczne ? Jeżeli nie, to w jakim terminie uzyska i przekaże Wykonawcy robót.

- prosimy o podanie jaka jest przewidziana strefa bezpieczeństwa rurociągu związana z wykonywaniem prac.

- co znaczy , że prace mają być wykonywane pod szczegółowym nadzorem, na jakich warunkach i zasadach ma być ten nadzór oraz jakie są jego koszty?

**Odpowiedź na pytanie nr 76:**

**Roboty wykonać zgodnie i na warunkach określonych w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach do niej. Część uzgodnień ma charakter roboczy i jest wykonywana bezpośrednio przed wykonaniem robót . Rozmiar tych prac i ich koszt jest ryzykiem Wykonawcy.**

**Zamawiający zaznacza, że o zamówienie ubiegają się profesjonalni Wykonawcy posiadający doświadczenie zawodowe, również w wykonywaniu tych prac.**

Pytanie nr 77

Dotyczy § 1 pkt 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę potwierdzić, że na Przedmiot Umowy oraz Roboty składają się wyłącznie roboty budowlane oraz inne świadczenia i obowiązki, które zostały opisane zgodnie z wymaganiami art. 99 i 103 Pzp, tj. m.in. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 77:**

**Zamawiający potwierdza, że określenia „Przedmiot Umowy” i „Roboty” zostały zdefiniowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i w opinii Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.**

Pytanie nr 78

Dotyczy § 1 pkt 17 załącznika nr 6 do SWZ: proszę podać zakres wymaganego umocowania Kierownika Budowy jako reprezentanta wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 78:**

**W §9 ust.4 Wykonawca wskazuje osobę Kierownika Budowy. Jest to wystarczający sposób umocowania. Ryzyko wskazania osoby Kierownika Budowy spoczywa na Wykonawcy.**

Pytanie nr 79

Dotyczy § 2 ust. 4 i § 5 ust. 7 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę, na której zamawiający oczekuje złożenia przez wykonawcę oświadczeń zawartych w tych przepisach. Wykonawca wskazuje, że żaden przepis ustawowy nie zobowiązuje go do weryfikacji dokumentacji przetargowej ani jakiejkolwiek innej dokumentacji pod kątem tego, czy jest ona „kompletna i wystarczająca do wykonania Przedmiotu umowy”, względnie po kątem jej „zupełności, prawidłowości i stanu”. Nie jest też jasne na jakiej podstawie zamawiający oczekuje, że wykonawca – w chwili zawarcia umowy – będzie wiedział, czy otrzymał „wszelkie dane niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy”. Wiedzę o przeszkodach i problemach dot. terenu budowy oraz dokumentacji projektowej (np. błędach projektowych) wykonawca może powziąć długo po zawarciu umowy – oświadczenie zawarte w § 2 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ pozbawiłoby wykonawcę ochrony w razie ww. odkrycia. Wskazać też należy, że sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który w tym przypadku obejmuje dokumentację projektową, obciąża zamawiającego – rola wykonawcy jest wyłącznie odtwórcza, a nie np. kontrolna. Do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zamawiający zatrudnił profesjonalistów – projektantów; wykonawca ani nie ma wiedzy i kwalifikacji, by weryfikować ich pracę, ani nie musi posiadać wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 79:**

**Zamawiający zmienia zapis § 2 ust 4 na:**

**Niniejszą umową Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami przetargowymi, które to dokumenty są kompletne i wystarczające do wykonania Przedmiotu umowy, a także, że w procedurze przetargowej otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy i w związku z tym oświadcza, że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.**

Pytanie nr 80

Dotyczy § 2 ust. 7 załącznika nr 6 do SWZ: wykonawca wskazuje, że przeznaczenie przedmiotu umowy nie zostało określone ani wskazane przez zamawiającego, w efekcie powoływanie się na tę okoliczność jest bezprzedmiotowe.

**Odpowiedź na pytanie nr 80:**

**Zamawiający wskazuje na zapisy określające przeznaczenie przedmiotu umowy:**

1. **Określanie robót jako wykonanie dróg.**
2. **§2. PRZEDMIOT UMOWY : 1. Zamawiający powierza …. Budowa ul. Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór” … w ramach zadania budżetowego: „Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór – zadanie ujęte w WPF”.**
3. **Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 1. Zakres rzeczowy inwestycji: Zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w Gminie Kosakowo w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.**
4. **Powyższe sformułowania i wiele podobnych użytych w innych miejscach SWZ nie pozostawiają wątpliwości co do przeznaczenia przedmiotu umowy.**

Pytanie nr 81

Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego przepis ten mówi o opóźnieniu, a nie o zwłoce? Na jakiej podstawie zamawiający – jednoznacznie wbrew intencjom ustawodawcy (art. 433 pkt 1 Pzp) – zamierza obciążać wykonawcę odpowiedzialnością za opóźnienie?

**Odpowiedź na pytanie nr 81:**

**Zamawiający wskazuje, że opóźnienie jest okolicznością obiektywną , zaistniałą. W harmonogramowaniu robót należy identyfikować i diagnozować opóźnienia w realizacji , gdyż to pozwala na podjęcie decyzji i czynności zmierzających do ich eliminacji lub zmniejszenia ich rozmiaru. Stwierdzenie , że „zamawiający – jednoznacznie wbrew intencjom ustawodawcy (art. 433 pkt 1 Pzp) – zamierza obciążać wykonawcę odpowiedzialnością za opóźnienie” jest nieuprawnioną nadinterpretacją zapisów umownych, gdzie w sposób jasny i jednoznaczny opisana jest procedura powiadamiania o zaistnieniu opóźnień, rozumianych jako odejście od harmonogramu, (przecież sam Zamawiający teoretycznie może się przyczynić do ich powstania) jak i czynności zmierzające do eliminacji powstałych opóźnień.**

**Ponadto art.433 Pzp nie zabrania stosowania zapisów o odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie w sposób bezwzględny, co sugeruje zadane zapytanie, lecz zabrania stosowania zapisów o odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie bez uzasadnienia okolicznościami lub zakresem zamówienia – a o takich okolicznościach właśnie traktuje zapis umowny.**

Pytanie nr 82

Dotyczy § 3 ust. 5 pkt 3 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę „przejęcia” przez zamawiającego „materiałów i urządzeń Wykonawcy” znajdujących się na terenie budowy – z rozliczeniem „po zakończeniu wykonania Umowy”. Wykonawca wskazuje, że materiały i urządzenia będące jego własnością nie mogą zostać „przejęte” przez kogokolwiek bez zgody właściciela. Szczególny niepokój budzi to, że powyższe rozwiązanie – którego nielegalność nie budzi wątpliwości – miałoby znaleźć zastosowanie (jak wynika z § 3 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ) w przypadku opóźnienia wykonawcy (a nie zwłoki wykonawcy), a także w przypadku potencjalnego opóźnienia wykonawcy i zagrożenia (a nie przekroczenia) terminu.

**Odpowiedź na pytanie nr 82:**

**Zamawiający dokonuje zmiany w treści § 3 ust. 5 pkt 3 załącznika nr 6 do SWZ następująco**

**„3) na koszt i ryzyko Wykonawcy usunięcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Placu budowy a kolidujących z wykonywaniem Robót, w celu zakończenia realizacji Robót.”**

Pytanie nr 83

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ: na jakiej podstawie i w jakim zakresie zamawiający będzie uprawniony wnosić uwagi do Wykazu Cen?

**Odpowiedź na pytanie nr 83:**

**Zamawiający będzie uprawniony do wnoszenia uwag do Wykazu Cen właśnie na podstawie zapisów § 4 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ. Zakres uwag dotyczyć będzie wszelkich niedociągnięć, uchybień, nieścisłości i usterek itp. Wykonawcy przy sporządzeniu tego Wykazu zgodnie z umową.**

Pytanie nr 84

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ: czy zamawiający będzie uprawniony wnieść uwagi do Wykazu Cen, który jest poprawny pod względem rachunkowym, nie zawiera omyłek pisarskich i którego podsumowanie jest równe ryczałtowej kwocie wynagrodzenia? Czy w ww. przypadku zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia uwag do wysokości „cen jednostkowych”, a jeśli tak – na jakiej podstawie?

**Odpowiedź na pytanie nr 84:**

**Tak, jeżeli np. będzie sporządzony nieczytelnie, zbyt małą czcionką, bez podpisów Kierownika budowy itp. W temacie „cen jednostkowych” Zamawiający nie widzi powodu do ustalania samoograniczania swoich funkcji kontrolnych.**

Pytanie nr 85

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 6 do SWZ. Proszę wskazać, który z tych dwóch dokumentów wykonawca ma przygotować i złożyć w imieniu zamawiającego:

1. zawiadomienie o zakończeniu robót,
2. wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 85:**

**Zapisy § 5 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 6 do SWZ są zgodne z treścią decyzji ZRiD jaką uzyskał Zamawiający (patrz załącznik M-1 do SWZ).**

Pytanie nr 86

Dotyczy § 5 ust. 10 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wymienić i opisać wszystkie zasady „sztuki budowlanej” wg których należy wykonać roboty. Wykonawca wskazuje, że „sztuka budowlana” nie jest pojęciem ustawowym (jest zwrotem potocznym), jest natomiast bez wątpienia „pojęciem” niedookreślonym, nieostrym, które np. przez zamawiającego może być wypełnione dowolną treścią. Wykonawca jest uprawniony poznać – przed złożeniem oferty – ww. zasady.

**Odpowiedź na pytanie nr 86:**

**Przez „sztukę budowlaną” Zamawiający rozumie wszelkie roboty budowlane i czynności wykonywane na budowie zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. Dotyczy to nie tylko bezpośredniego zapisu przepisu ale oznacza też dobrą praktykę zawodową. Zatem określenie „sztuka budowlana” jest kwintesencją szeroko pojętego profesjonalizmu w budownictwie, w tych słowach zamyka się ogrom zasobu wiedzy i doświadczenia potrzebnego w procesie powstawania obiektu budowlanego.**

Pytanie nr 87

Dotyczy § 5 ust. 11 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego ten przepis mówi o „dostarczonym sprzęcie i materiałach” oraz „oferowanym sprzęcie i materiałach”? Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a nie dostawa sprzętu ani materiałów.

**Odpowiedź na pytanie nr 87:**

**Tutaj Zamawiający rozumie sprzęt i materiały jako elementy i środki do realizacji Robót, również jako elementy tzw. wyposażenia obiektu.**

Pytanie nr 88

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ: na czym będzie polegać obowiązek wykonawcy opisany w tym przepisie? Jakie zachowanie wykonawcy będzie uznane za „umożliwienie przeprowadzenia pomiarów”?

**Odpowiedź na pytanie nr 88:**

**Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy w niezbędnym zakresie. Takim zachowaniem będzie np. wstrzymanie pracy zagęszczarki w odległości 2m przy sprawdzeniu wymiarów ławy pod krawężnik.**

Pytanie nr 89

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 3 załącznika nr 6 do SWZ: proszę szczegółowo wskazać co może być przedmiotem „poleceń”, o których mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje m.in., że zamawiający nie jest uprawniony do samodzielnej i jednostronnej zmiany umowy (np. przy pomocy „polecenia” wykonawcy spełnienia świadczenia, które nie jest objęte Przedmiotem Umowy).

**Odpowiedź na pytanie nr 89:**

**Przedmiotem poleceń Zamawiającego mogą być wszelkie kwestie i zagadnienia dotyczące sprawnego i zgodnego z umową realizowania budowy o ile nie prowadzą do samodzielnej i jednostronnej zmiany umowy. Szczegółowe wskazanie przedmiotu poleceń nie jest możliwe, gdyż ich treść będzie uzależniona od okoliczności i jakości realizacji umowy , w tym przyszłych poczynań Wykonawcy, które Zamawiającemu nie są znane.**

Pytanie nr 90

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ: w jakim terminie nastąpi zatwierdzenie albo odmowa zatwierdzenia materiału albo urządzenia przez Nadzór?

**Odpowiedź na pytanie nr 90:**

**Zamawiający dopisze w umowie:” W terminie 5 dni roboczych od przedłożenia kompletnych informacji o przedmiocie zatwierdzenia”.**

Pytanie nr 91

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ: w jakim terminie nastąpi zatwierdzenie albo odmowa zatwierdzenia materiału albo urządzenia przez Zamawiającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 91:**

**Zamawiający dopisze w umowie: ” W terminie 5 dni roboczych od przedłożenia kompletnych informacji o przedmiocie zatwierdzenia”.**

Pytanie nr 92

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 14 załącznika nr 6 do SWZ: jaki charakter ma termin podany w tym przepisie i jakie będą konsekwencje jego przekroczenia?

**Odpowiedź na pytanie nr 92:**

**Podany termin ma charakter porządkowy umożliwiający sprawny przepływ informacji i podejmowanie decyzji. W skrajnych okolicznościach jego przekroczenie przez Wykonawcę może pozbawić go prawa skutecznego roszczenia terminowego lub kwotowego.**

Pytanie nr 93

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 14 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego o „konieczności” wykonania robót zamiennych informować ma wykonawca?

**Odpowiedź na pytanie nr 93:**

**Dlatego ponieważ tak stanowi umowa. To właśnie Wykonawca w zdecydowanej ilości przypadków jest pierwszym, który wchodzi w posiadanie wiedzy o zaistnieniu ewentualnej konieczności wykonania robót lub też jest inicjatorem takich robót.**

Pytanie nr 94

Dotyczy § 5 ust. 12 pkt 22 załącznika nr 6 do SWZ: których robót mają dotyczyć rysunki warsztatowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 94:**

**Rysunki warsztatowe mogą dotyczyć wykonywania elementów wyposażenia jak przysiadaki, obarierowania, elementy ogrodzeń, które nie będą ze strony Wykonawcy dostawą wyrobów gotowych.**

Pytanie nr 95

Dotyczy § 5 ust. 13 załącznika nr 6 do SWZ: mając na uwadze zakaz przewidziany w art. 433 pkt 4 Pzp wykonawca wzywa zamawiającego do wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 95:**

**Zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia Pkt. 5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowania realizacyjne: Ust. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części zamówienia na rzecz Wykonawców PSG i Prointernet. Uściślając zapis, zakres robót, o którym mowa zawiera się w projekcie wykonawczym:**

**a) Gaz - BUDOWA ULICY CHMIELNEJ I GRONOWEJ W MSC. DĘBOGÓRZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWÓR – branża SANITARNA – GAZ**

**b) PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA ULICY CHMIELNEJ I GRONOWEJ W MSC. DĘBOGÓRZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWÓR – USUNIĘCIE KOLIZJI Z PRO INTERNET – branża TELETECHNICZNA**

**W związku z powyższym Minimalna wielkość świadczenia ze strony Wykonawcy to cały zakres objęty SWZ z wyłączeniem zakresu jak powyżej.**

Pytanie nr 96

Dotyczy § 5 ust. 16 załącznika nr 6 do SWZ: proszę podać – w odniesieniu do każdego asortymentu robót – liczbę wszystkich prób i wszystkich sprawdzeń, którą wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca wskazuje, że takie parametry jak częstotliwość i liczba badań, prób i sprawdzeń materiałów oraz robót określają specyfikacje techniczne, co uwzględnia się podczas przygotowania robót (koszty obsługi laboratoryjnej i innej robót). Z § 5 ust. 16 załącznika nr 6 do SWZ wynika, że prób i sprawdzeń może być dowolnie wiele, a ich koszty są – bez wyjaśnienia treści SWZ w tym zakresie – niemożliwe do przewidzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 96:**

**Zapis § 5 ust. 16 załącznika nr 6 do SWZ odnosi się do wszelkich prób i sprawdzeń do wykonania których jest zobowiązany Wykonawca bądź bezpośrednio na podstawie dokumentacji, Specyfikacji technicznych czy też innych obowiązujących w tym względzie przepisów. Niezależnie od ich wyników czy też konieczności ich powtórzenia, koszty ich wykonania ponosi Wykonawca i należy je wliczyć w ryczałtową cenę oferty.**

**Natomiast w łączności z tymi postanowieniami umownymi pozostają zapisy § 8 ust. 2 i ust.5 projektu umowy traktujące o uprawnieniu Zamawiającego i Nadzoru, i które ustalają kto ponosi ciężar finansowy wykonania prób i sprawdzeń. W tych przypadkach ilość tych prób i sprawdzeń jak i ich rozmiar , ze względów oczywistych, jest niemożliwe do określenia.**

Pytanie nr 97

Dotyczy § 10 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ. Proszę podać termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także wskazać początek biegu tego terminu.

**Odpowiedź na pytanie nr 97:**

**Zamawiający dopisze do Umowy w § 10 ust. 1 zapis „Do rozpoczęcia czynności odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania odbioru częściowego i/lub robót zanikających i/lub ulegających zakryciu Nadzór będzie miał 3 dni robocze. Termin będzie liczony od pierwszego roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym obowiązuje jednocześnie regulacja zawarta w ust. 2 tego paragrafu.**

**Jednocześnie na potrzeby realizacji zamówienia określa się dzień roboczy jako każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.”**

Pytanie nr 98

Dotyczy § 10 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ. Proszę podać termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego, a także wskazać początek biegu tego terminu.

**Odpowiedź na pytanie nr 98:**

**Jak odpowiedź na pytanie nr 97.**

Pytanie nr 99

Dotyczy § 10 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ. Proszę podać termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru końcowego, a także wskazać początek biegu tego terminu.

**Odpowiedź na pytanie nr 99:**

**Do rozpoczęcia czynności odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania odbioru końcowego przez Nadzór i Zamawiającego mają zastosowanie zapisy §7 ust. 4 pkt 15) i wynosi on 7 dni od złożonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. Jednocześnie na potrzeby realizacji zamówienia określa się dzień roboczy jako każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.**

**Pozostałe regulacje zawierają dalsze punkty ust.4 i cały § 10.**

**Każdorazowe uzupełnianie dokumentacji odbiorowej lub jej poprawianie przez Wykonawcę, uprawnia Nadzór i Zamawiającego do wykonania czynności sprawdzających w terminie 7 dni od złożenia poprawek i/lub uzupełnień.**

Pytanie nr 100

Dotyczy § 12 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ. Termin wystawienia faktury VAT reguluje art. 106i ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług; w myśl tego przepisu fakturę VAT za usługi budowlane należy wystawić nie później niż „30. dnia od dnia wykonania usług”. Przepis powyższy ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a ponadto nie różnicuje obowiązku wystawienia faktury ani terminu na spełnienie tego obowiązku w zależności od jakiejkolwiek okoliczności, w tym wartości usług. § 12 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ wprowadza warunek wystawienia faktury VAT: „miesięczny przerób” w wysokości 750 000 złotych netto. Jest to warunek nie do pogodzenia z ww. przepisem ustawowym. Proszę wyjaśnić tę sprzeczność – biorąc pod uwagę, że wykonawca będzie wystawiał fakturę zgodnie z przepisem prawa, który ma pierwszeństwo przed postanowieniami umowy narzuconymi przez jedną z jej stron (w rym przypadku: zamawiającego).

**Odpowiedź na pytanie nr 100:**

**Zamawiający nie dostrzega na czym miałoby polegać naruszenie wskazanego przepisu podatkowego w kontekście zapisów umownych. Dlatego nie będzie dokonywał zmian umowy w tym zakresie.**

Pytanie nr 101

Proszę o potwierdzenie, że warstwę ścieralną ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych należy wycenić z SMA5 w kolorze czarnym.

**Odpowiedź na pytanie nr 101:**

**Odpowiedź jak w pyt.27**

**Zamawiający potwierdza, że ciąg pieszo-rowerowy z mastyksu grysowego SMA5 należy wykonać w kolorze czarnym**

Pytanie nr 102

Proszę o informację co należy przyjąć do wyceny. Występują rozbieżności między opisem technicznym, a rysunkiem D5.1 Szczegóły konstrukcyjne.

Dotyczy:  
Konstrukcja nawierzchni – wyspa kanalizująca

Opis: podbudowa zasadnicza 15cm C90/3; w-wa ulepszonego podłoża: 15cm C3/4

Rysunek: podbudowa zasadnicza min. 20cm C90/3; w-wa mrozoochronna 28cm C90/3; w-wa ulepszonego podłoża 25cm C3/4

Konstrukcja nawierzchni – plac do zawracania z płyt Yomb

Opis: w-wa ulepszonego podłoża: 20cm C3/4

Rysunek: podbudowa pomocnicza 25cm C5/6

Konstrukcja nawierzchni – zjazdy publiczne z kostki betonowej

Opis: w-wa mroozochronna 22cm C90/3; w-wa ulepszonego podłoża: 24cm C3/4

Rysunek: podbudowa pomocnicza 25cm C5/6

Konstrukcja nawierzchni – ciągi pieszo-rowerowe w obrębie zjazdów (nawierzchnia wzmocniona z mastyksu grysowego)

Opis: podbudowa zasadnicza 25cm C90/3; w-wa mrozoochronna 22cm C90/3; w-wa ulepszonego podłoża 24cm C3/4

Rysunek: w-wa wiążąca 5cm AC16W, podbudowa zasadnicza 20cm C90/3; podbudowa pomocnicza 25cm C5/6

Konstrukcja nawierzchni – ciągi piesze w obrębie zjazdów (nawierzchnia wzmocniona z kostki bet. 20x20cm)

Opis: w-wa mrozoochronna 22cm C90/3; w-wa ulepszonego podłoża 24cm C3/4  
Rysunek: podbudowa pomocnicza 25cm C5/6

**Odpowiedź na pytanie nr 102:**

**Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć konstrukcje z projektu wykonawczego, w którym nie ma rozbieżności pomiędzy opisami, a rysunkami.**

Pytanie nr 103

Zwracamy się z prośbą o ponowne przesunięcie terminu składania oferty na dzień 09.11.2021. ze względu na brak wszystkich odpowiedzi co uniemożliwia zdobycie danych do prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 103:**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 10.11.2021r.**

Pytanie nr 104

Czy tabela, w której wykonawca oświadcza, ze „..cena ofertowa została skalkulowana na podstawie poniższych cen ofertowych, które stanowić będą załącznik nr 7 do umowy ( umowa- załącznik nr 6 do SWZ) i będą podstawą rozliczenia robót Wykonawcy…” jest Zestawieniem Cenowym Ofert (ZCO), o którym mowa w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy)?

**Odpowiedź na pytanie nr 104:**

**Tak, wypełniona tabela stanowić będzie Zestawienie Cenowe Ofert (ZCO), o którym mowa we wzorze umowy (będzie stanowił załącznik do umowy) oraz w pozostałych dokumentach postępowania.**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Załączniki:**

1. **Zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ**
2. **Uzupełnienie SST - „D-03.01.01a PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI„**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**