|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Wyszczególnienie etapów prac** | **Miesiące i rok**  **Wymagane terminy postępu prowadzenia robót.** | | |
| do 30 X 2022 | do 30 X 2023 | do 36 miesięcy od daty podpisania umowy |
| 1 | Roboty ziemne i obiekty | Prace geodezyjne wytyczenie trasy drogi, zdjęcie humusu , prace związane z robotami ziemnymi i obiektami, odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 50% umowy | Pozostałe prace związane z robotami ziemnymi |  |
| 2 | Roboty ziemne i stabilizacja gruntu |  | wykonanie stabilizacji gruntu odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 25% umowy |  |
| 3 | Nawierzchnia |  |  | wykonanie warstwy nawierzchni i poboczy, zjazdów, montaż wodospustów w nawierzchni drogi, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, odbiór końcowy robót  – zakres rzeczowy nie przekroczy 25% umowy |