# SKF Polska S. A.					Poznań, 2017-05-11

ul. Nieszawska 15						DTI/2017/37

61-022 Poznań

Wymagania techniczne

dla wykonania instalacji wentylacji ogólnej w budynku B-2.

- Cel zadania:

Celem zadania jest uzyskanie wymaganej wymiany powietrza w hali produkcyjnej B-2, zlokalizowanej w fabryce SKF Polska S. A. w Poznaniu, 
w części nad liniami szlifierskimi poprzez wentylację mechaniczną, wraz 
z ogrzewaniem.

- Przedmiot zadania:

  - Zakup, dostawa i montaż instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej w hali B-2, w tym wszyskich kształtek, zawiesi, nawiewników, przepustnic i innych elementów niezbędnych do wykonania zadania.

  - Zakup i dostawa materiałów oraz wykonanie całej konstrukcji wsporczej pod centralę KLIMOR.

  - Zakup, dostawa, posadowienie na konstrukcji, montaż centrali grzewczo-wentylacyjnej KLIMOR zgodnie z załączoną specyfikacją, 
w tym kompletnej automatyki, gazowych modułów grzewczych 
i instalacji kominowej.

  - Wykonanie instalacji odgromowej dla konstrukcji oraz centrali wraz 
z kominem,

  - Wykonanie wszystkich połączeń zasilania i automatyki centrali grzewczo-wentylacyjnej oraz instalacji gazowej i kominowej dla modułów gazowych

  - Parametryzacja urządzeń automatyki i uruchomienie centrali

  - Wykonanie wszystkich prób dla modułów gazowych potrzebnych do odbioru instalacji gazowej

  - Wykonanie pomiarów elektrycznych dla wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz instalacji odgromowej

  - Regulacja przepływów powietrza w instalacji, potwierdzona protokołem z pomiarów.

- Pozostałe wymagania

  - Oferta musi zawierać cały zakres zadania opisany w punkcie 2.

  - Oferta musi uwzględniać podział na następujące etapy wykonania instalacji wewnątrz hali (zakreskowane w Załączniku nr 4):

    - Etap 1 – rozpoczęcie wykonania początek sierpnia 2017, zakończenie zadania w koniec sierpnia 2017 roku

    - Etap 2 – rozpoczęcie wykonania w połowie września 2017, zakończenie zadania w połowie października 2017

  - Podział na etapy wynika z dostępności powierzchni hali po przebudowie posadzki. Prace na zewnątrz hali, tj. wykonanie konstrukcji pod centralę oraz dostawa i montaż centrali mogą być wykonywane przez cały czas do zakończenia zadania.

  - Termin zakończenia i uruchomienia wentylacji wraz z ogrzewaniem – koniec października 2017 roku.

  - Przedmiot zadania musi być wykonany zgodnie z załączonym projektem nr 6-27/2016-02. Wszelkie zmiany należy pisemnie uzgodnić z Projektantem oraz Inwestorem.

  - Granicą stron są: dla energii elektrycznej zaciski szafy głównej (zasilająco-sterującej); dla gazu – główne zawory gazowe przy modułach grzewczych.

  - W zakresie zadania znajdują się wszystkie niezbędne prace budowlane, w tym w szczególności wykonanie otworów w świetlikach dachowych na przejście instalacji wentylacyjnej.

  - Ceny w ofercie muszą być możliwie szczegółowe tak, żeby można było wyodrębnić cenę instalacji, centrali wraz z kosztami zakupu, transportu, ustawienia i uruchomienia oraz konstrukcji wsporczej

- Załączniki

- Projekt wykonawczy nr 6-27/2016-02, wykonany przez PREMA PROJEKT, wraz z rysunkami

- Oferta nr 17166 na centralę KLIMOR

- Rysunek centrali KLIMOR

- Etapy prac

Opracował:

Jarosław Otocki

Menadżer ds. Infrastruktury