Biegły Sądowy  Józef Wiśniewski  Lubsin 5, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

Decyzją  A-1312-122/18  z dnia 11.09.2018 r.

Decyzją  A-1312-145/23  z dnia 11.09.2023 r.

z dziedziny budownictwa ze specjalnością:

inwestycje drogowe, publiczne.

Lubsin, dnia 22.03.2024 r.

OPINIA BIEGŁEGO

Opinia biegłego sporządzana jest na zlecenie z dnia 11.01.2024r. Gminy Gniewkowo (umowa nr RZp.271.4.12.2024). Zamawiający zobowiązał Biegłego do sporządzenia opinii zawierającej:

- Opis istniejącego stanu inwestycji,

- Ocenę jakości wykonanych prac,

- Ocenę zgodności wykonanych prac z umową, dokumentacją projektową, ofertą, sztuką budowlaną,

- Wskazanie, czy wykonane prace posiadają wady, a jeżeli tak to czy są to wady istotne, czy nieistotne,

- Wskazanie czy i w jakim zakresie wykonane prace należy wykonać ponownie lub poprawić a jeżeli tak to w jaki sposób,

- Inwentaryzację fotograficzną prac,

- Wycenę faktycznie wykonanych prac zgodnie z ofertą oraz zawartą umową z wykonawcą inwestycji,

- Sprawdzenie poprawności i kompletności w dokumentacji powykonawczej,

- Weryfikację kosztorysu powykonawczego.

Przedmiotem opracowanie jest opinia stanu technicznego drogi rowerowej „ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej numer 15 w m. Suchatówka i Buczkowo w gm. Gniewkowo”, założeniem inwestycji było zapewnienie połączenia między dwoma istniejącymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Ścieżka zaprojektowana została po południowej stronie drogi krajowej numer DK 15, po stronie w otoczeniu słabo zurbanizowanych - terenów rolniczych .

Wykonawca na podstawie umowy RZp.272.8.2022 r. zawartej w dniu 07.07.2022r. zobowiązany był do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej                  i rowerowej na długości około 521 mb (w zakresie decyzji wydanej przez starostę około 302 mb ścieżki rowerowej i pieszo - rowerowej oraz na odcinku ok. 219 mb ścieżki rowerowej w decyzji wydanej przez Wojewodę, szerokość ścieżki rowerowej wynosi 2,50 m, natomiast szerokość ścieżki pieszo - rowerowej 3,00 m. Przyjęto konstrukcję o nawierzchni bitumicznej dla przedmiotowej drogi rowerowej (pieszo-rowerowej), w obrzeżach, zjazdy bitumiczne z opornikami i krawężnikami, dowiązanie do terenu w nawierzchni tłuczniowej. Powierzchnia całej ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej (do wykonania) – wynosi 728,5m2. W ciągu ścieżki przewidziano zjazdy publiczne oraz indywidualne. W realizacji całego zamierzenia przewidziano rowy odwadniające oraz drenaże odwadniającego na odcinku pomiędzy drogą krajową a ścieżką pieszo-rowerową. Ponadto przedmiotowy zakres obejmował również wykonanie kanału technologicznego KTu1 i KTp1 wraz ze studni kablowych SKR-2 – 8 szt. w Suchatówce i Buczkowie. Przedmiotowa ścieżka miała być wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego                 i odpowiednie zagospodarowanie wraz z zielenią.

Przedmiot umowy miał być wykonany w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 31.12.2022r.

Zakres całej inwestycji stanowił formalnie dwie budowy, osobno budowę ścieżki rowerowej na podstawie decyzji z dnia 28.02.2022r., cyt.:                     „o pozwoleniu na budowę nr 4/2022 Starosty Inowrocławskiego w Suchatówce”, przy drodze krajowej nr 25, obręb Buczkowo, dz. 3/5, 2, 1/1 oraz obręb Suchatówka dz. 35/3, 34/1, 33/1, 32/1, 31/9, oraz odrębnie zakres inwestycji objęty decyzją decyzji  o pozwoleniu na budowę nr 15/2022 wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 09.03.2022r., na działkach nr 21 obręb Buczkowo i dz. nr 36 obręb Suchatówka.

Projektanci na podstawie badań geologicznych przyjęli, że podłoże pod istniejącą konstrukcją zaliczane jest do grupy nośności G4 ponieważ na trasie ścieżki występują grunty nienadające się na podłoże pod budowę drogi Założyli że do wykonania  właściwej nawierzchni należy usunąć i zastąpić gruntami nasypowymi nośnymi.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej i pieszo- rowerowej:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, 4 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 5 cm

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 20cm

Warstwa mrozoochronna C 1,5/2, 15cm

Łączna grubość konstrukcji: 44 cm ścieżki

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów (KR2):

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 4 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 8 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 20cm

- Warstwa mrozoochronna C 1,5/2, 20cm

- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 25cm

Łączna grubość konstrukcji: 77 cm zjazdu

- OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU INWESTYCJI,

Podczas oględzin w dniu 08.02.2024r. (obecności Zamawiającego i Wykonawcy (bez obecności kierownika budowy i projektanta) oraz pomiarów dokonanych w dniu 01.03.2024r. określono stan w zaawansowania oraz jakości wykonanych robót drogi rowerowej (pieszo-rowerowej):

- Na odcinku od km 0+000 do km 0+006,62 nie wykonano widocznych prac budowlanych,

- Na odcinku od km 0+006,62 do km 0+009,85 – wykonano korytowanie warstwę piasku rozgęszczonego, studnia kablowa SKR-2 z widocznym brakiem zagęszczenia piasku,

- Na odcinku od km 0+009,85 do 0+058,10 – wykonano podbudowę z kruszywa i obrzeża – kruszywo o frakcji 0-32,6 ułożone - w korycie poszczególne warstwy ułożono nierówno, w odniesieniu do osadzonych już obrzeży wymagane jest lokalne  wyprofilowanie podłoża, miejscami np. 0+025,25 obrzeże jest na wysokości 81.23 kruszywo 81.04 obrzeże 81.19, (co wskazuje na brak podbudowy 81,23-81,04=19cm natomiast przewidziane tam warstwy bitumiczne wynoszą 4+5=9 cm a więc brak podbudowy z tłucznia wynosi 19-9=10 cm Występują też ubytki obrzeży powstałe w wyniku uszkodzeń.

- Na odcinku od km do 0+058,10 do 0+135,32 – wykonano podbudowę z piasku, w km 0+075,02 wysokość obrzeża 82.48 piasek 82.17 obrzeże 82.44,

- Na odcinku od km 0+135,32 do  0+142,11 – nie  wykonano zjazdu,

- Na odcinku od km 0+142,11 do 0+145,39 – wykonano podbudowę z piasku wysokość i  obrzeża 82.30 piasek 81.96 obrzeże 82.24

- Na odcinku od km 0+145,39  do 0+306,76 – wykonano podbudowę z kruszywa i obrzeża – kruszywo o frakcji 0-32,6, wysokość obrzeża 84.13 kruszywo 84.001 obrzeże 84.08,

- Na odcinku od km 0+306,76 do km 0+322,76 – nie  wykonano zjazdu,

- Na odcinku od km 0+322,76 do 0+339,74 wykonano podbudowę z piasku, w km 0+322,76 wysokość obrzeża 84.72 piasek 84.42 obrzeże 84.66,

- Na odcinku od km 0+339,74  do 0+419,85 wykonano podbudowę z kruszywa, w km 0+419,85 wysokość obrzeża 86.86 kruszywo 86.70 obrzeże 86.79,

- Na odcinku od km 0+419,85 do 0+452,19 nie wykonano podbudowy.

- Na odcinku od km 0+452,19 do 0+478,20 wykonano podbudowę z piasku, w km 0+478,20 wysokość obrzeża 87.33 piasek 86.97 obrzeże 87.36,

- Na odcinku od km 0+478,20 do 0+488,66 nie wykonano podbudowy,

- Na odcinku od km 0+488,66 do 0+521,97 wykonano podbudowę z kruszywa, w km 0+521,97 wysokość obrzeża 87.27 kruszywo 87.20 obrzeże 87.32,

- Dalej zjazd skrzyżowanie brak podbudowy.

Szczegółowe określenie niedoróbek podane jest w tabeli zawierającej Zakres robót koniecznych do zakończenia inwestycji.

- OCENĘ JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC:

Roboty wykonane:

- Budowy kanału technologicznego – oceniam pozytywnie (z uwagą że grunt przy studniach należy zagęścić a studnie wyregulować) roboty uwzględniając technologię wykonano w całości z właściwych materiałów.

- Robót ziemnych – zanikowe są trudne do oceny bez systematycznie prowadzonych pomiarów geodezyjnych, jednakże odkrywki nie wskazały na istotne rozbieżności - nierówności koryta,

- Wymiany gruntu – usunięty grunt zastąpiono piaskami drobnymi – podczas oględzin nie wykazywał on już właściwości gruntu zagęszczonego – dlatego nie można ocenić odbioru tych robót pozytywnie, należy zaliczyć przygotowanie w-wy piasku do „niedoróbek” zaproponowałem dodatkowe potrącenie w wynagrodzeniu za jakość, pomimo, że Wykonawca sam wykazał potrącenie za ilość.

- Wykonanie warstwy z kruszyw nie można ocenić pozytywnie ponieważ, nie wykonano całości tych robót, co istotne w żadnym miejscu warstwa                   z kruszyw nie jest przygotowana pod wykonanie warstw bitumicznych. Stwierdzam nierówności, brak zagęszczenia, zaniżenie lub przewyższenie właściwej niwelety która powinna wynosić 9cm poniżej krawędzi obrzeża,

- Wykonania ław i ułożenia obrzeży – można uznać za dostateczne z uwagami, nie wykonano całości tych robót, część wykonanych robót uległa zniszczeniu. W tym zakresie roboty należy zaliczyć do „niedoróbek” zaproponowałem dodatkowe potrącenie w wynagrodzeniu za jakość, pomimo, że Wykonawca sam wykazał potrącenie za ilość.

Nie podlega ocenie wykonanie zjazdów, kształtowanie skarp nasypów, odwodnienie ścieżki, nasadzenia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w-wy bitumiczne ponieważ tych robót nie wykonano.

Szczegółowe określenie niedoróbek w tabeli.

- OCENĘ ZGODNOŚCI WYKONANYCH PRAC Z UMOWĄ, DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWA, OFERTĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

Z oceny zgodności wykonanych prac wyłączone są nieistniejące elementy zjazdy, skarpy nasypów, pobocza, elementy odwodnienie ścieżki, nasadzenia oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w-wy bitumiczne.

Przedmiotowa ścieżka nie jest wykonana zgodnie z wytoczoną osią projektową na (częściowej inwentaryzacji geodezyjnej) geodeta wykazał odchyłki od projektowanej osi. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa budowlanego zmiany te projektant może uznać za nieistotne. Podobnie występujące odchyłki niwelety nie będą miały wpływu na funkcjonalność ścieżki jako drogi dla rowerów i pieszych. Jednakże przepisy kompetencje kwalifikowania odstępstw od zatwierdzonych w formie decyzji projektach budowlanych dają wyłącznie projektantom. Natomiast w przekazanych biegłemu dokumentach brak rysunków z naniesionymi zmianami oraz brak takich wpisów w dzienniku budowy. W zakresie konstrukcji sprawą ewidentną jest, że wykonawca nie wykonał warstw mrozoochronnych C 1,5/2, (15cm) dla ścieżki, formalnie takie odstąpienie również musi być kwalifikowane przez projektanta. Biegły w tej sprawie może wypowiedzieć się niewiążąco, że w części z warstwą tłucznia pozostawić natomiast na pozostałych odcinkach piasek wymieszać z cementem (C 1,5/2) i zagęścić. Ważna jest jednak aby w konstrukcji zjazdów wykonać warstwy mrozoochronne C 1,5/2, 20cm oraz warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 25cm ponieważ podłoże zbadane przez geologów wymaga takiego wzmocnienia. W pozostałych aspektach roboty należy uznać za wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

- WSKAZANIE, CZY WYKONANE PRACE POSIADAJĄ WADY, A JEŻELI TAK TO CZY SĄ TO WADY ISTOTNE, CZY NIEISTOTNE,

Przedmiotowa ścieżka posiada szereg wad jednakże po wykonaniu programu naprawczego (zakończenia robót) budowa kwalifikuje się do kontynuowania inwestycji. Stwierdzone wady i niedoróbki można w większości, uzupełnić, poprawić doprowadzając do stanu właściwego.

Tu kompetencje projektanta…..

- WSKAZANIE CZY I W JAKIM ZAKRESIE WYKONANE PRACE NALEŻY WYKONAĆ PONOWNIE LUB POPRAWIĆ A JEŻELI TAK TO W JAKI SPOSÓB,

Ponownie należy wykonać wyrównanie (i uzupełnienie) warstw podbudowy z piasku wraz z zagęszczenie. Ponownie należy wykonać wyrównanie warstw podbudowy z kruszywa wapiennego wraz z zagęszczeniem, uzupełnić brakujące obrzeża, uszkodzone ławy i obrzeża należy wykonać ponownie.

Z analizy dokumentów i pomiarów w terenie ustalono, że wykonano:

- warstwy podbudowy piasek drobny – na odcinkach o łącznej długości – 161,50mb na szerokości 2,5m i o powierzchni – 406m2  wg. pomiarów geodezyjnych – wbudowano 322m3

- warstwy podbudowy kruszywa wapiennego – na odcinkach o łącznej długości -298 mb na szerokości 2,5m i o powierzchni – 418,25 m2  wg. pomiarów geodezyjnych  – wbudowano 131 m3

- według pomiarów geodezyjnych  wykonano 940 mb obrzeży (8x30) na ławie betonowej, z pomiarów w terenie pomierzono 470 x 2 = 940mb w wyniku uszkodzeń na tym odcinku należy wyregulować lub wymienić 16mb obrzeża z ławą.

- Nie wykonano ścieżki na odcinkach o łącznej długości – 61,35 mb są to odcinki przecięcia drogi rowerowej ze zjazdami.

- Nie wykonano zjazdów,

- Nie wykonano warstw mrozoodpornych stabilizowanych cementem/ zastępując je w-w piskku,

- Nie wykonano warstw z kruszyw z 1418,83 m2 wykonano 418,25 m2

- Nie wykonano urządzeń odwadniających,

- Nie wykonano urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- Zielenie.

Powyższe niedoróbki zostały szczegółowo zestawione w tabeli poniżej.

Zakres robót koniecznych do zakończenia inwestycji

Budowa ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej numer 15 w m. Suchatówka i Buczkowo  gm. Gniewkowo:

Kolorem – niebieski oznaczono roboty wykonane  - zaliczone,

Kolorem – zielonym zaznaczono roboty nie wykonane,

Kolorem – czerwonym zaznaczono (niedoróbki) roboty wymagające kontynuacji,

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty pomiarowe |  |  |  |
|  | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.5 | km | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
|  | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  |  | m3 | 122. |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122 |
| 2 |  | Nasypy |  |  |  |
|  | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  |  | m3 | 19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19 |
| 3 |  | Wykonanie koryta |  |  |  |
|  | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150 |
|  | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 540 |
| 4 |  | Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej |  |  |  |
|  | KNR 2-31 0111-01 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm- analogia | m2 |  |  |
|  |  | Tylko na zjazdach | m2 | 67 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67 |
|  | KNR 2-31 0111-02 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 Tylko na zjazdach | m2 | 67 |  |

|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 418,25 | Do wykonania |
|  |  |  | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 418,25 |
|  | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 1418.835 | 418,25 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 418,25 |
|  | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 418,25 |
|  | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
|  | KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
|  | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
|  | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
|  | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
|  | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | 1418.835 | m2 | 1418.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1418.835 |
| 5 |  | Nawierzchnia zjazdów |  |  |  |
|  | KNR 2-31 0111-01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm- analogia | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0111-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 13 | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0111-01 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm- analogia | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0111-02 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |

|  | KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 |  |  |
|  |  | 284.042 | m2 | 284.042 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 284.042 |
|  | KNR 2-31 0114-07 analogia | Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 122.243 | m2 | 122.243 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.243 |
|  | KNR 2-31 0114-08 analogia | Nawierzchnia z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 | m2 |  |  |
|  |  | 122.243 | m2 | 122.243 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122.243 |
| 6 |  | Krawężniki, oporniki, obrzeża |  |  |  |
|  | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m |  |  |
|  |  | 1203 | m | 1203.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1203.000 |
|  | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża chodnikowe betonowa | m3 |  |  |
|  |  | 39.5 | m3 | 39.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.500 |
|  | KNR 2-31 0403-06 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
|  | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
|  | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120 |  |
|  |  |  | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120 |
|  | KNR 2-31 0407-05 | Palisada z obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia | m |  |  |
|  |  |  | m | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 7 |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |
|  | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
|  | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
|  | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
|  | KNR 2-31 0701-03 | Bariery U-11a - analogia | szt |  |  |
|  |  | 276 | szt | 276.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276.000 |
|  | KNR 2-31 0701-03 | Bariery U-12 | szt |  |  |

|  |  | 33 | szt | 33.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
|  | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. |  |  |
|  |  |  | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
|  | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. |  |  |
|  |  |  | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
|  | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. |  |  |
|  |  |  | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 8 |  | Rowy i przepusty |  |  |  |
|  | Kalkulacja własna | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod przepust | m2 |  |  |
|  |  | 22.25 | m2 | 22.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.250 |
|  | KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa grubości 20cm | m3 |  |  |
|  |  | 2.225 | m3 | 2.225 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.225 |
|  | KNR 2-31 0605-07 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm | m |  |  |
|  |  | 22.25 | m | 22.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.250 |
|  | KNR 2-31 0511-04 | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 60 | m2 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
|  | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów i rowów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 2535.456+1163.6 | m2 | 3699.056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3699.056 |
| 9 |  | Zagospodarowanie terenów zielonych |  |  |  |
|  | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 604.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 604.000 |
|  | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanieterenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 604 | m2 | 604.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 604.000 |
| 10 |  | Rozbiórki |  |  |  |
|  | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce wraz z podbudową | m2 |  |  |
|  |  | 43.34 | m2 | 43.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.340 |
|  | KNR 2-31 0804-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52 |
|  | KNR 2-31 0814-01 | Analogia regulacja uszkodzonych obrzeży | m |  |  |
|  |  | 52 | m | 30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |
|  | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie uszkodzonych ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  | 5.2 | m3 | 5.2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.2 |
| 2 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 |  |  |
|  |  | Z uszkodzonych ław i oporników | m3 | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
|  | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m3 |  |  |
|  |  |  | m3 | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |

|  | KNR 2-21 0301-05 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m | szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 144 | szt. | 144.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.000 |
| 11 |  | Roboty geodezyjne |  |  |  |
|  |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza RAZEM | km | 0.5 | 0,5 |

- INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA :

Załącznik nr. 1.

- WYCENĘ FAKTYCZNIE WYKONANYCH PRAC ZGODNIE Z OFERTĄ ORAZ ZAWARTĄ UMOWĄ  Z WYKONAWCĄ INWESTYCJI:

Analiza Kosztorysu Ofertowego:

- Roboty rozbiórkowe

Polegające rozebraniu nawierzchni z kostki bet., na pow. 43,34 m2  za 1.244,29 zł

Rozebraniu nawierzchni  z tłucznia kamiennego 280 m2  za 3.409,81 zł

Rozebraniu obrzeży 52m za 51,80 zł,

Rozebraniu ław bet. pod krawężnikami 5,2 m3 za 458,69 zł.

Wywiezienie gruzu z utylizacją za 1214,82 zł

Co wykonawca wyliczył  na kwotę     6379,41

- Usunięcia humusu z wywozem za kwotę - 3.021,98 zł

- Wykopy za - 78.716, 80 zł

- Nasypy za - 13.961,83 zł ze względu na ubytki ( 80%)  – 11.169,46

- Korytowanie za - 8.978,50 zł

Co wykonawca wyliczył  na kwotę   104.679,11 zł

którą należy pomniejszyć o 2.792,37 zł   co daje – 101.886,74 zł

Roboty drogowe zjazdów – nie wykonane

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za 0 zł

- Podbudowa z kruszywa łamanego – za 0 zł

- Nawierzchnie zjazdów – za 0 zł

- Rowy i przepusty – za 0 zł

Obrzeża ścieżki ,

-  rowki pod obrzeża  1203 m za  - 3.254,04 zł,

-  ławy pod obrzeża – 39,5 m3 za - 12.071,50 zł,

-  obrzeża  30x8 na podsypce 939 m za – 14.962,64 zł,

Razem za 30.288, 17 zł.   ze względu na ubytki obrzeża i zniszczenia należy zaliczyć (90%) tj  – 27.259,35 zł

- Budowa kanału technologicznego KTu, KTp ze studniami za – 32.157,54 zł

- Usuwanie drzew i krzewów – za 32,72 zł,

- Roboty pomiarowe: 990,96 zł

Kosztorys powykonawczy wystawiony jest na kwotę 174.527,92 zł z kwoty ofert, oraz zawartej umowy RZp.272.8.2022 r. zawartej w dniu 07.07.2022r. – 37.000,00 zł

Według kalkulacji biegłego wykonawca wykonał roboty za kwotę -168.706,72 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć zł /72gr.

- SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI I KOMPLETNOŚCI W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

Z przekazanej od Zamawiającego dokumentacji biegłemu nie wynika aby istniała dokumentacja powykonawcza wykonana przez kierownika budowy. Dokumentacja powykonawcza została zdefiniowana w art. 3 ust. 14 Pb, zgodnie z którym należy przez nią rozumieć opracowanie polegające na naniesieniu na dokumentację budowy zmian dokonanych w toku wykonywania robót budowlanych, a także naniesieniu geodezyjnych pomiarów powykonawczych. Dokumentacja powykonawcza stanowi dowód na to, w jaki sposób faktycznie zostały zrealizowane roboty budowlane. Gdyby faktycznie istniała poprawnie wykonana dokumentacja powykonawcza wraz z wymaganymi prawem załącznikami to opinia biegłego była by zbyteczna. Zamawiający posiada tylko niektóre dokumenty np. deklaracje właściwości dla poszczególnych wyrobów budowlanych oraz nie zamknięte dzienniki budowy (wymagane prawem). Zamawiający nie ma podstawowych dokumentów, które powinien sporządzić kierownik budowy wraz z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą głównie:

- Projekt techniczny lub zatwierdzony projekt budowlany z naniesionymi w nim wszystkie zmiany wprowadzone w toku budowy.

- Oświadczenie kierownika budowy o kwalifikacji wprowadzonych zmian jako nieistotne. Kierownik budowy,  projektant oraz inspektor nadzoru mają obowiązek złożyć oświadczenie o kwalifikacji wprowadzonych zmian np. jako nieistotne. W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbędne jest wystąpienie o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. W przekazanym Zamawiającemu w dzienniku budowy  nr 1/2022 z dnia 08.08.2022r  zakończono wpisy w dniu 29.04.2023r., omyłkowo dokonywano wpisów dot. kanału technologicznego z zakresu zatwierdzonego przez starostę  (innej budowy). Brak informacji o zmianach oraz o zaniechaniu wykonania warstw mrozoochronnych. Co istotne brak zamknięcia dziennika.

- W dzienniku budowy  nr 361/2022 z dnia 08.07.2022r  zakończono wpisy w dniu 29.04.2023r., omyłkowo dokonywano wpisów dot. kanału technologicznego z zakresu zatwierdzonego przez wojewodę (innej budowy). Brak informacji o zmianach oraz o zaniechaniu wykonania warstw mrozoochronnych. Co istotne brak zamknięcia dziennika.

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły z badań, protokoły potwierdzających wykonanie robót budowlanych podczas budowy nie dają jasnego obrazu stanu faktycznego wykonanych robót.

- Brak Rysunków i opisów uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie wykonane.

- Brak Książki obmiarów – za którego sporządzenie odpowiedzialny jest wykonawca. Służy ona do systematycznego potwierdzania ilości wykonanych robót i lub rozbiórki także w książce obmiarów nowe wpisy dodaje się przez cały okres robót.

- Przekazane Zamawiającemu geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej nie jest kompletna  np. nie uwzględnia wykonania kanałów technologicznych, formalnie przekazana Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie spełnia wymogów (art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z tego powodu nie będzie kwestionowane przez organa nadzoru budowlanego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy, stosownie do art. 57 ust. 1 Pb. Prawidłowa wykonana dokumentacja geodezyjna, zawiera wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę opatrzoną klauzulą urzędową, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu .

- WERYFIKACJA KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO

Korekty do  Kosztorysu Ofertowego:

- Roboty rozbiórkowe

Polegające rozebraniu nawierzchni z kostki bet., na pow. 43,34 m2  za 1.244,29 zł

Rozebraniu nawierzchni  z tłucznia kamiennego 280 m2  za 3.409,81 zł

Rozebraniu obrzeży 52m za 51,80 zł,

Rozebraniu ław bet. pod krawężnikami 5,2 m3 za 458,69 zł.

Wywiezienie gruzu z utylizacją za 1214,82 zł

Co wykonawca wyliczył  na kwotę       6379,41

- Usunięcia humusu z wywozem za kwotę - 3.021,98 zł

- Wykopy za - 78.716, 80 zł

- Nasypy za - 13.961,83 zł ze względu na ubytki ( 80%)  – 11.169,46

- Korytowanie za - 8.978,50 zł

Co wykonawca wyliczył  na kwotę   104.679,11 zł

którą należy pomniejszyć o 2.792,37 zł   co daje – 101.886,74 zł

Roboty drogowe zjazdów

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za 0 zł

- Podbudowa z kruszywa łamanego – za 0 zł

- Nawierzchnie zjazdów – za 0 zł

- Rowy i przepusty – za 0 zł

- Obrzeża ,

-  rowki pod obrzeża  1203 m za  - 3.254,04 zł,

-  ławy pod obrzeża – 39,5 m3 za - 12.071,50 zł,

-  obrzeża  30x8 na podsypce 939 m za – 14.962,64 zł,

Razem za 30.288, 17 zł.   ze względu na ubytki obrzeża i zniszczenia należy zaliczyć (90%) tj  – 27.259,35 zł

- Budowa kanału technologicznego za studniami za – 32.157,54 zł

- Usuwanie drzew i krzewów – za 32,72 zł,

- Roboty pomiarowe: 990,96 zł

Kosztorys powykonawczy  jest na kwotę 174.527,92 zł z kwoty ofert – 37.000,00 zł

Według kalkulacji biegłego wykonawca wykonał roboty za kwotę -168.706,72 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć zł /72gr.