Biegły Sądowy

Józef Wiśniewski  Lubsin 5,

wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

Decyzją  A-1312-122/18  z dnia 11.09.2018 r.

Decyzją  A-1312-145/23  z dnia 11.09.2023 r.

z dziedziny budownictwa ze specjalnością:

inwestycje drogowe, publiczne.

Lubsin, dnia 18.04.2024 r.

KOREKTA OPINII BIEGŁEGO

sporządzonej na zlecenie z dnia 11.01.2024r. Gminy Gniewkowo w zakresie weryfikacji kosztorysu powykonawczego realizowanej umowy RZp.272.8.2022 r. zawartej      w dniu 07.07.2022r.

Po przekazaniu mi w dniu 16.04.2024 r. kosztorysu ofertowego  na kwotę 370.000 zł        z dnia 19.05.2022 r oraz kosztorysu powykonawczego na kwotę 174.527,92 zł., w celu analizy kosztorysu ofertowego, oraz informacji mailowej z dnia 18.04.2024r. o treści „Dzień dobry, informuję, iż nie posiadamy innego kosztorysu ofertowego. Kosztorys w takiej formie został złożony przez Wykonawcę. Wykonawca nie wykazał kanału technologicznego w kosztorysie ofertowym, jednak fizycznie go wykonał zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt wynagrodzenia ryczałtowego i kwoty, która widnieje w kosztorysie ofertowym wykonawcy, należałoby uznać, że koszt wykonania kanału został ujęty w innych pozycjach”.

Korektę opinii z dnia 22.03.2024r., należy dokonać w zakresie:

- rozbieżności wyceny wykazanych poszczególnych pozycji kosztorysowych w kosztorysach, ofertowym i powykonawczym,

- uwzględnienia i wyceny pozycji kosztorysowych, które nie zostały wyodrębnione w kosztorysie ofertowym z dnia 19.05.2022 r.

Mając na uwadze, że Zamawiający z Wykonawcą zawarł umowę RZp.272.8.2022 r. z dnia 07.07.2022r. z wyceną ryczałtową na kwotę 370.000 zł., za całość wykonania przedmiotu umowy,    a przedmiotu zamówienia publicznego na podstawie, którego Zamawiający zawarł powyższą umowę, określił zakres obejmujący wykonanie ww. kanałów technologicznych KTu1 i KTp1 z uwzględnieniem studni kablowych SKR-2 – 8 szt.. Roboty te były szczegółowo wyszczególnione    (w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim, przedmiarze  oraz kosztorysie ślepym), należy uznać, że pominięcie tej wyceny w kosztorysie ofertowym było oczywistą omyłką.

Bezspornym jest fakt, wykonania rzeczonych kanałów technologicznych (potwierdzają to wpisy inspektora nadzoru inwestorskiego dokonane w dziennikach budowy).

Podstawy do wynagrodzenie za wykonanie robót w tym zakresie nie można zweryfikować z wyceny dokonanej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, bo zakres tych robót został tam pominięty.

Nie można też wyceny tych robót zweryfikować w oparciu o kosztorys inwestorski ponieważ Wykonawca w dniu składania ofert nie mógł znać szczegółów kosztorysu inwestorskiego.

W mojej ocenie fakt wykonania robót przez wykonawcę można zweryfikować w oparciu o potwierdzony zakres, oraz pomocniczo przedłożone przez Wykonawcę faktury poniesionych kosztów za materiały i usługi podwykonawców.

Wykonawca przedłożył kosztorys powykonawczy, w którym w Rozdziale XIII wycenia zakres tych robót budowlanych na kwotę 32.157,54 zł. Wycenę tę uznaję za rzetelną.

W pozostałej części wprowadzam korektę do mojej opinii z dnia 22.03.2024r.

Analiza Kosztorysu Ofertowego:

- Roboty rozbiórkowe

Polegające rozebraniu nawierzchni z kostki bet., na pow. 43,34 m2  za 1.244,29 zł.

Rozebraniu nawierzchni  z tłucznia kamiennego 280 m2  za 3.409,81 zł.

Rozebraniu obrzeży 52m za  51,80 zł.

Rozebraniu ław bet. pod krawężnikami 5,2 m3 za 458,69 zł.

Wywiezienie gruzu z utylizacją za 1214,82 zł.

Co wykonawca wyliczył  jako sumę na kwotę :    6379,41 zł.

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to kwota: 6014,13 zł.

- Usunięcia humusu z wywozem za kwotę  3.021,98 zł.

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to kwota: 2.849,82 zł.

- Wykopy za  78.716, 80 zł.

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to kwota: 74.209,14 zł.

- Nasypy za - 13.961,83 zł

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to kwota: 13.162,57 zł.

ze względu na ubytki ( 80%) – 10.530,06 zł.

- Korytowanie za - 8.978,50 zł.

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to kwota: 9.404,86 zł.

Co wykonawca wyliczył jako sumę  na kwotę 104.679,11 zł

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to kwota 99.626,39 zł.

którą należy pomniejszyć o 2.792,37 zł                          co daje kwotę 96.834,02 zł.

Roboty drogowe zjazdów – nie wykonane

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za 0 zł

- Podbudowa z kruszywa łamanego – za 0 zł

- Nawierzchnie zjazdów – za 0 zł

- Rowy i przepusty – za 0 zł

Obrzeża ścieżki , które wykonawca wyliczył na kwoty:

-  rowki pod obrzeża  1203 m za  - 3.254,04 zł,

-  ławy pod obrzeża – 39,5 m3 za - 12.071,50 zł,

-  obrzeża  30x8 na podsypce 939 m za – 14.962,64 zł,

natomiast wg  kosztorysu ofertowego jest to:

-  rowki pod obrzeża  1203 m za (3.067,65 x 22,5%Kp) = 3.757,87zł

-  ławy pod obrzeża – 39,5 m3 za (13.679,13 x 22,5%Kp) = 16.756,93 zł

-  obrzeża  30x8 na podsypce 939 m za (15.611,81x 22,5%Kp) = 19.124,47 zł

Razem za 39.639,27  zł.  ze względu na ubytki obrzeża i zniszczenia należy zaliczyć (90%)

tj .:  35.675,34 zł

- Budowa kanału technologicznego KTu, KTp ze studniami za  32.157,54 zł

- Usuwanie drzew i krzewów – za  32,72 zł,

- Roboty pomiarowe:  990,96 zł

Kosztorys powykonawczy wystawiony jest na kwotę 174.527,92 zł z kwoty ofert, oraz zawartej umowy RZp.272.8.2022 r. zawartej w dniu 07.07.2022r. wynosi 37.000,00 zł

Według kalkulacji biegłego wykonawca wykonał roboty za kwotę 171.704,71 zł.

(z uwzględnieniem kanałów technologicznych).

Józef Wiśniewski