Załącznik nr  6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Umowa  nr ………………

do zamówienia publicznego nr RZPiFZ.271.21.2023.ZH

zawarta w dniu …………….. r. w Wejherowie

pomiędzy Gminą Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, NIP 588-237-58-50,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

a łącznie zwanych dalej także „Stronami”, a z osobna „Stroną”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”, została zawarta umowa  (dalej jako „Umowa”)  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji i rozliczeniu zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wejherowo” (dalej: Zadanie inwestycyjne) zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (dalej jako „SWZ"), w tym w opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i Umowie.

- Cała dokumentacja, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wejherowo”, jest dostępna pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/738420

- W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:

- pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682  z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, zasadami wiedzy, a także postanowieniami umowy, zawartej z wykonawcą robót budowlanych na realizację zadania pn. „Rozbudowę oświetlenia w Gminie Wejherowo” (dalej: Umowa nadzorowana), w tym wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorami robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

- weryfikacji realizacji robót w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF);

- weryfikacji rozliczeń rzeczowo-finansowych etapów robót;

- weryfikacji realizacji zakresu robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z realizacji zadania inwestycyjnego;

- nadzoru nad realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz p.poż.;

- bieżącej kontroli nad realizacją zadania inwestycyjnego.

- Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktu obejmuje II etapy:

Etap 1 – nadzorowanie, rozliczanie robót budowlanych oraz weryfikacja dokumentacji 
              powykonawczej;

Etap   2  –    udział w sporządzeniu rozliczenia końcowego.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 18 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ……………… r.

- Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia, o jakim mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach, określonych w Umowie.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości: ………………………………………………………………………………………………..

- Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków wskazanych w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, bez roszczeń o zwrot tych kosztów i wydatków.

- W przypadku zmiany zakresów rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót oraz wydłużenia terminów zakończenia robót i odbiorów, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zwiększeniu. Wynagrodzenie umowne obejmuje również pełnienie usługi w okresie rękojmi i gwarancji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywania wszelkich innych umów przez Wykonawcę , z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. Ich dokonanie bez zgody Zamawiającego pozostaje bezskuteczne względem Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki i prawa Wykonawcy

- Ogólne obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

- Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swoich kompetencji,

- Wykonawca jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu Umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany w razie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przekazać obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy nadzorowanej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia takiej okoliczności;

- Wykonawca podczas pełnienia swoich obowiązków nie będzie bez wcześniejszej zgody Zamawiającego ujawniał faktów, informacji, czy danych dotyczących Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz po jej zakończeniu; Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się od wszelkich zachowań sprzecznych z interesem Zamawiającego lub mogących mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie Umowy;

- Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego;

- Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i uczestnictwa w, co najmniej: codwutygodniowych naradach koordynacyjnych dotyczących postępu prac w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego; narada koordynacyjna odbywa się z udziałem Wykonawcy, wykonawców robót, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, jak również uczestnictwa we wszelkiego rodzaju innych naradach, spotkaniach lub komisjach organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;

- Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót, dotyczący realizacji Zadania inwestycyjnego, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

- zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje zapoznanie się z dokumentacją projektową (projektami budowlanymi, inwentaryzacją robót do wykonania, aktualnym zaawansowaniem robót) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; sprawdzenie dokumentacji w zakresie możliwości zrealizowania obiektu w terenie; zapoznanie się z kompletną dokumentacją z postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót;

- Wykonawca jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego oraz ujawniać mu wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na jakość realizowanego Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami objętymi Umową nadzorowaną w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz sporządzanie miesięcznych Raportów z realizacji zadania inwestycyjnego.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

  - w zakresie analizy postępu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- egzekwowania Harmonogramu rzeczowo – finansowego (dalej: HRF);

- weryfikacji HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających, z dokumentacji projektowej i umowy nadzorowanej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe:

    - czy HRF jest zgodny z wymogami Zamawiającego;

    - czy HRF jest wystarczająco szczegółowy i pozwala na odpowiednie monitorowanie postępu robót budowlanych;

    - czy zadania w HRF są odpowiednio powiązane;

    - czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności odbiorowych, niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego odbioru, w tym testy, badania, itp.;

    - czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym;

- udziału w  odbiorach częściowych i końcowych;

- nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku prowadzenia robót; Wykonawca ma obowiązek nadzorowania działań wykonawcy robót, w celu szybkiego usunięcia awarii;

- dokonywania inspekcji placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i Umową nadzorowaną;

- weryfikacji wszystkich projektów umów i umów o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo zawieranych przez wykonawców robót w czasie realizacji Umowy nadzorowanej, w szczególności pod kątem ich zgodności z tą umową;

- bieżącej weryfikacji dokumentów wykonawcy robót; w szczególności pod kątem ich zgodności z Umową nadzorowaną, z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

- monitorowania postępu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp robót budowlanych nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF;

- przeprowadzania inspekcji na placu budowy stwierdzającej stan realizacji Robót i dokonywania stosownych wpisów w Dzienników Budowy;

- inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator działający w imieniu Wykonawcy) ma prawo:

-	wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

-	żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- informowania Zamawiającego w trybie natychmiastowym o wszystkich problemach, zagrożeniach i barierach inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy nadzorowanej oraz informowania o podejmowanych przez wykonawcę robót działaniach zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia;

  - Wykonawca, w zakresie dokonywania odbiorów, jest zobowiązany w szczególności do:

- dokonywania odbiorów robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Umową nadzorowaną;

- dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z dokumentacją projektową i Umową nadzorowaną.

- dokonywania odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów  końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- weryfikacji, przygotowanych przez wykonawców robót, dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego i Umowy nadzorowanej, w tym przedkładanych przed wbudowaniem wniosków materiałowych;

- weryfikacji przygotowanych dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- weryfikacji dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów Umowy nadzorowanej;

- wystawiania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumentów potwierdzających przejęcie robót budowlanych (odpowiednich protokołów odbiorów) dla wykonawców robót;

- potwierdzenia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości  do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

- dokonania końcowego rozliczenia Zadania inwestycyjnego oraz opracowania sprawozdania - raportu końcowego.

  - Wykonawca, w zakresie bezpieczeństwa, jest zobowiązany w szczególności do:

- nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ;

- egzekwowania usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzonych robót budowlanych;

- nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawców robót procedur bezpieczeństwa określonych w Umowie nadzorowanej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego informowania Zamawiającego i inicjowania działań korygujących;

- nadzoru nad bezpieczną realizacją Zadania inwestycyjnego oraz dbałości o prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu;

- udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli Zadania inwestycyjnego;

- zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy wykonawcami robót oraz Zamawiającym wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia;

- nadzoru nad przekazaniem przez wykonawcę robót kompletu wymaganej dokumentacji po zakończeniu robót budowlanych (lub poszczególnych faz/etapów robót);

- wymagania od wykonawcy robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z placu budowy każdej osoby, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego;

- stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez niego wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.

  - pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, to w szczególności:

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez wykonawcę robót postanowień decyzji administracyjnych;

- egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych na terenie realizowanych robót oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego i Umowy nadzorowanej;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem) metodą cyfrową pokazującej wykonane roboty, zastosowane rozwiązania, postęp robót, sposób ich prowadzenia i przekazywanie jej Zamawiającemu wraz z miesięcznym raportem; fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym okresie roboty budowlane; raport wraz z protokołem zaawansowania robót, potwierdzonym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia, co miesięcznej faktury;

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej, w tym operatu kolaudacyjnego;

- zgłoszenie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zakończenia robót.

- Zadania Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca zobowiązany jest, w okresie trwania rękojmi/gwarancji, do wykonania dwóch przeglądów zrealizowanego i przekazanego do użytkowania przedmiotu umowy  oraz przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektów i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądu należy przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej;

- przegląd należy wykonywać przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót;

- drugi przegląd należy wykonać najpóźniej 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy;

- odbiór realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji;

- Wykonawca zobowiązany jest, w imieniu Zamawiającego, do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska  od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016r., str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle odpowiadają zamówieniu określonemu Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty, znajdujące się w jego posiadaniu, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Zamawiający, w razie potrzeby, udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 7

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z  konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez  prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót zadania na podstawie protokołu odbioru oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę zadania.

- Łączna wysokość wszystkich wystawionych faktur przejściowych nie może być wyższa niż 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy należy  przekazać na rachunek bankowy:  ……………………………………………………………

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane będzie zgodnie z Umową oraz nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane opracowania i czynności.

- Faktury za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić dla płatnika:

Gmina Wejherowo,

84-200 Wejherowo,

ul. Transportowa 1,

NIP 588-237-58-50.

- Termin płatności uważa się za zachowany z datą obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej   
 płatności na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz  
 wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, chyba że Wykonawcy nie dotyczy 
 obowiązek ujawnienia na tzw. Białej liście podatników VAT”.

- Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego w szczególności do:

  - wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub

  - zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w takim przypadku nie jest on zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

- Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, w wysokości zapłaconej kwoty.

- Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest* (*niepotrzebne skreślić) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.

§ 8

Kary umowne

  - Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz odszkodowania wynikającego z nienależytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;

- za nieuzasadnione nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego –  w wysokości 100,00 zł brutto za każdą nieobecność;

- za brak  udzielenia wyjaśnień, odpowiedzi przy kontroli projektu, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. ,,e” – w wysokości  500,00 zł za każdy przypadek,

- za inne niezgodnie z Umową, stwierdzone przez Zamawiającego uchybienia w zakresie obowiązków Wykonawcy określonych w § 4 Umowy np. odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami lub zwłokę w wykonywaniu powierzonych czynności - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

- za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub z tytułu braku zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcom, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 500 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek;

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar przez Zamawiającego
z tytułów wymienionych w ust. 2  z przedstawionych faktur.

  - Zamawiający ma prawo do naliczenia kary, o jakiej mowa w ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do jej naliczania i potrącania z należności objętej fakturą, wystawioną przez Wykonawcę lub wezwania Wykonawcy do jej zapłaty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 40%  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, zgodnie z art. 492 k.c., bez wyznaczania dodatkowego terminu, między innymi w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem prac przez okres 14 dni;

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 14 dni lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

  - okoliczności dotyczących Wykonawcy:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia;

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zgodnie z protokołem zaawansowania prac.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może powierzyć realizację przedmiotu Umowy osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu.

§ 10

Przedstawiciele stron:

      - Przedstawicielem Wykonawcy  posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń będzie ……………………………………………………………………………

      - Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, będzie: ……………………………………………………………………

§11

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy  w stosunku do treści ofert na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

- działania siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, wojna, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,

- dokonanej zmiany Umowy nadzorowanej z wykonawcą robót w zakresie terminu jej zakończenia,

- uwarunkowań organizacyjno – technicznych,

- uwarunkowań formalno - prawnych oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- wystąpienia opóźnień lub przestojów związanych z procedurami administracyjnymi lub kontrolami i nadzorami prowadzonymi przez organy administracji,

- wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z rozwiązaniem Umowy nadzorowanej z wykonawcą robót i koniecznością przeprowadzenia przez Zmawiającego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.

- w zakresie zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia lub podwykonawcy:

- dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

- dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy nie będzie już dysponować zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

- Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. Strona występująca
o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawą wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu konieczności, określającego przyczynę dokonania zmiany Umowy, zasadność, zakres i warunki zmiany Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§12

Zmiana wynagrodzenia

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 - 4 obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności, które je uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

- wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane na żądanie Stron w oparciu o wzrost lub spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim; w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,

- waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi pozostałe do rozliczenia w okresie podlegającym waloryzacji,

- waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty dotyczące zakresu przedmiotu Umowy, z którego wykonaniem Wykonawca nie znajduje się w zwłoce,

- łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w niniejszym ustępie, nie może przekroczyć, w okresie obowiązywania Umowy, wartości 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 3 ust. 1 Umowy,

- pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne zmiany będą następować nie częściej niż co 12 miesięcy od wprowadzenia poprzedniej zmiany

- waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadku, gdy obowiązujący na dzień złożenia wniosku przez Stronę, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie bądź zmaleje o 5% w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta,

- waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia nastąpi o wskaźnik obliczony na podstawie wzoru:

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a" - stały współczynnik o wartości [0,5] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi waloryzacja wynagrodzenia (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi waloryzacja wynagrodzenia (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaźników cen (np. ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

      - Po ziszczeniu się okoliczności uprawniających Strony Umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w drodze waloryzacji, Strona wnioskująca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 9 i przedłoży go drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia w celu uzgodnienia jego treści. Aneks, o treści uzgodnionej przez Strony, powinien być zawarty w terminie 60 dni od daty uzgodnienia przez Strony jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami).

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9, w terminie 30 dni od daty podpisania aneksu przez obie strony, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 13

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą umową cywilnoprawną

Zgodnie z wymogami RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl,

- we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji  umowy zlecenia, o dzieło, dostawy lub innej czynności o podobnym skutku prawnym na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy,

- art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- art. 6 ust. 1 lit f RODO (dotyczy przedstawicieli stron umowy oraz osób wskazanych do kontaktu) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych; za prawnie uzasadnione interesy przy realizacji umowy uznaje się prowadzenie bieżących kontaktów pomiędzy stronami umowy,

- dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane, jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie; w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

- dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, w tym realizacji Umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, a po jego zakończeniu przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa bądź wyrażonej zgody.

- dane osobowe:

        - osób reprezentujących stronę Umowy zostały pozyskane z odpowiednich rejestrów lub bezpośrednio od tych osób;

        - osób działających jako pełnomocnicy strony Umowy zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób;

        - osób wskazanych do kontaktu zostały pozyskane od podmiotów zawierających umowę.

- kategorie odnośnych danych osobowych: imię i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczące pełnionej funkcji w strukturze Wykonawcy,

- w zakresie i w granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

- podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy,

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej,

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Pzp oraz wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

- Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Ilekroć w Umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie odmienna intencja.

- Ilekroć w Umowie przy określeniu terminów jest mowa o „dniach” rozumie się przez to każdy dzień kalendarzowy, a jeśli jest mowa o „dniach roboczych” rozumie się przez to każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY										 WYKONAWCA