## Arkusz1
Przykładowy Harmonogram rzeczowy wymiany rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napiecia oraz transformatorów
| tydzień realizacji zamówienia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy | 1: xxxxx
1a | Opracowanie koncepcji projektowej | 2: xxxxxxxxxxxx
1b | Wykonanie projektów technicznych | 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 | Dokonanie zamówień potrzebnego sprzętu i urzadzeń | 2: xxxxxxxxxxxx; 3: xxxxx
3 | Prace demontaówe - częsciowe | 4: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 5: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 | Prace budowlane - zabezpieczenia dachu,remont bram do transformatora, wymiana stolarki | 5: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 | Prace związane z montażem wentylacji i klimatyzacji w częsci zdemontowanych urządzeń | 12: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6 | dostaw rodzielnic SN | 16: xxxxx
7 | dostawa rozdzielnic NN | 17: xxxxxx
8 | Demontaz transformatorów oraz remont komór transformatorowych/odmalowanie/ | 17: xxxxxx
9 | Dostawa transformatorów | bar: 17
10 | Prace instalacyjne montaż i podpięcia kabli i urzadzeń po za szafami montaż odpływów oraz tras kablowych | 11: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 16: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 | Montaż ośietlenia oraz instalacji oświetlenia | 21: xxxxxxxxxxxx
12 | Prace budowlane oraz wykończeniowe | 16: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 | Pomiary oraz przekaznie do użytkowania | 21: xxxxxxxxxxxx
14 | Prace odbiorowe i przekaznie całości Inwestorowi wraz ze szkoleniem obsługi | 22: xxxxxx
15 | Wykonanie posadzki żywicznej antystatyccnej w pomieszczeniach rozdzielnicy/ po innych pracach - ograniczony ruch dla prawidłowego wysuszenia powłok zywicznych | 22: xxxxxxxxxxxxxxxxxx