## Zestawienie kosztorysów
Lp. |  | Nazwa zadania | Kwota brutto
1. | Zadanie nr 22 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.695 w msc. Łapczyca | 0
2. | Zadanie nr 23 | Wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniu dróg w msc. Moszczenica | 0
3. | Zadanie nr 24 | Remont drogi gminnej dz. Nr. 217, 65 w miejscowości Zawada | 0
4. | Zadanie nr 25 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid.138 w msc. Nieprześnia. | 0
5. | Zadanie nr 26 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.776 w msc. Pogwizdów. | 0
6. | Zadanie nr 27 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 375/2, 376/2 ,378/2 w msc. Nieszkwice Wielkie. | 0
7. | Zadanie nr 28 | Utwardzenie działki nr ewid. 523/2 w msc. Nieszkowice Wielkie. | 0
8. | Zadanie nr 29 | Remont drogi gminnej dz.295 w msc. Wola Nieszkowska | 0
|  | RAZEM CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 3 | 0

## Łapczyca dz. 695
Przedmiar robót dla wykonania przebudowy drogi wewnętrznej dz.695 w msc. Łapczyca
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | Rozbiórka krawężników i kostki na wjazdach 5,6x1,0+5,6x1,0+6x0,6+6,5x06+ 11x0,6+8,5x0,3+3x0,3+10x0,3= 25,15m2 odc. 2 – 10x0,3=3m2 D-00.00.00 | m2 | 28.15 | 0 | 0
2. | Rozbiórka kamieni i rozkuwanie betonu D-00.00.00 | m3 | 3.5 | 0 | 0
3. | Demontaż drogowych płyt betonowych 2x3 D-00.00.00 | m2 | 2 | 0 | 0
4. | Montaż krawężnika z rozbiórki – 5,6+5,6 D-06.04.01 | m | 11.2 | 0 | 0
5. | Montaż odwodnienia liniowego ACO typ ciężki 25x30x100 na wjazdach– 6+6,5+11+9+2,5+10 D-06.04.01 | m | 45 | 0 | 0
6. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 40cm - wywóz materiału na odl. do 3km na poboczach drogi – (8+13+45)x0,6x0,4 =15,84m3 Częściowe zebranie skarpy nasypu – 30x0,5x0,6 = 9m3 D-04.01.01 | m3 | 24.84 | 0 | 0
7. | Umocnienie skarpy nasypu elementami betonowymi ELKA 30x60x50 D-06.04.01 | m | 30 | 0 | 0
8. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.25cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 39.6 | 0 | 0
9. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0,31,5mm gr. 15Cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 39.6 | 0 | 0
10. | Montaż płyt ażurowych 60x40x10 na poboczach tłuczniowych posadowionych na ławie betonowej - D-06.04.01 | m2 | 39.6 | 0 | 0
11. | Ręczne oczyszczenie pobocza z ziemi 80x0,5 D-00.00.00 | m2 | 40 | 0 | 0
12. | Wykonanie rowu ziemnego pod ułożenie koryt 108+69 D-06.04.01 | m | 177 | 0 | 0
13. | Umocnienie rowu korytkami betonowymi 40x25x50 ułożonych na podbudowie z kruszywa i ławie betonowej z obustronnym oporem D-06.04.01 | m | 177 | 0 | 0
14. | Oczyszczenie nawierzchni betonowej przy użyciu szczotki z pochłaniaczem pyłów 182x3,72+124+36=837 odc.2 – 400 D-00.00.00 | m2 | 1237 | 0 | 0
15. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-04.03.01 | m2 | 1237 | 0 | 0
16. | Siatka przeciwspękaniowa 120x120 – 200m2 + odc. 2 – 100m2 na dylatacjach D-05.03.26a | m2 | 300 | 0 | 0
17. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC16W gr 5cm 837m2 odc.2 - 400m2 D-05. 03.05b | m2 | 1237 | 0 | 0
18. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-04.03.01 | m2 | 1237 | 0 | 0
19. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 1237 | 0 | 0
20. | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych D-00.00.00 | szt. | 5 | 0 | 0
21. | Regulacja wysokościowa studni wpadowych, udrożnienie– odc.2 D-00.00.00 | szt. | 3 | 0 | 0
22. | Montaż korytek betonowych typ mulda 50x15x50 na podbudowie z kruszywa i ławie betonowej z obustronnym oporem – odc. 2 D-06.04.01 | m | 35 | 0 | 0
23 | Ścięcie poboczy ziemnych na gł.10cm i umocnienie kruszywem o-31,5 lub destruktem gr.20cm - odc.2 200x0,3 D-06.03.01a | m2 | 60 | 0 | 0 | ,
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono:

## Moszczenica dz.
Przedmiar robót dla wykonania odwodnienia na skrzyżowaniu dróg gminnych w msc. Moszczenica
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Cięcie piła nawierzchni bitumicznej gr.6cm 2x10m+2x6 D-00.00.00 | m | 32 | 0 | 0
2. | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, rozbiórka uszkodzonego przepustu z rur betonowych 12x3 +2x6 z wywozem materiału D-00.00.00 | m2 | 48 | 0 | 0
3. | Montaż rury PVC SN8 fi 800 – 12m +fi 600-8m, na podbudowie z kruszywa, zasypanie przepustów drobnym tłuczniem kamiennym D-03.00.00 | kompl. | 2 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.śr. 30cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 48 | 0 | 0
5. | Żelbetowe ścianki czołowe przepustu fi800- szt 2, dla przepustu fi 600 – szt2, dla przepustu fi400-szt2 D-03.00.00 | szt. | 6 | 0 | 0
6. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 6cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 48 | 0 | 0
7. | Ścinanie poboczy na gł. 20 Cm i uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 20cm D-06.03.01a | m2 | 180 | 0 | 0
8. | Konserwacja rowu przydrożnego z wyprofilowaniem skarp rowu D-06.04.01 | m | 150 | 0 | 0
9. | Demontaż uszkodzonego przepustu fi400mm, montaż rury PVC SN8 fi 400 – 6m,na podbudowie z kruszywa, zasypanie przepustu drobnym tłuczniem kamiennym , żelbetowe ścianki czołowe przepustu- szt 2 D-03.00.00 | kompl. | 1 | 0 | 0
10. | Umocnienie dna i skarp rowu ażurami betonowymi 60x40x8 przy wlotach i wylotach z przepustów D-06.04.01 | m2 | 36 | 0 | 0
11. | Umocnienie dna rowu korytami betonowymi typ ciężki, ułożone na podbudowie z kruszywa i ławie betonowej z obustronnym oporem D-06.04.01 | mb. | 100 | 0 | 0
12. | Umocnienie dna rowu korytami betonowymi typ mulda ułożone na podbudowie z kruszywa i ławie betonowej z obustronnym oporem .D-06.04.01 | mb | 30 | 0 | 0
12.
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono:
`

## Zawada
Przedmiar robót dla wykonania remontu drogi gminnej dz. Nr. 217, 65 w miejscowości Zawada
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 55cm -30% materiału pozostawiona na odkład, pozostały materiał wywóz na odl. do 3km 242x3,5x0,55 D-04.01.01 | m3 | 465.85 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, 60-120mm gr. 30 cm 242x3,5 D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 847 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 847 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10cm wykonana przy użyciu rozściełacza D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 847 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC16W gr 5cm 242x3,0 D-05. 03.05b | m2 | 726 | 0 | 0
6. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-04.03.01 | m2 | 726 | 0 | 0
7. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 726 | 0 | 0
8. | Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 10cm D-06.03.01a | m2 | 121 | 0 | 0
9. | Regulacja wysokościowa kanalizacyjnych studzienek teleskopowych D-00.00.00 | szt. | 1 | 0 | 0
10. | Formowanie nasypów ziemnych poza poboczem drogi D-04.01.01 | m3 | 24 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0 |  |  | 0
Podatek Vat |  | 0 |  |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono:

## Nieprześnia dz.138
Przedmiar robót dla wykonania nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid.138 w msc. Nieprześnia.
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy g. 50cm wywóz materiału na odl. do 3km(26x3x0,50) D-04.01.01 | m3 | 39 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 78 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 78 | 0 | 0
4. | Górna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.5cm wykonana przy użyciu rozściełacza 33x10 D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 330 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa ścieralna AC11S gr 6cm D-05. 03.05a | m2 | 330 | 0 | 0
6. | Regulacja wysokościowa teleskopowych studzienek kanalizacyjnych D-00.00.00 | szt. | 2 | 0 | 0
7. | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych D-00.00.00 | szt. | 2 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono:

## Pogwizdów dz.776
Przedmiar robót dla wykonania przebudowy drogi wewnętrznej dz.776 w msc. Pogwizdów.
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 55Cm – 30% materiału pozostawiona na odkład, pozostały materiał-wywóz na odl. do 3km 150x5+80x3,5+55x4,5x0,55 D-04.01.01 | m3 | 702.63 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, 60-120mm gr. 30Cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 1277.5 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 1277.5 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10cm wykonana przy użyciu rozściełacza D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 1277.5 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC16W gr 5cm 150x4+80x3+55x3,5 D-05. 03.05b | m2 | 1032.5 | 0 | 0
6. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-04.03.01 | m2 | 1032.5 | 0 | 0
7. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 1032.5 | 0 | 0
8. | Wyprofilowanie dna i skarp rowu D-06.04.01 | m | 130 | 0 | 0
9. | Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi typ mulda 50x15x50 na podbudowie z kruszywa i ławie betonowej z obustronnym oporem D-06.04.01 | m | 130 | 0 | 0
10. | Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 10cm D-06.03.01a | m2 | 150 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono:

## Nieszkowice Wielkie dz375-2...
Przedmiar robót dla wykonania przebudowy drogi wewnętrznej dz. 375/2, 376/2 ,378/2 w msc. Nieszkwice Wielkie.
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 55cm - 30% materiału pozostawiona na odkład, pozostały materiał wywóz na odl. do 3km 120x3,5x0,55+103x3,5x0,10 D-04.01.01 | m3 | 267.05 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, 60-120mm gr. 30Cm 120x3,5D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 420 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 420 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10cm wykonana przy użyciu rozściełacza 120x3,5+103x3,5 D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 780.5 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC16W gr 5cm 120x3+103x3 D-05. 03.05b | m2 | 669 | 0 | 0
6. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-04.03.01 | m2 | 669 | 0 | 0
7. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 669 | 0 | 0
8. | Wyprofilowanie dna i skarp rowu D-06.04.01 | m | 120 | 0 | 0
9. | Żelbetowe ścianki boczna przepustu fi400 D-03.00.00 | szt. | 1 | 0 | 0
10. | Demontaż i ponowny montaż odwodnienia liniowego 12+4+4 D-06.04.01 | m | 20 | 0 | 0
11. | Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 10cm D-06.03.01a | m2 | 120 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono:

## Nieszk. Wlk 523-2
Przedmiar robót dla utwardzenia działki nr ewid. 523/2 w msc. Nieszkowice Wielkie.
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 50Cm – 40% materiału pozostawiona na odkład, pozostały materiał wywóz na odl. do 3km 120x1x0,50 D-04.01.01 | m3 | 60 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, 60-120mm gr. 25Cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 120 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 120 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10cm wykonana przy użyciu rozściełacza 120x4 +(5x25)x2 D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 730 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC16W gr 5cm 120x3+250 D-05. 03.05b | m2 | 610 | 0 | 0
6. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 D-05. 03.05b | m2 | 610 | 0 | 0
7. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 610 | 0 | 0
8. | Montaż odwodnienia liniowego typ ciężki 2x4m D-06.04.01 | m | 8 | 0 | 0
9. | Wyprofilowanie dna i skarp rowu 2x100 D-06.04.01 | m | 200 | 0 | 0
10. | Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 10cm, lub destruktem D-06.03.01a | m2 | 120 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0

## Wola Nieszkowska Wichrarz
Przedmiar robót dla wykonania remontu drogi gminnej dz.295 w msc. Wola Nieszkowska.
Lp. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Roboty ziemne, korytowanie istniejącej podbudowy gr. 55cm - wywóz materiału na odl. do 3km 580x2x0,60x0,55 D-04.01.01 | m3 | 382.8 | 0 | 0
2. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, 60-120mm gr. 25Cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 696 | 0 | 0
3. | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm gr.15cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 696 | 0 | 0
4. | Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr.10cm D-04.04.00, D-04.04.02 | m2 | 696 | 0 | 0
5. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC16W gr 5cm 580x3 D-05. 03.05b | m2 | 1740 | 0 | 0
6. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 1740x2 D-04.03.01 | m2 | 3480 | 0 | 0
7. | Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej AC11S 4cm w-wa ścieralna D-05. 03.05a | m2 | 1740 | 0 | 0
8. | Wyprofilowanie dna i skarp rowu D-06.04.01 | m | 400 | 0 | 0
9. | Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi typ mulda 50x15x50 na podbudowie z kruszywa i ławie betonowej z obustronnym oporem D-06.04.01 | m | 150 | 0 | 0
10 | Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60X40X8 ułożonych na ławie betonowej D-06.04.01 | m2 | 130 | 0 | 0
11. | Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0-31,5mm, gr 10cm D-06.03.01a | m2 | 290 | 0 | 0
Wartość robót bez podatku Vat |  | 0
Podatek Vat |  | 0
Ogółem wartość robót |  |  |  |  | 0
Sporządzono: