|  |  |
| --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857 |  |
| **Część zadania/czynność** | Termin na wykonanie dla Wykonawcy |
| **Etap I** |
| 1. Pozyskanie map/y do celów projektowych  |  |
| 2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji wraz z informacją odpowiedniego operatora sieci teletechnicznej o braku wolnych zasobów a w przypadku wolnych zasobów kopię wniosku (zawierającego potwierdzenie złożenia) o odstępstwo od obowiązku budowy kanału technologicznego złożonego do właściwego ministra | Do 70 dni od daty zawarcia umowy |
| 3. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu wstępnego – zakończenie etapu I | Do 90 dni od daty zawarcia umowy |
| **Etap II** |
| 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia  | Do 110 dni od daty zawarcia umowy |
| 5. Złożenie raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli konieczny - prawo opcji) właściwemu organowi |  |
| 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji |  |
| 7. Złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest konieczne) | Do 160 dni od daty zawarcia umowy |
| 8. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest konieczne) |  |
| 9. Opracowanie projektu stałej i/lub zmiennej organizacji ruchu |  |
| 10. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego do akceptacji  | Do 210 dni od daty zawarcia umowy |
| 11. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu budowlanego. |  |
| 12. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub decyzji ZRID |  |
| 13. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę i/lub nieostatecznej decyzji ZRID – zakończenie etapu II | Do 340 dni od daty zawarcia umowy |
| **Etap III** |
| 14. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej decyzji |  |
| 15. Opracowanie projektów wykonawczych  |  |
| 16. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy)  |  |
| 17. Złożenie dokumentacji do odbioru (poz.14-16)-zakończenie etapu III | Do 425 dni od daty zawarcia umowy |
| **Etap IV** |
| 18. Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego |  |
| 19. Dokumentacja geodezyjno-prawna nie odebrana we wcześniejszych etapach (np. dokumentacja w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) – zakończenie etapu IV | Do 465 dni od daty zawarcia umowy |