**Gmina Wronki**

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

Wronki, dnia 24 stycznia 2024 roku

NIiPP.271.3.2024

Zmiana treści

specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania **o udzielenie zamówienia** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania   
pn. „Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P”.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje,   
że dokonał zmiany treści SWZ, która polega na doprecyzowaniu zapisów zawartych   
w załączniku nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy):

1. zmianie §2 projektowanych postanowień umowy :
2. było: „***Termin realizacji przedmiotu umowy***

*Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do* ***150 dni*** *od dnia podpisania umowy (wykonanie robót budowlanych wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy).”*

1. jest: „***Termin realizacji przedmiotu umowy***

*Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy   
w następujących terminach:*

1. *wykonanie robót budowlanych -* ***120 dni*** *od dnia zawarcia umowy,   
   tj. do dnia ……………………….;*
2. *uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (w tym w trybie milczącej zgody) i przekazanie go Zamawiającemu –* ***30 dni*** *od dnia wykonania robót budowlanych zgodnie z ust. 1.”*
3. zmianie §9 ust.1 pkt 2 projektowanych postanowień umowy:
4. było: „*za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym   
   w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 lit. c - za każdy dzień zwłoki.”*
5. jest: „*za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym   
   w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 lit. c - za każdy dzień zwłoki.”*

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że dokonana została zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia również w innym zakresie:

1. W Dziale IV ust. 3 lit. a SWZ doprecyzowano nw. zapis:
2. było: *Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   
   Nr Edycja6PGR/2023/4761/PolskiŁad inwestycja jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający przekaże zaliczkę Wykonawcy w kwocie 2 % wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.*
3. jest: *Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   
   Nr Edycja6PGR/2023/4761/PolskiŁad inwestycja jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający przekaże zaliczkę Wykonawcy w kwocie 2 % wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru końcowego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowania.*
4. w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu związania ofertą:
5. było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia   
   **27 lutego 2024 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6. jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia   
   **1 marca 2024 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
7. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu składania ofert:
8. było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 29 stycznia 2024 roku do godziny 08:00,**
9. jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 1 lutego 2024 roku do godziny 08:00.**
10. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:
11. było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w** **dniu 29 stycznia 2024 roku o godzinie 08:15**
12. jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 1 lutego 2024 roku o godzinie 08:15.**

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu,   
w dniu 24.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00062312/01 opublikowane zostało   
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszej Zmiany nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia.

z up. BURMISTRZA

Marlena Hibner-Koza

Kierownik Referatu

Nieruchomości, Inwestycji

i Planowania Przestrzennego

Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00062312/01 z dnia 24.01.2024 r.