RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
LISTA ZADAŃ MAJACYCH NA CELU WYŁACZNIE POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZARZE ODZIAŁYWANIA PRZEJSĆ DLA PIESZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA ROK 2021

POWIAT ZGIERSKI

Realizacja inwestycji w systemie
ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINASOWY	Koszty	DATA
Wniosek o zgodę na przyłączenie obiektu do oświetlenia gminnego *	0	04.2021
Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego *	0	05.2021
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym*	0	06.2021
Wniosek o wydanie warunków zasilania	0	08.2021
Przygotowanie dokumentacji projektowej	0	09.2021
Realizacja obiektów	ca 845 tys. 10-11.2021
Montaż tablic informacyjnych	8 x 700 PLN	12.2021
Nadzór inwestorski *	0	10-12.2021
*Realizacja siłami własnymi Starostwa

Oświadczenie
Inwestycja realizowana będzie zgodnie z warunkami technicznymi określonymi m.in. rozporządzeniem MTiGM z dn. 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

LISTA OBIEKTÓW

1.MIASTO ZGIERZ
1.1.Przejście dla pieszych przez ul. Parzęczewską (DP 5141 E) w rejonie skrzyżowania z ul. Zawadzką
1.2.Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UMZ o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających
- Odnowa nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych od strony północno-wschodniej , polegająca na wymianie zużytej chodnika na odcinku pomiędzy ul. Zawadzką a ul. Kosynierów (długość ok.65mb)

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 35 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
PRZEBUDOWA CHODNIKA - ca 64,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 5,4 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4 tys.
RAZEM : 135 tys.

2.MIASTO OZORKÓW
2.1. Przejście dla pieszych przez ul. Zgierską ( DP 5173) Ew rejonie posesji nr 20 ( dojście do przedszkola miejskiego)
2.2. Zakres robót
 Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
 - Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UMO o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających
WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 31,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 3,4 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
RAZEM: 85 tys.
3.GMINA ZGIERZ
3.1. Przejście dla pieszych przez ul. Główną (DP 5133E) w m. Dąbrówka Wielka w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną.
3.2. Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UGZ o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 31,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 3,4 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
RAZEM: 85 tys.

4.GMINA OZORKÓW
4.1. Przejście dla pieszych w m. Leśmierz w rejonie Szkoły Podstawowej.
4.2. Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UGO o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających
Odnowa nawierzchni jezdni na dojeździe do przejścia dla pieszych na długości 60mb

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 30 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
ODNOWA NAWIERZCHNI JEZDNI NA DŁUGOSCI 60mb (wymiana konstrukcji jezdni) – ca 132tys
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 8 tys.
RAZEM: 200 tys.

5.GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
5.1. Przejście dla pieszych przez ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim (DP 5166 E) w rejonie skrzyżowania z ul. Narutowicza.
5.2. Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UMA o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 31,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 3,4 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
RAZEM: 85 tys.

6.GMINA PARZĘCZEW
6.1. Przejście dla pieszych przez ul. Południową w m. Parzęczew (DP 3707 E) w rejonie skrzyżowania z ul. Parkową
6.2. Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UGP o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 31,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 3,4 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
RAZEM: 85 tys.

7.MIASTO Głowno
7.1. Przejście dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie
7.2. Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UGP o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 31,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 3,4 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
RAZEM: 85 tys.

8. MIASTO STRYKÓW
8.1. Przejście dla pieszych przez ul. Targową w m. Stryków (DP 5100 E) w rejonie szkoły podstawowej
8.2. Zakres robót
Rozbudowa - doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych o pionowe oznakowanie aktywne (uruchamianie za pomocą czujników wykrywających ruch pieszych), oraz o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych. Wybudowane w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
- Aktywne znaki D-6 na wysięgnikach – 2szt
- Doświetlenie przejścia – lampy led - 2szt
- Zasilanie buforowe z oświetlenia miejskiego podtrzymywane przez akumulatory w okresie braku zasilania lamp miejskich ( Wystąpienie z wnioskiem do UGP o zgodę na podłączenie zasilania do jw.)
- Budowa kablowych linii zasilających

WARTOŚĆ ROBÓT:
BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSCIA (2 pkt) – ca 20 tys. PLN
BUDOWA PRZEJSCIA AKTYWNEGO – ca 31,6 tys.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ca 3,4 tys.
ZASILANIE – ca 6 tys.
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO ( w tym wyznaczenie przejścia) – 4tys
ODBUDOWA NAWIERZNI CHODNIKÓW – ca 20 tys.
RAZEM: 85 tys.