**Tabela elementów rozliczeniowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | |  | | --- | | **Element rozliczeniowy** | | **Maksymalny termin wykonania**  **(ilość tygodni od zawarcia umowy)** | **Maksymalny % wartości zamówienia (pkt 4 – minimalny % wartości zamówienia)**  **(%)** | **Wartość elementu netto (bez podatku VAT) [PLN** | |  | | --- | | **Podatek VAT 23% [PLN]** | | |  | | --- | | **Wartość elementu brutto (z podatkiem VAT) [PLN]** | | **czas zatwierdzenia przez Zamawiającego**  **(ilość tygodni od przekazania dokumentacji Zmawiającemu)** |
| 1 | Koncepcja zabudowy Basenu nowymi pomostami i falochronem (konsultacje i opinie środowiska żeglarskiego oraz ostateczne uzgodnienie z Inwestorem) | 8 | 20 |  |  |  | 2 |
| 2 | Opracowanie dotyczące rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych (ułożenie kabli i przewodów wodociągowych).  Projekt Budowlany (z zastrzeżeniem pkt 3) wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, stanowiskami i uzgodnieniami.  Złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. | 18 | 30 |  |  |  | 1 |
| 3 | Projekt techniczny + STWiORB + Kosztorys Inwestorski, Przedmiar (Kosztorys inwestorski w dwóch wersjach: wykonie inwestycji całościowo, wykonanie inwestycji etapami – każdy pomost i falochron jako osobny etap). | 20 | 20 |  |  |  | 1 |
| 4 | Prawomocne pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, umożliwiających Zamawiającemu wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. | 30 | Minimum 25 |  |  |  | 1 |
| 8 | Nadzór autorski | Nie dotyczy | 5 |  |  |  | \_ |

Termin realizacji przedmiotu umowy (bez nadzoru autorskiego): 30 tygodni od zawarcia umowy

Razem słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………