Kalisz, dn. 06-08-2020

PM/Z/2418/2/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania modernizacji estakady – SUW „Lis”.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie podkopów podmytej podpory na głębokość umożliwiającą wypełnienie przestrzeni pod stopą fundamentową.
2. Celem wzmocnienia rozmytego gruntu, jako pierwszą warstwę należy wsypać kamień łamany frakcji 60-130 mm, o grubości warstwy wynoszącej około 0,40 - 0,50 m.
3. Z uwagi, na wypłukaną przestrzeń pod stopą fundamentu, wahającą się w granicach 0,60 - 0,80 m, należy pozostałą przestrzeń pomiędzy kruszywem a spodem płyty fundamentowej, uzupełnić suchym betonem klasy C12/15.
4. Beton należy położyć tak, aby całkowicie wypełnić przestrzeń pod stopą fundamentową,  
   a w przypadku braku możliwości ostatnią warstwę o grubości ok. 5 cm, wylać na mokro.
5. Linię brzegową, celem zabezpieczenia podpór obiektu, należy na obu stronach rzeki umocnić na odcinku 20 m przed i za obiektem narzutem kamiennym na włókninie z zastosowaniem faszynowania.
6. Całość robót w zakresie naprawy podmytego filara podporowego oraz wykonania narzutu kamiennego wykonać zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlanej.

Ze względu na trudne warunki terenowe w obszarze wykonywania zadania niezbędnym warunkiem udziału w postępowaniu jest udział w wizji lokalnej.

Całość zadania należy wykonać zgodnie z ekspertyzą mostu, która jest w posiadaniu Inwestora.

Każdy etap prac musi być odebrany i zatwierdzony przez osobę wskazaną przez Inwestora lub przez koordynatora prac. Nie przewiduje się fakturowania częściowego prac. Podstawa wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie strony.

Prace odbywać się będą na terenie strefy bezpośredniej ujęcia wody LIS, wejście na teren musi być poprzedzone wystawieniem przepustki dla osób i sprzętu.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin rozpoczęcia prac: max do dwóch tygodni od podpisania umowy.

Termin wykonania: do 31.10.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez oby dwie strony.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest inż. Paweł Sztajman,   
tel. 62 766 30 58, 502 739 794.

1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z referencjami.
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.