## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170501C RELACJI MALISZEWO - JANKOWO”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.995
2 d.1 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 995 * 2 * 0,5 = 995,000
3 d.1 | D-02.00.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek | m2 | 995 * 3 = 2 985,000
4 d.1 | D-03.01.01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm | m | 8 + 10 + 14 = 32,000
5 d.1 | D-03.01.01 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 6 * 2 = 12,000
6 d.1 | D-02.00.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami | m3 | 995 * 1 * 2 = 1 990,000
2 |  | Wykonanie remontu rurociągów melioracyjnych
7 d.2 | D-03.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 | m3 | 12 * 1 * 3 + 32 * 2 * 2 = 164,000
8 d.2 | D-03.01.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 160 mm | m | 12
9 d.2 | D-03.01.01 | Studnie z kręgów betonowych fi 1200 i głębokości 3.0 m wraz rozbiórką istniejących | szt. | 3
10 d.2 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu z rur PHED o średnicy 80 cm | m | 8 + 10 + 14 = 32,000
11 d.2 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianki czołowe dla przepustu 80 cm | szt | 6
12 d.2 | D-03.01.01 | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę | m3 | 12 * 1 * 3 + 32 * 2 * 2 = 164,000
13 d.2 | D-03.01.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | m3 | 12 * 1 * 3 + 32 * 2 * 2 = 164,000
3 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
14 d.3 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta gł. 20 cm wraz transportem pozyskanego materiału w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km. | m2 | 995 * 5,2 + 200 = 5 374,000
15 d.3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 995 * 5,2 + 200 = 5 374,000
16 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm | m2 | 995 * 5,2 + 200 = 5 374,000
17 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 995 * 5,2 + 200 = 5 374,000
18 d.3 | D-05.03.05B | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 995 * 5,2 + 200 = 5 374,000
19 d.3 | D-05.03.05B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 995 * 5,1 + 200 = 5 274,500
20 d.3 | D-05.03.05A | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 995 * 5,1 + 200 = 5 274,500
21 d.3 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 995 * 5,0 + 200 = 5 175,000
4 |  | Roboty przy nawierzchni zjazdów
22 d.4 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów 23 szt.o średniej powierzchni 20 m2 | m2 | 23 * 20 = 460,000
23 d.4 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 460
24 d.4 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm | m | 23 * 9 = 207,000
25 d.4 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm | szt | 23 * 2 = 46,000
26 d.4 | D-04.04.02 | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 460
27 d.4 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 460
28 d.4 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 460
5 |  | Oznakowanie
29 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 18
30 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt. | 23
31 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki B-20 Aktywny | szt. | 1
32 d.5 | D-07.02.01 | Zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych | szt | 2
33 d.5 | D-07.02.01 | Zakup i montaż progu | szt | 1
6 |  | Roboty wykończeniowe
34 d.6 | D-06.04.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 995 * 2 * 0,75 = 1 492,500
35 d.6 | D-06.03.01A | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 995 * 2 * 0,75 = 1 492,500
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto