Tarnowskie Góry 30 wrzesień 2021 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54.

Dotyczy postępowania DZP.2.9. 2021 – Budowa nowego przejścia  dla pieszych wraz ze zmianą odcinka drogi powiatowej nr 3220S ulica Wyzwolenia w Ptakowicach w formie zaprojektuj i wybuduj .

Działając w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych                                  (Dz. U. poz. 2019 Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE NR 1:

W związku z przygotowaniami do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Prosimy o zmianę zapisów Programu Funkcjonalno Użytkowego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. W punkcie 5 tego programu wskazano termin realizacji dokumentacji do 150 dni wraz uzyskaniem decyzji ZRID. Jest to termin nierealny, szczególnie, że przewidziano podział około 7 działek. Termin  na wykonanie podziałów geodezyjnych i uzyskanie map do celów projektowych wynosi minimum 3 miesiące. Termin uzyskania prawomocnej decyzji ZRID to około 4 miesiące. Mając to na uwadze wnosimy usunięcie zapisu dotyczącego terminu wykonania dokumentacji projektowej lub wydłużenie terminu do 240 dni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej                          do 240 dni. Ostateczny termin wykonania zadania nie ulega zmianie.

PYTANIE NR 1:

Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy przewidzieć wykonanie kanału technologicznego?

ODPOWIEDŹ:

W ramach niniejszego zadania należy przewidzieć wykonanie kanału technologicznego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Mgr inż. Barbara Myland

Dyrektor Zarządu Dróg.