## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło – budowa przystani wodnej”
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | Mapa do celów projektowych. | nie później niż do dnia 18.12.2023r.
2. | Analiza techniczno-ekonomiczna minimum dwóch wariantów budowy stanicy: nabrzeża umocnione lub przyczółek z pomostami pływającymi betonowymi prefabrykowanymi | nie później niż do dnia 18.12.2023r.
3. | Analiza z uwzględnieniem wahań wody z uzyskaniem odpowiednich danych. | nie później niż do dnia 18.12.2023r.
4. | Opracowania środowiskowe z uwzględnieniem obowiązujących na terenie form ochrony przyrody | nie później niż do dnia 18.12.2023r.
5. | Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów inwestycji. W ramach zamówienia należy wykonać koncepcję programowo-przestrzenną wraz z wizualizacją 3D. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia opracowanych koncepcji z Zamawiającym oraz uzgodnienia wstępnej koncepcji w PW Wody Polskie oraz RDOŚ. | nie później niż do dnia 18.12.2023r.
6. | Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | nie później niż do dnia 30.07.2023r.
7. | Operat wodno-prawny | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
8. | Projekt budowlany z uzgodnieniami | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
9. | Projekt wykonawczy | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
10. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
11. | Przedmiar robót. | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
12. | Kosztorys inwestorski. | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
13. | Kosztorys ofertowy - wzór. | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
14. | Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
15. | Przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego. | nie później niż do dnia 30.07.2024r.
Łączna wartość |  |  | 0 | 0 | 0
….................................................................................................. |  |  |  | …..................................................................................................
Miejscowość, data |  |  |  | Podpis