## Sheet1
Załącznik Nr 1 B do SWZ
| PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DLA WSZYSTKICH ETAPÓW PROJEKTU (uwzględniający możliwość powtarzania zadań). |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 100
Zadanie | ETAP, opis zadania | Przypisanie | Ilość dni | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 | Tydzień 7 | Tydzień 8 | Tydzień 9 | Tydzień 10 | Tydzień 11 | Tydzień 12 | Tydzień 13 | Tydzień 14 | Tydzień 15
| ETAP I | razem dni w I etapie | 14
1.1 | Analiza zasobów obecnej strony www i przygotowanie koncepcji funkcjonalnej nowego serwisu | Wykonawca | 14 | bar: 7 to 14
| ETAP II | razem dni w II etapie | 14
2.1 | Uwagi do przekazanych propozycji | Zamawiający | 7 | bar: 21
2.2 | Uwzględnienie uwag i przesłanie do ponownej akceptacji (procedura może być powtórzeona 3x) | Wykonawca | 7 | bar: 28
| ETAP III | razem dni w III etapie | 28
3.1 | Przygotowanie zaakceptowanej strony www | Wykonawca | 28 | bar: 35 to 56
| ETAP IV | razem dni w IV etapie | 14
4.1 | Migracja danych: treści i zasobów istniejącego portalu internetowego z uwzględnieniem zawartości nowej struktury oraz nowych funkcjonalności. | Wykonawca | 14 | bar: 63 to 70
| ETAP V | razem dni w V etapie | 14
5.1 | Testy systemu CMS | Zamawiający | 0 | bar: 70
5.2 | Przesunięte testy systemu CMS | Zamawiający | 0
5.3 | Testy funkcjonalne (w tym testy standardu WCAG 2.1), wydajnościowe, oraz testy bezpieczeństwa (audyt) | Wykonawca | 7 | bar: 77 to Załącznik Nr 1 B do SWZ 84
5.4 | Przesunięte testy funkcjonalne (w tym testy standardu WCAG 2.1), wydajnościowe, oraz testy bezpieczeństwa (audyt) | Wykonawca | 7 | bar: 77 to Załącznik Nr 1 B do SWZ 84
5.5 | Możliwość wniesienia uwag (może być powtórzone 2x) | Zamawiający | 0 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 84
5.6 | Uwzględnienie uwag | Wykonawca | 0 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 84
5.8 | Ponowne wniesienie uwag | Zamawiający | 0
5.9 | Ponowne wniesienie uwag | Wykonawca | 0
| ETAP VI | razem dni w VI etapie | 14
6.1 | Publikacja nowej strony, archiwizacja starej strony, przekazanie dokumentacji, wstępne szkolenie z obsługi CMS | Wykonawca | 7 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 91
6.2 | Uczesnictwo w jednym pełnym dniu szkolenia | Zamawiający | 0 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 91
7.1 | Pełne szkolenie wewnętrzne | Wykonawca | 7 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 98
7.2 | Uczestnictwo w pełnym szkoleniu wewnętrznym | Zamawiający | 0 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 98
7.3 | Zamknięcie, odebranie i podsumowanie projektu | Wykonawca Zamawiający | 0 | bar: Załącznik Nr 1 B do SWZ 98
| ETAP VII | razem dni w VII etapie | 365
7.3 | Utrzymanie i obsługa strony przez 12 miesięcy od momentu zamknięcia projektu | Wykonawca | 365