## Kosztorys
KAJ-23-002 : KOSZTORYS
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzące z dachu budynku garażowego OSP Kajanka przeznaczonego pod rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zgodnie z odrębnym opracowaniem na terenie nieruchomości położonej we wsi Kajanka, dz. nr goed. 397, Gmina Siemiatycze.
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość | R j. | M j. | T j. | S j. | K j. | Z j. | Cena j. | R | M | T | S | K | Z | Wartość (bez zaokr) | Wartość | Cena j. (sykal) | Wartość (sykal)
DZIAŁ 1 |  | Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe - roboty sanitarne
DZIAŁ 1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.086 | 2429.12 | 156 | 0 | 375 | 2159.17 | 1191.19 |  | 208.9043 | 13.416 | 0 | 32.25 | 185.6886 | 102.4423 | 0 |  | 6310.48 | 542.7
2 | KNNR N006-08-06-07-00 |  | Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej | metr | 5 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.39 |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.95 | 0 |  | 2.02 | 10.1
3 | KNNR N006-08-01-04-00 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 10 cm | m2 | 10 | 3.23 | 0 | 0 | 2.52 | 4.43 | 2.44 |  | 32.3 | 0 | 0 | 25.2 | 44.3 | 24.4 | 0 |  | 12.62 | 126.2
4 | KNNR N006-08-03-02-00 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 5.94 |  | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 59.4 | 0 |  | 30.7 | 307
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 385.7043 | 13.416 | 0 | 57.45 | 341.2386 | 188.1923 | 0 |  |  | 986
DZIAŁ 1.2 |  | Roboty ziemne
5 | KNR 201-01-26-01-00 |  | Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami | m2 | 158 | 0.11 | 0 | 0 | 0.51 | 0.48 | 0.26 |  | 17.38 | 0 | 0 | 80.58 | 75.84 | 41.08 | 0 |  | 1.36 | 214.88
6 | KNR 201-09-03-07-00 |  | Wykop w ob PODL słup kat 1-2 do 5,0 szer od 1,5 kop 1,0 m3 - wykop pod zbiornik wody opadowej d2000, h=4,35m | m3 | 72.8 | 1.38 | 0 | 0 | 12.72 | 10.86 | 5.99 |  | 100.464 | 0 | 0 | 926.016 | 790.608 | 436.072 | 0 |  | 30.95 | 2253.16
7 | KNR 201-02-17-01-00 |  | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 na odkład | m3 | 83.48 | 2.57 | 0 | 0 | 8.68 | 8.66 | 4.78 |  | 214.5436 | 0 | 0 | 724.6064 | 722.9368 | 399.0344 | 0 |  | 24.69 | 2061.12
8 | KNR 201-02-01-01-00 |  | Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km | m3 | 34.98 | 3.94 | 0 | 0 | 31.67 | 27.42 | 15.13 |  | 137.8212 | 0 | 0 | 1107.8166 | 959.1516 | 529.2474 | 0 |  | 78.16 | 2734.04
9 | KNR 201-03-01-01-00 |  | Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km | m3 | 3.89 | 33.19 | 0 | 0 | 22.5 | 42.88 | 23.66 |  | 129.1091 | 0 | 0 | 87.525 | 166.8032 | 92.0374 | 0 |  | 122.23 | 475.47
10 | KNR 201-03-17-01-00 |  | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2 odkład | m3 | 15.55 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 10.7 |  | 391.7045 | 0 | 0 | 0 | 301.67 | 166.385 | 0 |  | 55.29 | 859.76
11 | KNR 228-05-01-04-01 |  | Podloze z pospólki grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym | m2 | 8.74 | 5.33 | 28.26 | 0 | 0 | 4.1 | 2.26 |  | 46.5842 | 246.9924 | 0 | 0 | 35.834 | 19.7524 | 0 |  | 39.95 | 349.16
12 | KNR 228-05-01-09-01 |  | Obsypka rurociagu pospólka z dowozem w wykopie umocnionym suchym | m3 | 19.42 | 47.83 | 282.58 | 0 | 0 | 36.83 | 20.32 |  | 928.8586 | 5487.7036 | 0 | 0 | 715.2386 | 394.6144 | 0 |  | 387.56 | 7526.42
13 | KNNR N001-02-14-04-00 |  | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2 | m3 | 45.61 | 2.91 | 0 | 0 | 4.2 | 5.47 | 3.02 |  | 132.7251 | 0 | 0 | 191.562 | 249.4867 | 137.7422 | 0 |  | 15.6 | 711.52
14 | KNNR N001-02-14-03-00 |  | Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 | m3 | 106.42 | 2.22 | 0 | 0 | 3.91 | 4.72 | 2.6 |  | 236.2524 | 0 | 0 | 416.1022 | 502.3024 | 276.692 | 0 |  | 13.45 | 1431.35
15 | KNNR N001-06-05-01-00 |  | Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m | szt | 10 | 90.22 | 42.5 | 0 | 22.75 | 86.99 | 47.99 |  | 902.2 | 425 | 0 | 227.5 | 869.9 | 479.9 | 0 |  | 290.45 | 2904.5
16 | CEN |  | utylizacja urobku - kalkulacja własna | m3 | 42.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 846.4
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 3237.6427 | 6159.696 | 0 | 3761.7082 | 5389.7713 | 2972.5572 | 0 |  |  | 22367.78
DZIAŁ 1.3 |  | Roboty montażowe
17 | KNNR N004-13-08-03-00 |  | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 laczony na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 24.6 | 10.17 | 97.63 | 0 | 0.88 | 8.51 | 4.69 |  | 250.182 | 2401.698 | 0 | 21.648 | 209.346 | 115.374 | 0 |  | 121.88 | 2998.25
18 | KNNR N004-13-08-02-00 |  | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 laczony na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 50.4 | 7.02 | 65.15 | 0 | 0.7 | 5.94 | 3.28 |  | 353.808 | 3283.56 | 0 | 35.28 | 299.376 | 165.312 | 0 |  | 82.09 | 4137.34
19 | KNNR N004-13-08-01-00 |  | Kanal z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 laczony na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 11 | 6.79 | 34.53 | 0 | 0.53 | 5.64 | 3.11 |  | 74.69 | 379.83 | 0 | 5.83 | 62.04 | 34.21 | 0 |  | 50.6 | 556.6
20 | KNNR N004-14-13-05-00 |  | Analogia Zbiornik betonowy na wody opadowe d2000 3m | szt | 1 | 610.2 | 4940.89 | 0 | 777 | 1068.14 | 589.28 |  | 610.2 | 4940.89 | 0 | 777 | 1068.14 | 589.28 | 0 |  | 7985.51 | 7985.51
21 | KNNR N004-14-13-06-00 |  | Analogia - Zbiornik betonowy na wody opadowe d2000 - za kazde 0,5 m róznicy glebokosci | szt | 2 | 51.46 | 480.64 | 0 | 91.48 | 110.06 | 60.72 |  | 102.92 | 961.28 | 0 | 182.96 | 220.12 | 121.44 | 0 |  | 794.36 | 1588.72
22 | KNNR N004-14-13-08-00 |  | Podstawa studni betonowa z betonu B-10 | m3 | 2 | 106.99 | 377.94 | 0 | 36.21 | 110.26 | 60.83 |  | 213.98 | 755.88 | 0 | 72.42 | 220.52 | 121.66 | 0 |  | 692.23 | 1384.46
23 | KNNR N004-14-17-02-00 |  | Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" fi 315 L=1,0 m z rura teleskopowa z pokrywa | szt | 5 | 49.22 | 1207.07 | 0 | 5.94 | 42.47 | 23.43 |  | 246.1 | 6035.35 | 0 | 29.7 | 212.35 | 117.15 | 0 |  | 1328.13 | 6640.65
24 | KNNR N004-02-15-02-01 |  | Osadnik deszczowy zeliwny uszczelniony folia AL fi 100 | szt | 4 | 18.31 | 121.1 | 0 | 0 | 14.1 | 7.78 |  | 73.24 | 484.4 | 0 | 0 | 56.4 | 31.12 | 0 |  | 161.29 | 645.16
25 | CEN 1111-11-11-11-11 |  | Kalkulacja własna - Pompownia wody deszczowej wraz z instalacją Q=2 l/s, H=45m | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 15000
26 | KNR 215-02-17-03-00 |  | Analogia - Montaż zasuwy burzowej końcowej PVC d200 w studni S2 | szt | 1 | 10.15 | 360.4 | 0 | 0.73 | 8.38 | 4.62 |  | 10.15 | 360.4 | 0 | 0.73 | 8.38 | 4.62 | 0 |  | 384.28 | 384.28
27 | KNR 215-02-09-06-01 |  | Rura wywiewna z PCW fi 110 - wentylacja zbiornika na wody opadowe | szt | 1 | 8.98 | 246.96 | 0 | 0.73 | 7.48 | 4.12 |  | 8.98 | 246.96 | 0 | 0.73 | 7.48 | 4.12 | 0 |  | 268.27 | 268.27
28 | KNNR N004-14-27-01-00 |  | Przejścia szczelne przez ściany w zbiorniku betonowym d200, d110, d50 | szt | 3 | 9.56 | 17.28 | 0 | 27.33 | 28.41 | 15.67 |  | 28.68 | 51.84 | 0 | 81.99 | 85.23 | 47.01 | 0 |  | 98.25 | 294.75
29 | KNNR N004-01-06-06-00 |  | Rurociag stalowy OC gwintowany na scianach w budynkach niemieszkalnych fi 50 | metr | 5 | 11.84 | 59.86 | 0 | 0 | 9.12 | 5.03 |  | 59.2 | 299.3 | 0 | 0 | 45.6 | 25.15 | 0 |  | 85.85 | 429.25
30 | KNNR N004-01-30-06-01 |  | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 50 | szt | 1 | 9.15 | 174.01 | 0 | 0 | 7.05 | 3.89 |  | 9.15 | 174.01 | 0 | 0 | 7.05 | 3.89 | 0 |  | 194.1 | 194.1
31 | KNNR N004-01-30-03-01 |  | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 25 | szt | 1 | 5.7 | 50.18 | 0 | 0 | 4.39 | 2.42 |  | 5.7 | 50.18 | 0 | 0 | 4.39 | 2.42 | 0 |  | 62.69 | 62.69
32 | KNNR N004-01-06-03-00 |  | Rurociag stalowy OC gwintowany na scianach w budynkach niemieszkalnych fi 25 | metr | 1 | 7.93 | 30.22 | 0 | 0 | 6.11 | 3.37 |  | 7.93 | 30.22 | 0 | 0 | 6.11 | 3.37 | 0 |  | 47.63 | 47.63
33 | KNNR N004-01-30-06-00 |  | Analogia - montaż zaworu elektromagnetycznego na rurze stalowej fi 50 | szt | 1 | 9.15 | 171.89 | 0 | 0 | 7.05 | 3.89 |  | 9.15 | 171.89 | 0 | 0 | 7.05 | 3.89 | 0 |  | 191.98 | 191.98
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 2064.06 | 20627.688 | 0 | 1208.288 | 2519.582 | 1390.016 | 0 |  |  | 42809.64
DZIAŁ 1.4 |  | Próby szczelności i badania
34 | KNNR N004-16-10-02-00 |  | Próba szczelnosci kanalów rurowych fi 200 (dlugosc 50 m) | szt | 2 | 63.05 | 195.65 | 0 | 268.03 | 254.93 | 140.64 |  | 126.1 | 391.3 | 0 | 536.06 | 509.86 | 281.28 | 0 |  | 922.3 | 1844.6
35 | SPR 39957 |  | Samochód ciśnieniowo ssący - czyszczenie hydrodynamiczne kanałów rurowych (kalkulacja własna) | m-godz | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.18 | 92.54 | 51.05 |  | 0 | 0 | 0 | 360.54 | 277.62 | 153.15 | 0 |  | 263.77 | 791.31
36 | SPR 39958 |  | Kalkulacja własna - inspekcja TV kanałów deszczowych | m-godz | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77 | 42.48 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 231 | 127.44 | 0 |  | 219.48 | 658.44
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 126.1 | 391.3 | 0 | 1196.6 | 1018.48 | 561.87 | 0 |  |  | 3294.35
DZIAŁ 1.5 |  | Zasilanie zestawu pompowego
37 | KNNR N005-07-01-01-00 |  | Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2 | m3 | 1.2 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 11.67 |  | 32.952 | 0 | 0 | 0 | 25.368 | 14.004 | 0 |  | 60.27 | 72.32
38 | KNNR N005-07-01-05-.. |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 6.12 | 2.03 | 0 | 0 | 18.69 | 15.95 | 8.8 |  | 12.4236 | 0 | 0 | 114.3828 | 97.614 | 53.856 | 0 |  | 45.47 | 278.28
39 | KNNR N005-07-06-01-00 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | metr | 30 | 0.26 | 4.25 | 0 | 0.98 | 0.95 | 0.53 |  | 7.8 | 127.5 | 0 | 29.4 | 28.5 | 15.9 | 0 |  | 6.97 | 209.1
40 | KNNR N005-04-01-01-00 |  | Montaż szafy sterowniczej pompowni | kmpl | 1 | 82.58 | 804.13 | 0 | 0 | 63.59 | 35.08 |  | 82.58 | 804.13 | 0 | 0 | 63.59 | 35.08 | 0 |  | 985.38 | 985.38
41 | KNNR N005-07-07-02-.. |  | Układanie kabli YKY5x6 w rurze w ziemi (zapas 5m) | metr | 35 | 1.31 | 20.34 | 0 | 2.33 | 2.8 | 1.55 |  | 45.85 | 711.9 | 0 | 81.55 | 98 | 54.25 | 0 |  | 28.33 | 991.55
42 | KNNR N005-07-07-02-.. |  | Układanie kabli YKY5x4 w rurze w ziem (od szafy ster. do przepompowni)i | metr | 3 | 1.31 | 20.34 | 0 | 2.33 | 2.8 | 1.55 |  | 3.93 | 61.02 | 0 | 6.99 | 8.4 | 4.65 | 0 |  | 28.33 | 84.99
43 | wycena indywidualna |  | Układanie kabli sterowniczych od szafy ster. do pompowni w rurze w ziemi (wyposażenie pompowni) | kmpl | 1 | 1.22 | 449.18 | 0 | 180.71 | 140.09 | 77.28 |  | 1.22 | 449.18 | 0 | 180.71 | 140.09 | 77.28 | 0 |  | 848.48 | 848.48
44 | KNNR N005-07-02-02-00 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 1.2 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 10.45 |  | 29.532 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 12.54 | 0 |  | 54.01 | 64.81
45 | KNNR N005-07-02-05-00 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 6.12 | 0.61 | 0 | 0 | 8.83 | 7.27 | 4.01 |  | 3.7332 | 0 | 0 | 54.0396 | 44.4924 | 24.5412 | 0 |  | 20.72 | 126.81
46 | KNP 1018-46-06-02-00 |  | Badanie kabli NN | szt | 2 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 14.77 |  | 69.56 | 0 | 0 | 0 | 53.56 | 29.54 | 0 |  | 76.33 | 152.66
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 289.5808 | 2153.73 | 0 | 467.0724 | 582.3544 | 321.6412 | 0 |  |  | 3814.38
DZIAŁ 1.6 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykoanwcza z obsługą geodezyjną
47 | CEN 1111-11-11-11-11 |  | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500
DZIAŁ 1.7 |  | Roboty odtworzeniowe
48 | KNNR N006-04-04-01-00 |  | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową | metr | 5 | 4.23 | 18.53 | 0 | 0 | 3.26 | 1.8 |  | 21.15 | 92.65 | 0 | 0 | 16.3 | 9 | 0 |  | 27.82 | 139.1
49 | KNNR N006-01-11-02-10 |  | Podbudowa stabilizowana cementem szer 2,5 m grub 15 cm ; 25 kg cementu/m2 | m2 | 10 | 7.91 | 38.57 | 0 | 8.64 | 12.74 | 7.03 |  | 79.1 | 385.7 | 0 | 86.4 | 127.4 | 70.3 | 0 |  | 74.89 | 748.9
50 | KNNR N006-05-02-03-01 |  | Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 10 | 25.02 | 106.65 | 0 | 1.24 | 20.22 | 11.16 |  | 250.2 | 1066.5 | 0 | 12.4 | 202.2 | 111.6 | 0 |  | 164.29 | 1642.9
51 | KNNR N001-05-04-01-00 |  | Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2 | m3 | 20 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 2.16 |  | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 43.2 | 0 |  | 11.17 | 223.4
52 | KNNR N001-05-07-03-00 |  | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 200 | 1.08 | 0.19 | 0 | 0 | 0.83 | 0.46 |  | 216 | 38 | 0 | 0 | 166 | 92 | 0 |  | 2.56 | 512
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 668.25 | 1582.85 | 0 | 98.8 | 590.3 | 326.1 | 0 |  |  | 3266.3
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | [8 empty] | 6771.3378 | 30928.68 | 0 | 6789.9186 | 10441.7263 | 5760.3767 | 0 | 0 |  | 78038.45