## Przedmiar
Rodos 6.8.38.2 [9539]
Przedmiar robót
Remont cząstkowy dróg leśnych w Leśnictwie Bukowica o nr inw. 242/103 - km. 2+100 - 2+650
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | kmpl | 1
3. Odwodnienie
2 | KNR 2-31 0605/07 | Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury pe na zjazdach | m | 18
4. PODBUDOWY
3 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy | m2 | 111
4 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-zjazdy | m2 | 111
5 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)-zjazdy | m2 | 111
6 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-zjazdy | m2 | 111
7 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm)-zjazdy | m2 | 111
8 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 236
5. NAWIERZCHNIA
9 | KNR 2-31 0204/05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - DROGA | m2 | 2360
10 | KNR 2-31 0204/06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 2360
11 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pod płyty | m2 | 546
12 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2 cm) - pod płyty | m2 | 546
13 | KNR 2-25 0408/04 | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 | m2 | 546
14 | KNR 2-31 1001/06 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m2 o frakcji 8-12 - | m2 | 1652
15 | KNR 2-31 1001/05 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8 | m2 | 1652
16 | KNR 2-31 1001/06 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5 | m2 | 1652

## Kosztorys
Rodos 6.8.38.2 [9539]
Kosztorys szczegółowy
Remont cząstkowy dróg leśnych w Leśnictwie Bukowica o nr inw. 242/103 - km. 2+100 - 2+650
Nr poz. | Opis robót, obmiary, nakłady | Jm | Ilość robót, nakład | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0119/04 | kmpl | 1 |  | 0
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
3. Odwodnienie
2 | KNR 2-31 0605/07 | m | 18 |  | 0
Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury pe na zjazdach
4. PODBUDOWY
3 | KNR 2-31 0114/01 | m2 | 111 |  | 0
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy
4 | KNR 2-31 0114/03 | m2 | 111 |  | 0
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-zjazdy
5 | KNR 2-31 0114/04 | m2 | 111 |  | 0
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)-zjazdy
6 | KNR 2-31 0114/05 | m2 | 111 |  | 0
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-zjazdy
7 | KNR 2-31 0114/06 | m2 | 111 |  | 0
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm)-zjazdy
8 | KNR 2-31 0107/01 | m3 | 236 |  | 0
Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm
5. NAWIERZCHNIA
9 | KNR 2-31 0204/05 | m2 | 2360 |  | 0
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - DROGA
10 | KNR 2-31 0204/06 | m2 | 2360 |  | 0
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm
11 | KNR 2-31 0114/07 | m2 | 546 |  | 0
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pod płyty
12 | KNR 2-31 0114/08 | m2 | 546 |  | 0
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2 cm) - pod płyty
13 | KNR 2-25 0408/04 | m2 | 546 |  | 0
Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2
14 | KNR 2-31 1001/06 | m2 | 1652 |  | 0
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m2 o frakcji 8-12 -
15 | KNR 2-31 1001/05 | m2 | 1652 |  | 0
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8
16 | KNR 2-31 1001/06 | m2 | 1652 |  | 0
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5
| Razem |  |  |  | 0
| Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
| Ogółem |  |  |  | 0